## Reporte de riesgos (13)
No. | PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [16 empty] | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PLAN DE MANEJO DEL RIESGO | [10 empty] | PLAN DE CONTINGENCIA | DEPENDENCIA
|  |  | CAUSAS (Factores Internos y Externos) |  |  | RIESGO | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO INHERENTE | OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO | NATURALEZA DEL CONTROL | DEPENDENCIA | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | USUARIO(S) RESPONSABLE(S) | ¿EXISTE UN RESPONSABLE ASIGNADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL? | ¿EL RESPONSABLE TIENE LA AUTORIDAD Y ADECUADA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTROL? | ¿LA OPORTUNIDAD EN QUE SE EJECUTA EL CONTROL AYUDA A PREVENIR LA MITIGACIÓN DEL RIESGO O A DETECTAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE MANERA OPORTUNA? | ¿LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL CONTROL REALMENTE BUSCAN POR SI SOLA PREVENIR O DETECTAR LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR ORIGEN AL RIESGO, EJ.: VERIFICAR, VALIDAR, COTEJAR, COMPARAR, REVISAR, ETC.? | ¿LA FUENTE DE INFORMACIÓN QUE SE UTILIZA EN EL DESARROLLO DEL CONTROL ES INFORMACIÓN CONFIABLE QUE PERMITA MITIGAR EL RIESGO? | ¿LAS OBSERVACIONES, DESVIACIONES O DIFERENCIAS IDENTIFICADAS COMO RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL SON INVESTIGADAS Y RESUELTAS DE MANERA OPORTUNA? | ¿SE DEJA EVIDENCIA O RASTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL QUE PERMITA A CUALQUIER TERCERO CON LA EVIDENCIA LLEGAR A LA MISMA CONCLUSIÓN? | CALIFICACIÓN DISEÑO DEL CONTROL | EL CONTROL SE EJECUTA DE MANERA CONSISTENTE POR PARTE DEL RESPONSABLE. | EL CONTROL SE EJECUTA ALGUNAS VECES POR PARTE DEL RESPONSABLE. | EL CONTROL NO SE EJECUTA POR PARTE DEL RESPONSABLE. | CALIFICACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DE LA SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
CE-3 | COMUNICACION ESTRATÉGICA | Identificar, implementar y evaluar las tacticas, instancias y canales de comunicacion estrategica de manera efectiva en linea con los objetivos estrategicos de la entidad. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posible afectación por acción y en uso del poder difundir propaganda política a través de redes sociales y canales oficiales de la UPME en favor de terceros, desviando la gestión de lo público. | Posible afectación por acción y en uso del poder difundir propaganda política a través de redes sociales y canales oficiales de la UPME en favor de terceros, desviando la gestión de lo público. | 1 | 5 | 5 | Reducir el riesgo | Preventivo | -OFICINA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Los profesionales de comunicaciones aplican los lineamientos establecidos en los procedimientos de comunicación interna y externa para verificar el contenido de la información que circula por canales digitales. | Jeimmy Janeth Posos Ramírez / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 5 | 5 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | No aplica | -OFICINA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
|  |  | Internas | Procesos | Acción y en uso del poder |  |  | RARA VEZ (1) | MODERADO (5) | Zona de Riesgo MODERADA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MODERADO (5) | Zona de Riesgo MODERADA |  | -Los profesionales de comunicaciones aplican los lineamientos establecidos en los procedimientos de comunicación interna y externa para verificar el contenido de la información que circula por canales digitales. | Realizar monitoreo diario de noticias del sector con el objeto de identificar la dinámica de los canales propios y de la conversación digital alrededor de la UPME | Correos con monitoreo de noticias | Jeimmy Janeth Posos Ramírez / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-15 | NA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 243 | -OFICINA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 0% | En curso
CI-2 | EVALUACIÓN Y CONTROL | Evaluar la gestión institucional y la efectividad del Sistema de Control Interno, a través de auditorías, seguimientos sistemáticos e independientes, evaluación de la gestión del riesgo y la identificación de oportunidades de mejora así como asesorar de forma permanente con enfoque hacia la prevención y la coordinación de los requerimientos de control fiscal, que contribuya a la alta dirección en la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la gestión institucional. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de afectación reputacional por sesgo o determinación inadecuada de los criterios y/o alcance de la auditoría interna para la ejecución de esta, debido a presión indebida y/o intereses de terceros sobre los resultados de la auditoría interna. | Afectación Reputacional | 1 | 5 | 5 | Reducir el riesgo | Preventivo | -CONTROL INTERNO | Luego de la reunión de apertura, el equipo auditor remite mediante correo electrónico, al Líder del proceso auditado el formato Carta de Representación para su conocimiento y firma, donde se compromete a suministrar información veraz, oportuna y de calidad, entre otros. | Alexander Bueno Herrera / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 5 | 5 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | N/A | -CONTROL INTERNO
|  |  | Internas | Personal | Sesgo en la determinación del alcance y verificación de los criterios de auditoría. Selección o determinación inadecuada de criterios de auditoría interna. |  |  | RARA VEZ (1) | MODERADO (5) | Zona de Riesgo MODERADA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MODERADO (5) | Zona de Riesgo MODERADA |  | -Luego de la reunión de apertura, el equipo auditor remite mediante correo electrónico, al Líder del proceso auditado el formato Carta de Representación para su conocimiento y firma, donde se compromete a suministrar información veraz, oportuna y de calidad, entre otros. | Realizar las gestiones necesarias para que el GIT de Talento Humano incluya en el PIC formación y capacitación para el equipo de Control Interno. | Evidencias de las gestiones realizadas. | Alexander Bueno Herrera / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 | No Aplica | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 100 | -CONTROL INTERNO | 0% | En curso
|  |  | Internas | Personal | Sesgo en la determinación del alcance y verificación de los criterios de auditoría. Presión indebida por terceros con intereses en la Auditoría Interna | [9 empty] | Leonel Mauricio Velandia Gómez / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-18 | [17 empty] | -El equipo auditor aplica criterios objetivos mediante el uso de herramientas y técnicas de auditoría, para desarrollar los ejercicios de Auditoría Interna. | Adoptar instrumentos definidos en la Caja de Herramientas de la Función Pública | Evidencias de adopción de instrumentos. | Alexander Bueno Herrera / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 | No Aplica | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 100 | -CONTROL INTERNO | 0% | En curso
[12 empty] | Preventivo | -CONTROL INTERNO | El equipo auditor aplica criterios objetivos mediante el uso de herramientas y técnicas de auditoría, para desarrollar los ejercicios de Auditoría Interna. | Alexander Bueno Herrera / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
Leonel Mauricio Velandia Gómez / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-18
CT-2 | GESTIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS | Fijar los lineamientos para brindar conceptos tecnico para acceder a los incentivos tributarios planteados por el gobierno nacional impulsar y promover el uso fuentes eficiente de energìa. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad que por acción, omisión y uso del poder se emitan conceptos de incentivos tributarios sin el cumplimiento de los requisitos, desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de un tercero. | Afectar al grupo de funcionarios del proceso | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | Preventivo | -SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA | El/la subdirector(ra), el/la coordinador(a) y el/la evaluador(a) hacen una verificación del cumplimiento del procedimiento asociado al proceso de evaluación de cada solicitud de incentivos tributarios. | Ingrid Gissella Quiroga Mojica / ASESOR 1020-12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | N.A. | -SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA
|  |  | Internas | Personal | Personal con alto nivel de formación técnica. |  | Genera pérdida de confianza de la entidad afectando su reputación | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -El/la subdirector(ra), el/la coordinador(a) y el/la evaluador(a) hacen una verificación del cumplimiento del procedimiento asociado al proceso de evaluación de cada solicitud de incentivos tributarios. | Realizar una reunión de seguimiento semestral con el equipo de trabajo para verificar de manera aleatoria el cumplimiento de evaluación de solicitudes según lo señalado en el procedimiento. | Soporte de la reunión. | Ingrid Gissella Quiroga Mojica / ASESOR 1020-12 | N.A. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1 | -SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA | 0% | En curso
[7 empty] | Afecta la generación de los productos o la prestación del servicio | [7 empty] | Jose Lenin Morillo Carrillo / SUBDIRECTOR 0040-20
Dar lugar a procesos sancionatorios y disciplinarios
Genera pérdida de credibilidad en el sector.
DE-3 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Formular y realizar seguimiento la ejecucion de estrategias, politicas, planes, programas y proyectos de la UPME con el fin de materializar la mision, objetivos institucionales y la vision de la organizacion, asi como coordinar la implementacion del Sistema de Gestion bajo el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de que por acción u omisión se de visto bueno a contrataciones que no sean afines con el rubro presupuestal con el que se financian, con el fin de beneficiar a un particular o un tercero, desviando la gestión de lo público. | Afectación del cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia, pérdida de confianza en la entidad afectando su reputación y perdida de credibilidad en el sector. | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | Preventivo | -DIRECCIÓN GENERAL | El coordinador del GIT de Planeación revisa la pertinencia del objeto de contratación en los estudios previos frente a los productos de los proyectos de inversión, con el fin de detectar inconsistencias. | Ella Ximena Caliz Figueroa / ASESOR 1020-16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | N.A. | -DIRECCIÓN GENERAL
[8 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -El coordinador del GIT de Planeación revisa la pertinencia del objeto de contratación en los estudios previos frente a los productos de los proyectos de inversión, con el fin de detectar inconsistencias. | Elaborar un informe semestral que de cuenta de la ejecución de los proyectos de inversión para publicación en el link de transparencia en la página WEB institucional | Informe publicado en la página WEB institucional | Viviana Patricia Murcia Mosucha / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20 | N.A. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2 | -DIRECCIÓN GENERAL | 0% | En curso
DO-2 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Asegurar la conservación y disponibilidad de la memoria institucional de la UPME por medio de la generación de directrices y aplicación de controles aplicables al archivo de gestión, archivo central y archivo historico | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de afectación reputacional por alteración o perdida de los expedientes que reposan en el archivo central para favorecer a un tercero | Posibilidad de afectación reputacional por alteración o perdida de los expedientes que reposan en el archivo central para favorecer a un tercero | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Correctivo | -SECRETARIA GENERAL | El profesional con funciones de gestión documental realiza seguimiento y control de prestamos físicos a través de la matriz de control de prestamos de documentos, siguiendo los tiempos y políticas establecidas en el procedimiento de gestión documental. | Nubia Marina Estupinan Hurtado / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Realizar las actividades descritas en el SIC para la reconstrucción o recuperación de expedientes, así como las denuncias pertinentes cuando se requiera | -SECRETARIA GENERAL
|  |  | Internas | Procesos | Desconocimiento de los procedimiento y lineamientos que establecen en materia de gestión documental |  |  | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  | -El profesional con funciones de gestión documental realiza seguimiento y control de prestamos físicos a través de la matriz de control de prestamos de documentos, siguiendo los tiempos y políticas establecidas en el procedimiento de gestión documental. | Realizar capacitaciones encamidas al proceso de gestion documental. | Listas de asistencia yo grabaciones de las capacitaciones | John Francisco Sanchez Antia / ASESOR 1020-12 | No aplica | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 36 | -SECRETARIA GENERAL | 0% | En curso
|  |  | Externas | Económicos y financieros | Intereses particulares sobre la documentación que reposa en la entidad
EE-2 | PLANEACIÓN INTEGRAL ENERGIA ELECTRICA | Proponer lineamientos y esquemas de planeaciòn para asegurar el abastecimiento de hidrocarburos, el desarrollo integral del sector minero y la planeación de la expansión del sistema eléctrico, asegurando la confiabilidad, coherencia y oportunidad del sistema de manera oportuna y conforme a los requisitos establecidos. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de afectación reputacional por presión indebida para la emisión de conceptos de conexión debido a acciones por terceros para que sean emitidos conceptos técnicos con el propósito de obtener beneficios particulares. | Investigaciones | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | Preventivo | -SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA | Los profesionales del GIT de Transmisión evalúan las solicitudes de permiso de conexión de acuerdo con los procedimientos internos establecidos. | Javier Martínez Gil / SUBDIRECTOR 0040-20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Implementar controles y acciones. | -SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA
[8 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | - | Actualizar algunos aspectos del procedimiento de solicitudes de conexión conforme a los ajustes a la resolución UPME 528 de 2021 en concordancia con la Resolución CREG 075 de 2021 | Procedimiento actualizado | Javier Martínez Gil / SUBDIRECTOR 0040-20 | No Aplica | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1 | -SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA | 0% | En curso
[12 empty] | Preventivo | -SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA | El Director General o el Subdirector de energía eléctrica atienden a los solicitantes de permisos de conexión, siempre que estas sean solicitadas de manera formal por el promotor y que sea autorizada dicha atención. | Javier Martínez Gil / SUBDIRECTOR 0040-20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) |  |  |  |  | -Los profesionales del GIT de Transmisión evalúan las solicitudes de permiso de conexión de acuerdo con los procedimientos internos establecidos. | Establecer un mecanismo para la recepción de información respecto al tema de solicitudes de permisos de conexión (Micrositio conceptos de conexión). | NA | Javier Martínez Gil / SUBDIRECTOR 0040-20 | NA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 | -SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA | 0% | En curso
100
[12 empty] | Preventivo | -SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA | El coordinador de transmisión y el Subdirector de energía eléctrica aplican controles de revisión y verificación en la emisión de conceptos. | Javier Martínez Gil / SUBDIRECTOR 0040-20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
[12 empty] | Preventivo | -SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA | Los profesionales del GIT de transmisión, el Coordinador de transmisión y el Subdirector de energía eléctrica utilizan los canales de atención formales. | Javier Martínez Gil / SUBDIRECTOR 0040-20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
GC-2 | GESTIÓN CONTRACTUAL | Proveer a la entidad de bienes y servicios que contribuyan a su misionalidad con criterios de eficacia, oportunidad, integridad y transparencia. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de que por acción u omisión se manipule un proceso de contratación competitivo, con el fin de favorecer a un contratista o a un tercero desviando la gestión de lo público. | Un mismo funcionario determina las condiciones de participación técnica, las evalúa y realizar sondeos de mercado deficientes | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | Preventivo | -SECRETARIA GENERAL | El comité de contratación revisa y aprueba los factores habilitantes y de selección. En caso de surgir un cambio durante el desarrollo del proceso competitivo relacionado con los factores habilitantes y de selección, se expide adenda previa aprobada por el comité de contratación. | Yenny Carolina Barrera Rodríguez / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | La entidad cumple con lo estipulado por Colombia Compra Eficiente, en cuando a la publicación y transparencia de la información contractual. | -SECRETARIA GENERAL
|  |  | Internas | Personal | Desconocimiento por parte de los supervisores sobre sus responsabilidades durante la ejecución de los contratos |  |  | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -El comité de contratación revisa y aprueba los factores habilitantes y de selección. En caso de surgir un cambio durante el desarrollo del proceso competitivo relacionado con los factores habilitantes y de selección, se expide adenda previa aprobada por el comité de contratación. | El área líder que presenta los estudios previos, los cuales contienes los factores técnicos yo selección y el coordinador del GT Gestión Jurídica y Contractual las adendas, en ambos casos, frente al comité de contratación. | Actas de comité | Yenny Carolina Barrera Rodríguez / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20 | No Aplica | 2023-07-12 | 2023-12-31 | 1 | -SECRETARIA GENERAL | 0% | En curso
|  |  | Internas | Procesos | El grupo de trabajo maneja de manera transaccional la plataforma del Secop II
|  |  | Externas | Legales y reglamentarios | La contratación de la unidad cumple con lo estipulado por Colombia Compra Eficiente | [6 empty] | Preventivo | -SECRETARIA GENERAL | El ordenador del gasto para los proceso competitivos, no designa como integrante del comité evaluador, al servidor público que estructuró los estudios previos respectivos. | Yenny Carolina Barrera Rodríguez / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
GCV-2 | GESTIÓN CONVOCATORIAS | Adelantar las convocatorias de transmisión eléctrica de manera eficaz y realizar el seguimiento para establecer controles o alertas en la ejecución de la obra. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de conflicto de interés en el proceso de evaluación de Convocatoria debido a actuaciones en beneficio propio o de un tercer. | Demoras en la selección del comité evaluador, Sesgo en el proceso de evaluación, investigaciones. | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | Preventivo | -SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA | El profesional que se presuma incurso en un conflicto de interés, debe declararlo ante el jefe inmediato. | Carmen Andrea Rojas Castellanos / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | No Aplica | -SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA
[8 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -El profesional que se presuma incurso en un conflicto de interés, debe declararlo ante el jefe inmediato. | Solicitar la divulgación del código de integridad y de los resultados de actividades al Grupo de Talento Humano de la Secretaría General. | NA | Javier Martínez Gil / SUBDIRECTOR 0040-20 | NA | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 100 | -SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA | 0% | En curso
[12 empty] | Preventivo | -SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA | Los funcionarios deben participar en actividades de socialización y divulgación del Código de Integridad. | Carmen Andrea Rojas Castellanos / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
[12 empty] | Preventivo | -DIRECCIÓN GENERAL | El director general realiza la designación del comité evaluador con personal idóneo y multidisciplinario para ejecutar el proceso de evaluación de las convocatorias. | CHRISTIAN RAFAEL JARAMILLO HERRERA / DIRECTOR GENERAL 0015-25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | NO | SI | NO | MODERADO | MODERADO(50)
[13 empty] | -SUBDIRECCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA | [9 empty] | 100
GF-2 | GESTIÓN FINANCIERA | Recaudar, ejecutar y controlar los recursos financieros de la Entidad y presentar de forma oportuna, fidedigna, relevante y comparable la información financiera y presupuestal para la toma de decisiones, a partir de la clasificación, registro y análisis de los hechos económicos, sociales y ambientales de la entidad. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de por acción u omisión y/o en uso de poder se realicen pagos sin el cumplimento de los requisitos establecidos en los contratos, ordenes etc., en el procedimiento de tesorería y/o en la circular de pagos de cada vigencia, con el fin de beneficiar a un particular o tercero y desviando la gestión de lo público. | Afecta al grupo de funcionarios del proceso y genera procesos disciplinarios al funcionario implicado, posibles hallazgos de contraloría | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | Preventivo | -SECRETARIA GENERAL | Los profesionales del área de tesorería revisan los documentos anexados en cada pago asegurando que se encuentren completos y vigentes, teniendo en cuenta lo establecido en el contrato, el procedimiento y la circular de pagos, en caso de no cumplir se hace la devolución por correo electrónico o por Orfeo. | Paola Andrea Pino Osorio / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | N.A. | -SECRETARIA GENERAL
|  |  | Internas | Personal | Personal capacitado y actualizado conforme a la normatividad vigente en los temas propios del área. |  |  | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -Los profesionales del área de tesorería revisan los documentos anexados en cada pago asegurando que se encuentren completos y vigentes, teniendo en cuenta lo establecido en el contrato, el procedimiento y la circular de pagos, en caso de no cumplir se hace la devolución por correo electrónico o por Orfeo. | Actualizar el procedimiento de tesorería, incluyendo requisitos yo lineamientos para pagos al exterior. | Procedimiento actualizado | Sandra Patricia Álvarez Garcia / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20 | N.A. | 2022-08-01 | 2023-12-31 | 1 | -SECRETARIA GENERAL | 0% | En curso
Jose Mauricio Gonzalez Acosta / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17
Yessica Alexandra Beltrán Sierra / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17
GJ-2 | GESTIÓN JURÍDICA | Asesorar y conceptuar sobre los asuntos jurídicos de competencia de la Entidad, representar a la UPME en los asuntos judiciales y extrajudiciales a través de asistencia jurídica especializada y gestionar la política de prevención del daño antijurídico. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de que por acción u omisión o uso del poder se favorezca a un terceros mediante la orientación de conceptos jurídicos o procesos de defensa judicial que desvíen la gestión de lo publico. | Impacto sobre las personas, perdidas económicas, afectación de la imagen y reputación. | 1 | 5 | 5 | Reducir el riesgo | Preventivo | -SECRETARIA GENERAL | El apoderado presenta las líneas de defensa en el Comité de Conciliación para su aprobación, de acuerdo con el procedimiento de Defensa Judicial. Decisión que queda en las actas del comité. | Yenny Carolina Barrera Rodríguez / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 5 | 5 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Investigación de acciones penales y disciplinarias | -SECRETARIA GENERAL
[8 empty] | RARA VEZ (1) | MODERADO (5) | Zona de Riesgo MODERADA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MODERADO (5) | Zona de Riesgo MODERADA |  | -El apoderado presenta las líneas de defensa en el Comité de Conciliación para su aprobación, de acuerdo con el procedimiento de Defensa Judicial. Decisión que queda en las actas del comité. | Realizar las sesiones del comité de conciliación, con el fin de aprobar las líneas de defensa. | Actas del comité yo ayudas de memoria | Camilo Andres Tovar Perilla / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20 | No aplica | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 100 | -SECRETARIA GENERAL | 0% | En curso
Camilo Andres Tovar Perilla / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20
GP-2 | FONDOS ENERGÉTICOS Y PROYECTOS PARA COBERTURA | Contribuir con la universalizacion del servicio de energia electrica y de gas combustible domiciliario a traves de la evaluacion tecnica y economica de los proyectos, de manera oportuna y con criterios de calidad. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de omitir el cumplimiento de requisitos en la evaluación de un proyecto en ejercicio del poder para beneficiar a un particular o terceros y desviando la gestión de lo público debido a dadivas o a coacción a los funcionarios que evalúan proyectos. | Indicar el cumplimiento de requisitos para beneficiar a un particular o terceros y desviando la gestión de lo público debido a dadivas o a coacción a los funcionarios que evalúan proyectos. | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -OFICINA GESTIÓN PROYECTOS DE FONDOS | El profesional realiza Mesas técnicas con la participación de mínimo 2 representantes de la UPME, se levanta acta con todos los detalles de la reunión y firma de todos los asistentes. | John Edinson Quiñones / CONTRATISTA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | NA | -OFICINA GESTIÓN PROYECTOS DE FONDOS
|  |  | Internas | Personal | Falta de interiorización del codigo de integridad |  | Proyectos fallidos por falta de cumplimiento de requisitos. | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  | -Los profesionales participan en las actividades de formación, socialización y divulgación del Código de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que permitan la concientización de los servidores públicos. | El profesional líder toma una muestra del 10% posterior a la emisión de los conceptos de los proyectos que cumplen los requisitos, acorde con la metodología establecida por el administrador de cada fondo. | Carpeta de los cumples que se tomaron como muestreo. | John Edinson Quiñones / CONTRATISTA | NA | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 2 | -OFICINA GESTIÓN PROYECTOS DE FONDOS | 0% | En curso
[12 empty] | Preventivo | -OFICINA GESTIÓN PROYECTOS DE FONDOS | Los funcionarios responsables aplican niveles de autorización establecidos para la emisión de conceptos de evaluación de proyectos solicitantes de recursos en los fondos de apoyo financiero. | John Edinson Quiñones / CONTRATISTA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
[12 empty] | Preventivo | -OFICINA GESTIÓN PROYECTOS DE FONDOS | Los profesionales participan en las actividades de formación, socialización y divulgación del Código de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que permitan la concientización de los servidores públicos. | John Edinson Quiñones / CONTRATISTA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
HI-2 | PLANEACIÓN INTEGRAL HIDROCARBUROS | Proponer lineamientos y esquemas de planeaciòn para asegurar el abastecimiento de hidrocarburos, el desarrollo integral del sector minero y la planeación de la expansión del sistema eléctrico, asegurando la confiabilidad, coherencia y oportunidad del sistema de manera oportuna y conforme a los requisitos establecidos. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de acción u omisión en el uso de la información suministrada o producida, desviando la gestión de lo público de forma que no se responde al cumplimiento de los objetivos misionales, para beneficio de los intereses propios o de un tercero | Genera perdida de confianza de la entidad afectando su reputación, Generar perdida de recursos económicos, Generar perdida de información de la entidad y Dar lugar a procesos disciplinarios. | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | Preventivo | -SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS | Cada vez que se requiera la actualización de un plan, cada líder de plan remite al subdirector el documento preliminar para su revisión y aprobación (según sea el caso). A continuación, el subdirector solicita su publicación en la página web, mediante correo electrónico institucional a la Oficina Gestión de la Información - OGI, con el fin de ser sometido a comentarios por los interesados. | Katherine Rodriguez Leon / CONTRATISTA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 20 | 20 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | N.A | -SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS
|  |  | Internas | Procesos | Emisión de planes y/o productos que den señales y recomendaciones inexactas en la planeación del sector |  |  | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | CATASTRÓFICO (20) | Zona de Riesgo EXTREMA |  | -Cada vez que se requiera la actualización de un plan, cada líder de plan remite al subdirector el documento preliminar para su revisión y aprobación (según sea el caso). A continuación, el subdirector solicita su publicación en la página web, mediante correo electrónico institucional a la Oficina Gestión de la Información - OGI, con el fin de ser sometido a comentarios por los interesados. | Actualizar el procedimiento Elaboración de planes del sector de hidrocarburos | Documento publicado en el SIGUEME | Alexandra Cortes Parra / CONTRATISTA | N.A | 2023-09-15 | 2023-12-29 | 1 | -SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS | 0% | En curso
Alexandra Cortes Parra / CONTRATISTA
[12 empty] | Preventivo | -SUBDIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS | Cada vez que se requiera la expedición o actualización de un concepto técnico, el responsable de la temática de la Subdirección de Hidrocarburos realiza la solicitud y recepción de información a través del medio oficial de las entidades correspondientes o de las plataformas destinadas para tal fin; posteriormente, el responsable realiza los cálculos de acuerdo con la metodología establecida mediante la normativa vigente y finalmente, remite al subdirector el concepto técnico preliminar para su revisión y aprobación. | Katherine Rodriguez Leon / CONTRATISTA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
Alexandra Cortes Parra / CONTRATISTA
MC-2 | MEJORA CONTINUA | Establecer lineamientos y directrices para promover el mejoramiento continuo de la entidad a partir de los requisitos de las partes interesadas y de los resultados de los mecanismos de seguimiento de la gestión. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de que por acción u omisión o en uso de poder se modifique información resultante de los ejercicio de medición, seguimiento y control en beneficio propio o de un tercero por intereses particulares, desviando la gestión de lo público. | Afectación al grupo de funcionarios del proceso, perdida de credibilidad en el sector, procesos disciplinarios. | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | Preventivo | -DIRECCIÓN GENERAL | El GIT de planeación realiza seguimiento trimestralmente a la ejecución del plan de acción institucional, presentando los resultados ante Comité de Gestión y Desempeño y publicándolos en la pagina web de la UPME. | Oliver Quintero Perdomo / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | N.A. | -DIRECCIÓN GENERAL
[8 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -El GIT de planeación realiza seguimiento trimestralmente a la ejecución del plan de acción institucional, presentando los resultados ante Comité de Gestión y Desempeño y publicándolos en la pagina web de la UPME. | Reformular los indicadores de Gestión y hacer la medición a través del modulo e indicadores del SIGUEME. | Indicadores reformulados y en SIGUEME | Linda Marcela Lugo Mondragon / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-13 | N.A. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 21 | -DIRECCIÓN GENERAL | 0% | En curso
[12 empty] | Preventivo | -DIRECCIÓN GENERAL | El GIT de planeación administra y controla los accesos y la información reportada en el modulo del aplicativo SIGUEME. | ADMINISTRADOR DEL SISTEMA N/A / N/A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | MODERADO | SI | NO | NO | MODERADO | MODERADO(50)
95
MI-2 | PLANEACIÓN INTEGRAL MINERIA | Proponer lineamientos y esquemas de planeaciòn para asegurar el abastecimiento de hidrocarburos, el desarrollo integral del sector minero y la planeación de la expansión del sistema eléctrico, asegurando la confiabilidad, coherencia y oportunidad del sistema de manera oportuna y conforme a los requisitos establecidos. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Uso indebido de la información privilegiada con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero, en la fijación de precios base para la liquidación de regalías. | Afectación reputacional del área y de la entidad, investigaciones disciplinarias. | 1 | 10 | 10 | Evitar el riesgo | Preventivo | -SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA | Los profesionales de la Subdirección revisan y radican (cuando aplique) en el Sistema de Información documental la información que llega de las empresas para que esta sea oficial, con el fin de garantizar la transparencia en el proceso de liquidación de precios base de regalías. | Luz Mireya Gómez Rios / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Contar con asesoría jurídica permanente para atender posibles demandas a la entidad | -SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA
|  |  | Internas | Personal | Cantidad limitada de personal para desarrollar funciones |  |  | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -El líder del proceso designa los profesional a cargo de la fijación de precios base, para que trabajen por pares en la revisión de datos e información privilegiada utilizada en este proceso. | Automatizar el proceso para fijar el precio base para liquidación de regalías. | Instructivo de automatización del proceso e informe final | Luz Mireya Gómez Rios / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20 | NA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | -SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA | 0% | En curso
|  |  | Internas | Personal | Capacidad técnica y experticia del grupo interno de profesionales de la subdirección de minería | [9 empty] | Angie Carolina Piñeros Guzman / CONTRATISTA
[12 empty] | Preventivo | -SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA | El líder del proceso designa los profesional a cargo de la fijación de precios base, para que trabajen por pares en la revisión de datos e información privilegiada utilizada en este proceso. | Olga Tatiana Araque Mendoza / ASESOR 1020-12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100)
100
SC-2 | SERVICIO AL CIUDADANO | Promover y fortalecer los mecanismos, instancias y canales de participación ciudadana de manera efectiva. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad que por acción u omisión un funcionario agilice un trámite en curso, para beneficiar un particular o tercero, mediante tráfico de influencias y/o ofrecimiento de dádivas, desviando la gestión de lo público. | Investigaciones disciplinarias. Afectación de la imagen de la entidad. | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | Preventivo | -SECRETARIA GENERAL | El profesional de atención al ciudadano, hace seguimiento que las respuestas estén acordes al procedimiento, con sus respectivas validaciones internas. | Monica Patricia Mejía García / PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Reportar el acto de corrupción. | -SECRETARIA GENERAL
|  |  | Internas | Procesos | Por desconocimiento y/o falta de apropiación de los lieamientos por parte del personal de algunas áreas misionales. |  |  | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -El profesional de atención al ciudadano, hace seguimiento que las respuestas estén acordes al procedimiento, con sus respectivas validaciones internas. | Socializar el código de integridad. | Correos electrónicos | Jaime Eduardo Hincapié Orrego / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 | NA | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1 | -SECRETARIA GENERAL | 0% | En curso
|  |  | Internas | Personal | Compromiso y experticia del Talento Humano
TH-2 | GESTIÓN TALENTO HUMANO | Administrar y gestionar talento humano integro y competente en función del cumplimiento de los objetivos de la UPME; dentro de un clima laboral saludable y en condiciones de bienestar. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de vencimiento de términos de instrucción dentro de los procesos disciplinarios, siendo beneficiados de manera directa o indirecta, económica ó material tanto el disciplinado, el funcionario instructor y el responsable directo del proceso disciplinario. | Vencimiento de términos: que no se realice el debido proceso ante un proceso disciplinario, favoreciendo de esta manera al servidor relacionado, al no ser sancionado por la comisión de una probable falta disciplinaria. | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | Preventivo | -SECRETARIA GENERAL | El profesional abogado sustanciador verifica el cumplimiento de termino a través de bitácora. | Jaime Eduardo Hincapié Orrego / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Iniciar proceso disciplinario en contra del sustanciador que permitió materializar el riesgo. | -SECRETARIA GENERAL
[8 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -El profesional abogado sustanciador verifica el cumplimiento de termino a través de bitácora. | Elaboración, implementación y actualización del procedimiento de procesos disciplinarios. | Procedimiento de procesos disciplinarios oficial | Jaime Eduardo Hincapié Orrego / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-17 | No aplica | 2023-01-23 | 2023-12-31 | 1 | -SECRETARIA GENERAL | 100% | Finalizado
TH-3 | GESTIÓN TALENTO HUMANO | Administrar y gestionar talento humano integro y competente en función del cumplimiento de los objetivos de la UPME; dentro de un clima laboral saludable y en condiciones de bienestar. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de influir en el proceso de selección para beneficiar a un particular o tercero para vincularse en provisionalidad a la entidad, sin el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos aplicables, omitiendo la igualdad para los interesados en el proceso, desviando la gestión de lo público al beneficiar a un actor específico. | Investigaciones disciplinarias al intervinientes en el proceso de vinculación. | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | Preventivo | -SECRETARIA GENERAL | El profesional a cargo de vinculación, programa y ejecuta la aplicación de pruebas técnicas para evaluar competencias básicas y funcionales para el empleo a proveer, realiza entrevista para verificar competencias comportamentales para el empleo, y verifica cumplimiento de requisitos mínimos mediante el formato F-TH-032 Formato de Verificación de Requisitos Mínimos para Vinculación de personal. | Liliana Astrid Castillo Echavarria / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | No aplica | -SECRETARIA GENERAL
[7 empty] | Violación de los derechos de carrera administrativa de conformidad con la Ley 909 de 2004. | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -El profesional a cargo de vinculación, programa y ejecuta la aplicación de pruebas técnicas para evaluar competencias básicas y funcionales para el empleo a proveer, realiza entrevista para verificar competencias comportamentales para el empleo, y verifica cumplimiento de requisitos mínimos mediante el formato F-TH-032 Formato de Verificación de Requisitos Mínimos para Vinculación de personal. | Realizar el formato de cumplimiento de requisitos mínimos para el empleo, y tabular los resultados de las las prueba técnica y entrevista para la toma de decisiones de vinculación mediante provisionalidad. | Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos y resultados de pruebas técnicas enviados mediante correo electrónico. | Jose Alfredo Morales Diaz / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19 | No aplica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100 | -SECRETARIA GENERAL | 0% | En curso
Jose Alfredo Morales Diaz / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19
TI-2 | GESTIÓN TICS | Liderar el gobierno y la estrategia de TICs, para contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la UPME, gestionando las capacidades y servicios TI que generen valor a través de la disponibilidad oportuna de la información institucional y sectorial. | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad que por acción y en uso del poder se otorguen privilegios o permisos para acceso a sistemas e información a terceros, desviando la gestión de lo publico. | Uso indebido de los accesos a plataformas o aplicaciones de infraestructura tecnológica. | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | Preventivo | -OFICINA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | El profesional encargado de Infraestructura monitorea oportuna y eficientemente la gestión de usuarios acorde con lo establecido en el procedimiento | E Alexander Pérez Guavita / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | FUERTE | SI | NO | NO | FUERTE | FUERTE(100) | 1 | 10 | 10 | Reducir el riesgo | CONTROL | ACCIÓN | REGISTRO | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | META | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | ESTADO | Bloquear los accesos identificados | -OFICINA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
|  |  | Internas | Procesos | Problemas de definición de requerimientos entre clientes y el proveedor de servicios TIC. |  |  | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA | [12 empty] | 100 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | MAYOR (10) | Zona de Riesgo ALTA |  | -El profesional encargado de Infraestructura monitorea oportuna y eficientemente la gestión de usuarios acorde con lo establecido en el procedimiento | Verificar trimestralmente las solicitudes gestionadas y clasificadas como gestión de usuarios | Documento de seguimiento disponible en Drive institucional | E Alexander Pérez Guavita / PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-19 | NA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 100 | -OFICINA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 0% | En curso
|  |  | Externas | Económicos y financieros | Reducciones futuras del presupuesto