## Comentarios DSI IIGP 2201-0405
CONVOCATORIA PÚBLICA UPME GN 01-2020
INFRAESTRUCTURA DE IMPORTACIÓN DE GAS DEL PACÍFICO
MATRIZ RESPUESTA A COMENTARIOS RECIBIDOS A LOS DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA PUBLICADOS EL 29 OCTUBRE DE 2020 MEDIANTE CIRCULAR 044 DE 2020.
Ítem | Circular Publicación | Radicado | CORTE | PUBLICADO ? | EMPRESA | Documento | Pág. | Renglón N° | Numeral / Extracto a comentar | Pregunta o Comentario | Respuesta | Tipo
1 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | General | General. Derechos y garantías del adjudicatario durante las etapas de construcción y operación | General. General | En aclaraciones a las prebases de 2018 (comentario 240 de la Circular UPME 028 de 2020), se indica que "No están previstas compensaciones económicas al Adjudicatario" en caso de eventos de terminación anticipada del proyecto, fuerza mayor, cambios legislativos, ocurrencia de riesgos no asegurables y/o situaciones fuera del control del Adjudicatario, durante las etapas de construcción y operación. Por esta razón, no existe un equilibrio en la asignación de riesgos del proyecto. Por lo anterior, se sugiere considerar la inclusión de algún tipo de protección al Adjudicatario durante las etapas de construcción y operación, que permita compensarle los mayores costos generados por dichos eventos, o para el caso en que se le extinga el derecho de recibir el IAE. Si esta protección debe ser realizada en regulación independiente, se solicita articular entre CREG y UPME, las condiciones necesarias para incentivar la participación de inversionistas en el proceso de selección. Se solicita tener derecho a compensaciones por eventos de terminación no imputables al Adjudicatario o modificaciones materiales del Ingreso Anual Esperado y la redacción de mecanismos de compensación que permitan garantizar la recuperación de la inversión realizada. Un ejemplo de compensación mínima ante un evento de cambio material del IAE sería el pago de ingresos regulados pendientes traídos a valor presente. Además, debe considerarse que es una práctica común en licitaciones internacionales en el sector de gas natural, otorgar garantías suficientes en las etapas de construcción y operación, que permitan al inversionista determinar el nivel de recuperación de su inversión en el caso de la ocurrencia de los eventos mencionados. En caso de no tener estas garantías, el proyecto difícilmente podría recibir financiación bancaria y el interés por parte de competidores internacionales se vería muy reducido. Más aun, cuando no está prevista la existencia de un contrato de concesión que establezca claramente una contraparte, obligaciones y riesgos asociados. Por otra parte, los DSI no establecen que la responsabilidad del Adjudicatario por retrasos e incumplimientos se limitará al pago de la garantía. Por tanto se solicita que se establezca en los DSI, un importe fijo (ej.: 15% del Capex) como límite máximo de la responsabilidad del Adjudicatario, en relación con los beneficiarios, el estado y cualquier otro tercero, de manera que se permita cuantificar los riesgos que se van a asumir en este Proyecto. | Traslado a la CREG por competencia. Item 147 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
2 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | General | General. Definición de garantías a exigir a los transportadores recaudadores y/o tomadores de servicios asociados | General. General | La regulación vigente (CREG 107-2017 Artículo 17, Parágrafo 1) ordena la obligación del transportador recaudador de "establecer garantía de pago al Adjudicatario" y por su parte, también establece (CREG 152-2017 Artículo 11) que los "interesados en adquirir servicios asociados a esta infraestructura, deberán constituir garantía de seriedad" y que “Los usuarios de la infraestructura de importación de gas del Pacífico que adquieran los servicios asociados a esta infraestructura deberán suscribir contratos escritos con el adjudicatario y constituir garantías de cumplimiento” (Artículo 10). En la Resolución CREG 182-2017 aún en consulta, se otorga mayor detalle sobre las garantías de seriedad y cumplimiento a ser constituidas por los usuarios de la terminal, pero no expresa nada sobre las que deben ser emitidas por los transportadores. Se solicita mayor definición sobre estas garantías de pago, ya que son el mecanismo de cobertura ante el riesgo de contraparte. Si dicho desarrollo debe estar incluido en regulación independiente, se solicita articular dicha labor entre CREG y UPME, y así lograr las condiciones necesarias para incentivar la participación de inversionistas en el proceso de selección. Lo anterior es totalmente necesario, y aún más teniendo en cuenta que a la fecha no se tiene certeza sobre la identificación de los beneficiarios finales de la infraestructura, así como de los transportadores que actuarán como recaudadores, para poder analizar convenientemente el riesgo de contraparte por parte del Adjudicatario. Por tanto, el alcance detallado de las garantías debería estar disponible previo al proceso de selección, así como la designación formal de los beneficiarios finales del proyecto, con el propósito de establecer un marco de protección al inversionista suficiente, que limite los riesgos de inversión y financiación, y aumente la participación de oferentes. | Traslado a la CREG por competencia. Item 148 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
3 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Resolución CREG 182/2017 | 6 | n.d. | Artículo 5 | Modelo de uso y logístico comercial de la terminal En el artículo 5 se indica que se deberá suscribir contrato de acceso, pero no dan detalle de cómo son estos contrato. Se solicita desarrollar con claridad la regulación necesaria para definir el modelo de uso y logístico de la terminal, incluyendo al menos: o Los derechos y obligaciones tanto de los compradores como del agente encargado de prestar los servicios de la infraestructura; o Definición detallada de los servicios a prestar; o Condiciones generales de prestación de los servicios: calidades del gas natural /GNL, autoconsumos y mermas, nominaciones y repartos de gas; o Detalle técnico de medición y lectura; o Reglas de balance dentro de la FSRU y su relación con el Art. 14 y 15 incumplimientos y compensaciones; o Procedimientos de facturación y pago de servicios así como trascribir las garantías de reserva de capacidad enunciadas en esta resolución; o Posibles causas de extinción del contrato; o Procedimiento detallado (comunicación, órgano decisor, costes asociados del procedimiento) de suspensión de contrato ante determinados supuestos; o Posibilidad y en su caso procedimiento de cesión del contrato de capacidad a un tercero. Se solicita que dicha regulación se emita al menos con 2 meses de antelación a la fecha de presentación de oferta según los DSI para poder ser analizada convenientemente e tenida en cuenta para la correcta preparación de la oferta. | Traslado a la CREG por competencia. | Logístico-comercial
4 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | General | General. Mecanismo de ingresos y remuneración de costos variables | General. General | El proyecto se ha estructurado con un ingreso fijo para el Adjudicatario, independientemente del nivel de utilización de la terminal. Este método asigna el riesgo de demanda al Adjudicatario obligándole a incluir en sus costos globales del proyecto unos costos variables dependientes del nivel de utilización de la planta y que obviamente se trasladarían a la tarifa final. En nuestra opinión, y más en el escenario previsto de utilización de la planta donde se prevé una gran estacionalidad, este método provocará que los ofertantes al proyecto se vean obligados a dimensionar sus costos para escenarios de utilización altos, con el consecuente impacto en el IAE resultante. Se sugiere que se establezca un mecanismo de ingresos donde se remunere una parte fija por la inversión y se incluya una parte variable como pass-through de los costos variables de operación (ej.: fuel gas). Todo ello con el objetivo de buscar una tarifa más competitiva al eximir al Adjudicatario del riesgo de demanda. | Traslado a la CREG por competencia. Item 150 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
5 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | General | General | General. General | Desde el punto de vista de financiación y sostenibilidad del proyecto es muy importante tener en cuenta que la Resolución 107 de 2017 en el parágrafo del artículo 19 establece que el pago de las obligaciones de los remitentes que resulten beneficiarios del proyecto "podrá" estar cubierto por las garantías que los transportadores exigen a sus remitentes. Si tenemos en cuenta que el sustento económico del proyecto es el aporte de los remitentes a los transportadores, consideramos que esta disposición no debe ser optativa sino mandatoria por la seguridad del proyecto. Lo anterior impactará directamente en la cantidad de interesados en participar en el proyecto, teniendo en cuenta la inversión que implica el proyecto. | Traslado a la CREG por competencia. Item 153 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
6 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 8 | 8 - 12 | 1.1. Términos y Expresiones | Según la Resolución CREG 107 de 2017, "3.6.2 Cuando el retraso en la ejecución del proyecto, informado por el auditor, sea mayor o igual al 50% del plazo previsto en el cronograma de ejecución del proyecto", al respecto entendemos que una causal de ejecución de la garantía de cumplimiento es que se produzca un retraso en la ejecución del proyecto, superior al 50% del plazo previsto en el cronograma inicial. Agradecemos confirmar si en este evento se entiende también perdido el derecho al Ingreso Anual Esperado y se aclare cualquier otro motivo que pueda dar origen a la pérdida deI derecho al IAE. | Ver respuesta comentario 59. Item 158 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Legal
7 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 9 | 1 a 4 | 1.1. Términos y Expresiones | De conformidad con lo establecido en los DSI se da a entender que el IAE corresponde a la remuneración que recibirá el Adjudicatario del proceso como única remuneración. Ahora bien, en la Circular UPME 028 de 2020, se hace referencia en la página 24 a que cuando existan ingresos por venta de servicios, el IAE disminuirá en la medida en que aumenten los ingresos derivados de la venta de servicios. Lo anterior no es expreso ni en los DSI, ni en la Resolución 107 de 2017. En ese sentido aclarar si este entendimiento es correcto. | Traslado a la CREG por competencia. Item 160 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
8 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 9 | 1 a 4 | 1.1 Términos y Expresiones | Favor confirmar que la remuneración del IAE del Adjudicatario es independiente de que la Planta de Regasificación esté o no regasificando. | Traslado a la CREG por competencia. Item 161 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
9 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 9 | 24 a 27 | 1.1. Términos y Expresiones | Los años del Período Estándar de Pagos corresponden al plazo máximo de remuneración que tendrá el proyecto de acuerdo a la Resolución emitida por la CREG sobre el IAE, o el proyecto podría seguir siendo remunerado después de cumplido el Período Estándar de Pagos? Si es así, bajo que metodología se establecería esta remuneración adicional? Se solicita amablemente establecer una metodología de remuneración objetiva desde la publicación de los DSI definitivos | Traslado a la CREG por competencia. Item 165 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
10 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 9 | 24 a 27 | 1.1 Términos y Expresiones | ¿Se entiende que si al finalizar el período de pagos no existe metodología alguna de remuneración no se extenderá la remuneración del proyecto con la regulación actual, quedando libre el esquema para el inversionista ? | Traslado a la CREG por competencia. Item 166 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
11 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 9 | 24 a 27 | 1.1 Términos y Expresiones | Serán los transportadores los encargados de garantizar la remuneración del proyecto al adjudicatario durante el Período Estándar de Pagos?. Dado que la remuneración está atada a las garantías contenidas en la Resolución CREG 107 de 2017, se requiere ampliar la regulación al respecto. Similar pregunta nace de la Resolución CREG 152 de 2017 en relación con la definición de las garantías que deben suscribir los compradores de los servicios asociados a la infraestructura de importación de gas natural de Pacífico, | Traslado a la CREG por competencia. Item 168 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
12 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 11 | 1 al 4 | 1.1. Términos y Expresiones | Aunque la CREG revisó el tema de la experiencia específica en la Resolución CREG 107 de 2017, creemos importante manifestar que se debería solicitar que la experiencia sea específica en plantas de regasificación y gasoductos, para garantizar que los proponentes tengan experiencia en el sector hidrocarburos y evitar posible problemas por obras que no se ajusten a la normatividad vigente. | Traslado a la CREG por competencia. Item 169 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
13 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 11 | 14 a 19 | 1.1. Términos y Expresiones | ¿Podría venderse el total de los servicios asociados de la infraestructura a un solo usuario? | Traslado a la CREG por competencia. Item 171 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Legal
14 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 14 | 18-20 | 2.2. Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto | ¿Cuántas veces puede el inversionista ajustar la FPO sin que se afecten los años del Período Estándar de Pagos para la remuneración del proyecto? | Traslado a la CREG por competencia. Item 176 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
15 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 31 | 28 | 6.2. Contenido del Sobre No. 2 – Propuesta Económica | Respecto al recaudo indicado en el artículo 17 de la Resolución CREG 107 de 2017, donde se indica que "El pago al adjudicatario se hará dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento de la factura para los participantes del mercado mayorista de gas natural de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 123 de 2013, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. El transportador podrá exigir garantía de pago a sus remitentes por este concepto y deberá establecer garantía de pago al adjudicatario. Cuando el transportador que recauda sea el mismo adjudicatario, los valores que recaude por concepto del proyecto harán parte de sus ingresos", ¿qué condiciones debe tener la garantía de pago que sobre el adjudicatario deberá establecer el transportador responsable del sistema de transporte que sea utilizado por los remitentes beneficiarios del proyecto?, ¿si los remitentes no pagasen el valor correspondiente para remunerar la infraestructura, deberá ser el transportador quien asuma este pago? | Traslado a la CREG por competencia. Item 186 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
16 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 32 | 1-8 | 6.2. Contenido del Sobre No. 2 – Propuesta Económica | Remuneración boil-off. La resolución CREG 152-2017 Artículo 6 indica que las pérdidas por boil-off "deberán ser asumidas por la demanda hasta el porcentaje de eficiencia que defina la UPME". Por favor explicar si se remunerarán como un ingreso aparte o estarán incluidas en el Ingreso Anual Ofertado. Aclarar consecuencias de exceso de boil-off gas en periodos prolongados de no utilización de la terminal. ¿Quién asumiría estás pérdidas de gas que pudieran ir a antorcha si estuvieran por encima del 0.15%? | Traslado a la CREG por competencia. Item 191 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
17 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 32 | 1-8 | 6.2. Contenido del Sobre No. 2 – Propuesta Económica | Penalizaciones y sanciones en el caso de incumplimientos. Aclarar la penalización que sufriría el Adjudicatario en caso de incumplimientos de sus obligaciones durante el periodo de operación (ej.: en el caso de disponibilidad <98.5%) | Traslado a la CREG por competencia. Item 192 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
18 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | General | General. Derechos y garantías del adjudicatario durante las etapas de construcción y operación | General. General | Se solicita lo siguiente respecto ante eventos de Fuerza Mayor: - Confirmar que el Adjudicatario mantendrá el derecho de cobrar el IAE íntegro durante toda la duración de dicho evento. - Se solicita que se desarrollen el concepto de Fuerza Mayor en los DSI de forma que queden explícitos ciertos eventos en el mismo (ejemplos: eventos atmosféricos como tornados o inundaciones, guerras, huelgas, disrupciones industriales, incendios, epidemias, etc.) - Se solicita que, ante eventos de Fuerza Mayor que se prolonguen más allá de 12 meses, se disponga de un mecanismo que permita la terminación de las obligaciones del Adjudicatario y la recuperación de la inversión realizada (y cancelación de otros compromisos adquiridos). - Sería deseable disponer de una cobertura de costos, debidamente justificados, ante los sobrecostos operativos o de construcción que se puedan generar en una situación de Fuerza Mayor. Resultará difícil trasladar los costos de la Fuerza Mayor a terceros, especialmente al armador de FSRU o EPCs, teniendo que asumir el Adjudicatario el riesgo de incurrir en estos costos ante un evento de Fuerza Mayor. | Traslado a la CREG por competencia. Item 193 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
19 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 32 | 19 a 21 | 6.2. Contenido del Sobre No. 2 – Propuesta Económica | Considerando que gran parte de los costos del Proyecto son en USD (inversión en equipos de gasoducto y planta, FSRU), considerar aumento del límite del 42%, además, confirmar si se aplicará el mismo porcentaje de dólares americanos para el IAEO de la Planta y para el IAEO del gasoducto. | Traslado a la CREG por competencia. Item 194 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
20 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 33 | 1-3 | 6.3. Garantía de Seriedad | 6.3. La Garantía de Seriedad deberá cubrir como mínimo la suma setenta millones de dólares (US$70.000.000); dicha garantía podrá estar denominada en pesos, para lo cual se deberá utilizar la Tasa Representativa del Mercado vigente el día de su expedición. Importe Garantía de Seriedad. Es notablemente elevado en comparación con los estándares de mercado para licitaciones de proyectos de infraestructura comparables con este proyecto y eleva el riesgo de oferta. Volvemos a poner a su consideración una reducción para alinear con estándares de mercado. | Traslado a la CREG por competencia. Item 197 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
21 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 39-40 | 27-30 | 8.1 Resolución CREG de Ingreso Anual Esperado | 8.1. La CREG se reserva el derecho de expedir la Resolución que oficialice la remuneración al Adjudicatario del Proyecto cuando el estudio de costo - beneficio realizado por la UPME a partir del Valor de la Oferta del Adjudicatario no sea favorable. Dicha circunstancia será informada por la CREG. Evento de no expedición de la Resolución de la CREG (estudio costo-beneficio no favorable). Por favor responder lo siguiente: (i) ¿está obligado el Proponente a seguir adelante con el Proyecto y/o asume alguna otra obligación?; (ii) confirmar que las Garantías (de Seriedad y/o Cumplimiento) constituidas no se ejecutarían y serían devueltas; (iii) ¿habría compensación por los costes incurridos por el Adjudicatario para cumplir las obligaciones previas a la fecha de cierre (según el apartado 8.1)? (En la Circular 028 no se dio respuesta a cada una de estas preguntas), y si bien esto cierra el potencial riesgo de costos hundidos por causas no atribuibles al proponente, solicitamos especificar las condiciones de dicha remuneración (valores máximos, criterios de validación, tipos de gastos y estudios, entre otros) | Traslado a la CREG por competencia. Item 212 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
22 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 44 | 30-33 | 8.3.8 Período de Pagos en los casos en que la FPO del proyecto sea anterior o posterior a la FPO | 8.3.8.. La fecha de puesta en operación del proyecto sea anterior a la FPO o a la FPO ajustada según lo establecido en la Resolución CREG 107 de 2017: el ingreso a recibir desde la fecha de entrada en operación hasta la FPO o la FPO ajustada será el promedio simple del IAE ofertado por el Adjudicatario para el PEP Cálculo IAE hasta FPO. Por favor, ¿podrían dar una mayor explicación o ejemplificar sobre cómo se calcula el promedio simple del IAE que afecta al periodo desde la fecha de entrada en operación hasta la FPO o la FPO ajustada? | Traslado a la CREG por competencia. Item 218 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
23 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 44-45 | 30-33 1-4 | 8.3.8 Período de Pagos en los casos en que la FPO del proyecto sea anterior o posterior a la FPO | "8.3.8.. La fecha de puesta en operación del proyecto sea anterior a la FPO o a la FPO ajustada según lo establecido en la Resolución CREG 107 de 2017: el ingreso a recibir desde la fecha de entrada en operación hasta la FPO o la FPO ajustada será el promedio simple del IAE ofertado por el Adjudicatario para el PEP; o, ii) La fecha de puesta en operación del proyecto sea posterior a la FPO o a la FPO ajustada según lo establecido en la Resolución CREG 107 de 2017: el Adjudicatario recibirá el flujo de ingresos que ofertó para el período comprendido entre la fecha de entrada en operación del proyecto y la fecha en que se cumpla el PEP." Retraso en la fecha de entrada de la operación. Si hay un retraso de un año en la fecha de entrada de la operación se cobrarían, por ejemplo, 19 años en lugar de 20. Por favor confirmar que esto ÚNICAMENTE ocurre si el retraso ocurre debido a una falta del adjudicatario. | Traslado a la CREG por competencia. Item 219 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
24 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 46 | 10-11 | 9.1. Fecha de inicio de ejecución | 9.1. La fecha de inicio de ejecución del Proyecto podrá ser modificada por una sola vez por el Adjudicatario. Limitación temporal para cambiar la fecha de inicio de ejecución del proyecto. Por favor clarificar si existe alguna limitación de tiempos para formalizar la solicitud del cambio en la fecha de ejecución de inicio del proyecto. | Traslado a la CREG por competencia. Item 222 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
25 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 46 | 10-14 | 9.1. Fecha de inicio de ejecución | 9.1. La fecha de inicio de ejecución del Proyecto podrá ser modificada por una sola vez por el Adjudicatario. Para ello, el Adjudicatario deberá entregar a la UPME la nueva fecha de inicio, el cronograma y la curva S ajustada, junto con el visto bueno del Auditor, antes de la fecha de inicio prevista inicialmente en la Propuesta del Adjudicatario. Esta modificación no dará lugar a modificar la FPO. Modificación de la fecha de inicio de ejecución del Proyecto y FPO. Por favor, aclarar si los motivos por los que se puede modificar la fecha de inicio de ejecución del proyecto por el Adjudicatario podrá ser por cualquier motivo o motivos tasados como los reflejados en la cláusula 9.2. referente a prórrogas en la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto - FPO. Asimismo, si en caso de que la fecha de inicio ejecución del proyecto se retrase debido a motivos de fuerza mayor, o por hechos que fuera del control del Adjudicatario y su debida diligencia; aclarar si dicho retraso dará lugar a una modificación de la FPO. | Traslado a la CREG por competencia. Item 223 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
26 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Anexo 3. Ingreso Anual Esperado Ofertado | 6 a 14 |  | 2. Desagregación de valores | La sumatoria de los IAE de los servicios asociados a los componentes de la Planta de Regasificación (2.2.1 Descargue y recibo de Gas Natural Licuado, 2.2.2 Almacenamiento de Gas Natural Licuado, 2.2.3 Regasificación, 2.2.4 Carga de cisternas de Gas Natural Licuado, 2.2.5 Trasvase de gas natural licuado a buques metaneros y puesta en frio) debe ser equivalente a lo presentado en el formulario No. 1A "IAE Planta de Regasificación"? | Traslado a la CREG por competencia. Item 308 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
27 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Anexo 3. Ingreso Anual Esperado Ofertado | 6 |  | 2. Desagregación de valores | ¿Cómo se calculan las tarifas para la venta de los servicios asociados?, ¿ serán regulados o se establecerán a libre disposición del inversionista? | Traslado a la CREG por competencia. Item 309 de ​Circular Externa No.049 - 2020. | Regulatorio
28 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Anexo 4. Términos de Referencia para la Selección del Auditor | 18 | 15 al 27 y 29 al 40 | 6.9 Inhabilidades e Incompatibilidades de la Firma Auditora Seleccionada | 6.9.. El Auditor seleccionado no podrá tener participación alguna en el Inversionista del Proyecto y sus contratistas y subcontratistas, ya sea en calidad de matriz, filial, subsidiaria o subordinada Esta situación genera un escenario muy complejo de ejecución. El proceso de control de esto escapa al control del inversionista y del auditor. Hacer efectivo control a futuro de este tema es inmanejable y pone en riesgo el proyecto. Es posible que las compañías auditoras se encuentren inscritas en bolsa y emitan acciones. Sugerimos que esta inhabilidad aplique solo para el inversionista. | Traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
29 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Resolución CREG 182/2017 | 6 | n.d. | Artículo 6 | En el artículo 6 se definen las modalidades de contrato, y la duración mínima que se indica es de 1 año. En este sentido, sería interesante poder ofertar capacidad en horizonte de menos duración para optimizar el uso de la terminal. | Dar traslado a la CREG por competencia | Logístico-comercial
30 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Resolución CREG 182/2017 | 13 | n.d. | Artículo 18 | Es necesario el desarrollo regulatorio del Mercado secundario. | Dar traslado a la CREG por competencia | Logístico-comercial
31 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | n.d. | n.d. | n.d. | Se insiste en que se disponga que la remuneración del IAE es independiente del evento en que por falta de mantenimiento del canal de acceso a la Bahía de Buenaventura no se pueden recibir buques con GNL para abastecer la planta. El dragado del canal principal de acceso a la bahía de Buenaventura no es responsabilidad del Adjudicatario del proyecto, por lo que el Adjudicatario no debería ser sancionado por cualquier retraso o indisponibilidad de la Terminal achacable a un problema en dicho canal. Esto en el entendimiento que la Terminal en un evento así sí se mantendría disponible, y el hecho de no suministrarse GNL sería responsabilidad del importador de la molécula / comercializador Se sugiere que se regule esta excepción como un evento de Fuerza Mayor durante operación. | Ver respuesta 168 del documento de la Circular 028-2020 publicada el 30 de junio de 2020. https://www1.upme.gov.co/Normatividad/Circular_028_2020.pdf Se da traslado a la CREG por competencia. | Logístico-comercial
32 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Anexo 1 - Descripción Especificación Técnica | 8; 22 y 37 | 32-33; 7; 23-24 | 2.1 Descripción de los servicios asociados a la planta de regasificación; 4.1.4 Buques de Diseño; 4.3.2.2 Capacidad y tipología de almacenamiento | Capacidad de la FSRU: 170k m3 Se confirma, en las aclaraciones a las prebases de Julio, que la capacidad de almacenamiento de la unidad sería 170k m3 bruto, pero en las Bases-UPME sigue habiendo inconsistencias: - Bases UPME - DSI-Anexo 1 (punto 2.1; pág. 8): "Capacidad bruta de almacenamiento (gross capacity): No menor a 170.000m3 de GNL” → Capacidad bruta - Bases UPME - DSI-Anexo 1 (punto 4.1.4/tabla 5; pág. 22): "Capacidad bruta: 170,000m3” → Capacidad bruta - Bases UPME - DSI-Anexo 1 (punto 4.3.2.2; pág. 37): "El FSRU será capaz de almacenar, como mínimo, un volumen no menor a 170.000m3 de GNL al 98% del volumen de llenado” → Capacidad neta Se solicita la siguiente aclaración de manera clara y concisa: FSRU con capacidad de 170,000m3, ¿bruta o neta? | Se ratifica que la capacidad de almacenamiento de la infraestructura corresponde a la capacidad bruta. Se realizará ajuste mediante adenda al numeral 4.3.2.2 del anexo 1 de los DSI. | Técnica
33 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Anexo 1 - Descripción Especificación Técnica | 10 | 3-7 | 2.1 Descripción de los servicios asociados a la planta de regasificación | Conversión de LNGC a FSRU: 10 años como antigüedad máxima del LNGC a convertir Se solicita que se aclare exactamente la fecha que se debe tomar como origen para el cálculo de los 10 años (ej.: 30 de Octubre de 2020; Fecha de lanzamiento del Proceso de Selección de Inversionista) | Se aclara que los diez años de antigüedad del buque deben contabilizarse a partir de la fecha de puesta en operación de la infraestructura de importación del gas del Pacífico. Se realizará aclaración mediante adenda. | Técnica
34 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Anexo 1 - Descripción Especificación Técnica Circular 028-2020 Circular Extra 026-2020 | 22 62 289 ítem 362 | 1-2 | 4.1.4 Buques de Diseño | Compatibilidad: FSRU↔LNGC Aclaración: en relación a los LNG carriers que descargarán GNL en la terminal de GNL, ¿es criterio y responsabilidad del inversionista el diseño de la terminal de regasificación y sus infraestructuras marinas asociadas, o por el contrario, la terminal ha de diseñarse para recibir buques de entre 65.000 y 267.000m3? | Es criterio y responsabilidad del inversionista el diseño de la Planta de Regasificación del Pacífico y sus infraestructuras marinas asociadas, las cuales deberán contar con las facilidadades para recibir los buques de transporte de GNL existentes en el mercado, hoy con valores estimados entre 65.000 y 267.000m3. | Técnica
35 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Anexo 1 - Descripción Especificación Técnica Circular Extra 026-2020 | 8 ítem 415 | 25 N/A | 8 2.1 Descripción de los servicios asociados a la planta de regasificación | Ratio de descarga de GNL: LNGC→FSRU Aclaración: los ratios de descarga LNGC→FSRU en proyectos similares existentes está en ≈9k m3/h, a diferencia de descargas de GNL ship-to-shore, donde los 11k-12k m3/h es el flow rate estándar. Confirmar si una “tasa de descarga de LNG por diseño” de 9k m3/h sería aceptada por la UPME, teniendo en cuenta que en 15h a una media de 9k m3/h (136k m3) se llenarían los tanques de la FSRU-170k m3 de Buenaventura, teniendo en cuenta el inventario mínimo de 34k m3 con el que la FSRU se encontrará durante su vida útil | Tal como se encuentra establecido en el numeral 2.1 del Anexo 1 de los DSI el tiempo de transferencia de GNL del Carrier a la FSRU será no menor de 18 horas para 170.000 m3 de GNL. | Técnica
36 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Anexo 1 - Descripción Especificación Técnica Circular Extra 026-2020 | 12 | 6-18 | 3.1.1 Composición GNL | Se observa que se mantienen las composiciones de GNL para diseño y la calidad exigida al gas natural en el sistema nacional de transporte. Se solicita confirmación sobre la interpretación del último párrafo añadido: interpretamos que las composiciones de GNL indicadas (pesado, ligero, diseño) se utilizarán únicamente para diseño de la instalación de regasificación mientras que la calidad del gas natural deberá atenderse a la hora de contratar el GNL que entrará en la instalación para su almacenamiento y regasificación, ¿es correcto? Si es así, no será necesario incluir ninguna unidad de acondicionamiento del gas. | No es claro el comentario. No se encontró el extracto del texto mencionado en el comentario en las publicaciones realizadas de los Documentos de Selección del Inversionista. Debe precisarse que la infraestructura de Importación de Gas del Pacífico deberá disponer de los instrumentos necesarios para que el gas regasificado cumpla con los requisitos exigidos por Resolución CREG 071 del año 1999 o las que la modifique o sustituya. | Técnica
37 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 32 | 1-15 | 6.1. Contenido del Sobre No. 1 – Propuesta Técnica | Acreditación de la experiencia Es práctica común en la industria que la experiencia de un licitante se acredite a través de la experiencia de otras sociedades de su grupo económico y no necesariamente de la sociedad vehículo que se presenta a la licitación. Se solicita aclarar que la experiencia se pueda acreditar con proyectos realizados por filiales, su sociedad matriz, y vehículos y otras sociedades controladas por un mismo grupo económico. Solicitamos igualmente aclarar que la experiencia requerida para participar en el proceso puede ser acreditada por quien tenga la condición de propietario o ejecutor del proyecto, independientemente de que haya realizado directamente o no la construcción. De manera similar es importante que pueda ser considerado como un solo proyecto, aquel ejecutado en varias fases, así entre ellas haya existido solución de continuidad. | Sobre la primera parte de la pregunta, el literal a) del Artículo 6 de la Resolución CREG 107 de 2017 señala que la experiencia deberá ser demostrada por el proponente. Con respecto a la primera parte del segundo parrafo, los numerales 7 y 16.1 de la Adenda No. 1 a los documentos de selección del inversionista de la convocatoria pública UPME GN No. 01 – 2020, señalan que "El Proponente podrá acreditar su experiencia con uno o dos Proyectos de Infraestructura ejecutados o construidos por el Proponente...". En relación con la última parte del segundo párrafo, es correcto su entendimiento, es un solo proyecto aquel que se ejecute en varias fases. | Legal
38 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | ENAGAS - TGI | Documento de Selección del Inversionista - DSI | 59 | 23-29 | FORMULARIO No. 3, Declaración Juramentada del Proponente | Con relación a este tema, sugerimos eliminar esta renuncia, toda vez que Colombia ha suscrito acuerdos de protección de la inversión extranjera con 17 países. Esos acuerdos internacionales imponen a cada Estado parte la obligación de, por ejemplo, no tratar a los inversionistas del otro Estado de forma injusta e inequitativa y no expropiarlos sin pagar una indemnización pronta y adecuada. Estas obligaciones se traducen en derechos correlativos en cabeza de los inversionistas. Adicionalmente incluyen procedimientos expresos para la utilización de los mecanismos diplomáticos establecidos, así como las alternativas judiciales disponibles en caso de considerar que puede realizar algún reclamo al estado colombiano por efecto de estos tratados. Tal como está planteada la Declaración Juramentada, esta implicaría que un particular, que no es sujeto de Derecho Internacional, excuse las obligaciones de un Estado frente a otro Estado derivadas de un instrumento internacional, como lo es un tratado bilateral o multilateral de protección de la inversión. | Se mantiene la posición de la UPME plasmada a través de la respuesta brindada a la pregunta No. 234 publicada a través de la Circular Externa No. 049 de 2020. | Legal
39 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Se solicita detallar el alcance de la auditoria especialmente cuando se refiere a las demás obligaciones del Inversionista respecto de las cuales se solicite certificación del Auditor. | Además de las obligaciones del Auditor expresamente definidas en la Regulación Vigente, los Documentos de Selección del Inversionista y el Contrato de Auditoría, al referirnos a obligaciones indeterminadas, las misma siempre tendrán correlación con el objeto para el cual fue contratado el Auditor del proceso, que dada su naturaleza, las mismas pueden surgir en ejecución del contrato, no siendo posible preverlas de manera anticipada. | Legal
40 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | De acuerdo con el alcance de verificación de cumplimiento de las características técnicas del proyecto, favor confirmar si se deben contemplar únicamente el atestiguamiento de pruebas. | No. El auditor está en la obligación de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario y corresponde exclusivamente a la firma auditora llevar a cabo todos los trámites y las acciones incluyendo, pero sin limitarse a, recursos técnicos, humanos, tecnológicos, físicos, logísticos, estrategias de auditoría, etc., a requerir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se contraen para llevar a cabo la auditoría de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico las cuales se encuentran definidas en el Anexo No. 4 Términos de Referencia para la Selección del Auditor y Anexo 6 Minuta del Contrato de Auditoría de los Documentos de Selección del Inversionista. | Legal
41 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Por favor indicar cual es la dedicación mínima exigida de cada uno de los profesionales propuestos. | La dedicación mínima de cada uno profesionales deberá ser definida por cada una de las firmas auditoras. La firma auditora con la presentación de la propuesta deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se contraen para llevar a cabo la auditoría de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico las cuales se encuentran definidas en el Anexo No. 4 Términos de Referencia para la Selección del Auditor y el Anexo 6 Minuta del Contrato de Auditoría de los Documentos de Selección del Inversionista. En todo caso será una condición para la aprobación de la factura y pago, que el Auditor incluya en el cada informe, la dedicación de cada profesional en el desarrollo de la Auditoría. | Legal
42 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Solicitamos nos sea informado el sitio donde se realizarán las actividades correspondientes al servicio de auditoria. | El sitio donde se realizarán las actividades del contrato de auditoría deberá ser definida por el Auditor, de conformidad con la actividad que está siendo auditada. La firma auditora con la presentación de la propuesta deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se contraen para llevar a cabo la auditoría de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico, las cuales se encuentran definidas en el Anexo No. 4 Términos de Referencia para la Selección del Auditor y el Anexo 6 Minuta del Contrato de Auditoría de los Documentos de Selección del Inversionista. Conforme se establece en el Anexo 6 Minuta del Contrato de Auditoría para llevar a cabo la auditoría de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico se deberá cumplir un mínimo de visitas e inspecciones en la ubicación del Proyecto. | Legal
43 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | ¿La auditoría tiene el requisito obligatorio de contar con oficina en el lugar de desarrollo del proyecto? | Es potestad de la firma auditora determinar la necesidad o no de contar con oficinas en el lugar de desarrollo del proyecto. La firma auditora con la presentación de la propuesta deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se contraen para llevar a cabo la auditoría de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico las cuales se encuentran definidas en el Anexo No. 4 Términos de Referencia para la Selección del Auditor y el Anexo 6 Minuta del Contrato de Auditoría de los Documentos de Selección del Inversionista. Adicionalmente, ver respuestas a la observación 460 de la Circular UPME No. 049 de 2020 publicada en la página web de la Unidad. https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx | Legal
44 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Recursos como vehículos, comunicaciones, etc… ¿tendrán especificaciones y cantidades determinadas bajo posibilidad de verificación por parte de la UPME? | La normatividad vigente define las obligaciones del Auditor, así mismo en el Anexo No. 4 Términos de Referencia para la Selección del Auditor y el Anexo 6 Minuta del Contrato de Auditoría de los Documentos de Selección del Inversionista, se establece el número de informes que se deberán presentar a la Sociedad Fiduciaria y a las Entidades Destinatarias Es responsabilidad de la firma auditora determinar y/o establecer los recursos técnicos, humanos, tecnológicos, físicos, logísticos, estrategias para llevar a cabo la auditoría, etc., a requerir para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se contraen para llevar a cabo la auditoría de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico las cuales se encuentran definidas en el Anexo No. 4 Términos de Referencia para la Selección del Auditor y en el Anexo 6 Minuta del Contrato de Auditoría de los Documentos de Selección del Inversionista. | Legal
45 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | ¿Existe procedimiento para aplicación de apremios multas, sanciones, clausula penal y terminación del contrato? De no ser así, solicitamos incluirlo. | Se realizará verificación de la existencia del debido proceso para la aplicación de apremios, multas, sanciones, clausula penal y terminación del contrato. De considerarse pertinente se realizarán los ajustes. | Legal
46 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | En caso de ser seleccionados para la ejecución del contrato, ¿es posible validar temas de la minuta contractual y en especial los apremios? pues el 0.6% del valor del contrato consideramos que resulta excesivo teniendo en cuenta que se aplica diariamente. | Se rechaza su solicitud. | Legal
47 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | ¿Existe un límite de responsabilidad para el contratista? De ser así, ¿Cuál es este límite? | No existe límite de responsabilidad. Ver respuestas 463 y 464 de la Circular UPME No. 049 de 2020 publicada en la página web de la Unidad. https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx | Legal
48 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | La limitación y responsabilidad del contratista debería ser directa sin que esto signifique responder por una perdida consecuencial, indirecta, lucro cesante, daño emergente, y de por si todos sus similares. | Frente a su afirmación, ver respuestas 464 de la Circular UPME No. 049 de 2020 publicada en la página web de la Unidad. https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx | Legal
49 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Es recomendable limitar la suspensión del contrato a un tiempo máximo de suspensión, consideramos prudente 3 meses, en tal caso el contrato se podrá finalizar. | Se rechaza su solicitud. | Legal
50 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Solicitamos Que la cláusula penal sea de un 10%. | Se rechaza su solicitud. | Legal
51 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Solicitamos que el valor de la garantía de cumplimiento sea del 10% | Se rechaza su solicitud. | Legal
52 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Consideramos que el 40% del valor de la garantía de salarios y prestaciones sociales es ostentosa, solicitamos que se aplique sobre el 10%. | Se rechaza su solicitud. | Legal
53 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Agradecemos a la entidad nos confirme si existe un formato de anexo económico para los proponentes del proceso en referencia ya que no se evidencia en los documentos publicados. | Ver numeral 7.2. del Anexo No. 4 Términos de Referencia para la Selección del Auditor, sobre el Contenido del Sobre No. 2 – Propuesta Económica, el cual señala: “Cada Oferente debe presentar a través de la Plataforma Tecnológica el Sobre No. 2. La Propuesta Económica deberá especificar el valor de la Oferta en pesos, moneda legal colombiana. Cada Oferente deberá indicar el valor mensual de sus honorarios para la Auditoría de manera desagregada antes de IVA. El Impuesto al Valor Agregado se calculará automáticamente. Los honorarios se ajustarán en la forma indicada en el Contrato de Auditoría.” Ver cronograma indicado en el numeral 5.8 Cronograma del documento “5. Anexo 4 Términos de referencia para la selección del auditor_29102020”, modificado mediante el ítem 56 de la Adenda No. 1 publicada a través de la Circular Externa No. 052 de 2020, donde se define la fecha de capacitación en el uso de la plataforma tecnológica. | Legal
54 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Solicitamos se indique el peso máximo de los archivos a cargar en la plataforma y si es posible en formato .zip, .7zip. | Estas indicaciones y otras instrucciones se darán a conocer en la capacitación de la Plataforma Tecnológica. Ver cronograma indicado en el numeral 5.8 Cronograma del documento “5. Anexo 4 Términos de referencia para la selección del auditor_29102020”, modificado mediante el ítem 56 de la Adenda No. 1 publicada a través de la Circular Externa No. 052 de 2020 y que se puede consultar en el siguiente link: https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx. | Legal
55 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | De acuerdo a lo indicado en el numeral 5 del cronograma del proceso, solicitamos comedidamente nos indiquen a que hora y por qué medio se realizará la capacitación Plataforma Tecnológica y proceso de Adjudicación. | Esta información se publicará oportunamente en la página web de la UPME, en el sitio web de la Convocatoria Publica GN 001-2020, de conformidad con los términos del cronograma. https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx. | Legal
56 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Conforme a lo estipulado en el numeral 7.3 “Garantía de seriedad” del documento del documento “5. Anexo No. 4. Términos de Referencia para la Selección del Auditor_29102020, solicitamos a la entidad ratifique que el valor a cubrir de la garantía bancaria para presentar la oferta es de doscientos millones de pesos moneda corriente ($200.000.000). | Es responsabilidad del Auditor entregar la Garantía de Seriedad de conformidad con el literal b del numeral 7.3 del Anexo 4 Términos de referencia para la selección del auditor. En caso de que dicho valor sea superior, no será causal de subsanación o rechazo. | Legal
57 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Solicitamos a la entidad amablemente considere una ampliación en la fecha de cierre del proceso en referencia de al menos 7 días hábiles una vez se haya dado respuesta a las observaciones. | Se rechaza su solicitud. | Legal
58 | 002 de 2021 |  | 2021-01-25 | SI | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Cumpliendo con lo establecido en el numeral 8.1 del documento “5. Anexo No. 4. Términos de Referencia para la Selección del Auditor_29102020” y estando en el plazo indicado en el cronograma del proceso en referencia, solicita el enlace para acceder a la plataforma tecnológica y el usuario y la contraseña respectiva. Así mismo, solicita el envío del enlace de conexión de la capacitación de la plataforma tecnológica y proceso de adjudicación que se llevará a cabo el 22 de enero del año en curso. | La UPME, a través de la Circular Externa No. 052 de 2020 publicó la Adenda No. 1 a los Documentos de Selección del Inversionista (DSI) de la Convocatoria Pública UPME GN No. 01 – 2020. Esta Adenda se puede consultar a través del siguiente enlace: https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx En el ítem 56 de la Adenda publicada se modificó el numeral 5.8 Cronograma del documento “5. Anexo 4 Términos de referencia para la selección del auditor_29102020”. Teniendo en cuenta lo anterior, agradecemos consultar este enlace para acceder a la información actualizada. Allí podrá encontrar todas las novedades del proceso de selección. El canal de comunicación con la firma auditora será a través del correo electrónico registrado al momento de la solicitud del usuario y la contraseña y/o a través de página web de la UPME. | Legal
59 |  | 20211100011392 | 2021-04-05 | NO | Alvaro Andrés Camacho Parrado |  |  |  |  | Si aquellas personas que se encuentran excluidas de participar en la convocatoria de la referencia son aquellas definidas como comercializadores o como productores-comercializadores de gas natural y gas natural importando, de acuerdo a las Resoluciones CREG 114 y 152 de 2017. | Para dar respuesta a esta inquietud, nos permitimos transcribir el artículo 1 de la Resolución CREG 113 de 2018: "(... Artículo 1. Modificar el artículo 5 de la Resolución CREG 152 de 2017, el cual quedará así: Artículo 5. Participantes en el proceso de selección para ejecutar la infraestructura de importación de gas del Pacífico. En el proceso de selección que adelante la UPME para la ejecución y operación de la infraestructura de importación de gas del Pacífico podrán participar todas las personas jurídicas interesadas, con excepción de las siguientes: a. Productores – comercializadores de gas natural o comercializadores de gas natural importado. b. Personas jurídicas con cualquier participación en productores-comercializadores o en comercializadores de gas importado definidos en la Resolución CREG 114 de 2017 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. c. Personas jurídicas que en su sociedad tengan cualquier participación de productores-comercializadores o comercializadores de gas importado definidos en la Resolución CREG 114 de 2017 o aquellas que la modifiquen adicionen o sustituyan. ...)". Negrita y subraya fuera de texto. En este artículo es claro que en la convocatoria de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico podrán participar todas la personas jurídicas interesadas, con excepción de las listadas en el citado artículo 1 y así se indica en los Documentos de Selección del Inversionista. | Legal
60 |  | 20211100011392 | 2021-04-05 | NO | Alvaro Andrés Camacho Parrado |  |  |  |  | Si existe alguna restricción que impida la participación en el proceso de la referencia por parte de una sociedad debidamente constituida en Colombia o en el exterior, en la cual sea accionista directamente o indirectamente un comercializador o productor-comercializador de gas natural (en Colombia o en el exterior). | El artículo 1 de la resolución CREG 113 de 2018 que modifica el artículo 5 de la resolución CREG 152 de 2017, establece que en la proceso de selección que adelante la UPME par la ejecución y operación de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico podrán participar todas las personas jurídicas interesadas, con excepción: "...c. Personas jurídicas que en su sociedad tengan cualquier participación de productores-comercializadores o comercializadores de gas importado definidos en la Resolución CREG 114 de 2017 o aquellas que la modifiquen adicionen o sustituyan. ..." . No puede participar en la convocatoria una sociedad (independientemente de su domicilio) que tenga entre sus accionistas un agente que en Colombia se considere Productor-Comercializador o Comercializador de Gas Importado. Un agente Productor-Comercializador o Comercializador de Gas Importado son los definidos en la Resolución CREG 114 de 2017, la restricción de participación en la convocatoria no aplica a aquellos que ejerzan dichas actividades exclusivamente en el exterior. | Legal
61 |  | 20211100011392 | 2021-04-05 | NO | Alvaro Andrés Camacho Parrado |  |  |  |  | Si existe alguna restricción que impida la participación en el proceso de la referencia por parte de una sociedad debidamente constituida en Colombia o en el exterior, en la cual sea accionista minoritario o no controlante, directamente o indirectamente un comercializador o productor-comercializador de gas natural (en Colombia o en el exterior). | Ver respuesta comentario 60. | Legal
62 |  | 20211100011392 | 2021-04-05 | NO | Alvaro Andrés Camacho Parrado |  |  |  |  | Si existe alguna restricción que impida la participación en el proceso de la referencia por parte de una sociedad debidamente constituida en Colombia o en el exterior, la cual tenga dentro de su grupo corporativo otras compañías afiliadas que tengan como objeto de negocios la producción o comercialización de gas natural. Si bien se anota que se entienden las razones que fundamentan las posibles restricciones, no es menos cierto que la existencia de un productor o comercializador de gas nacional o extranjero permitiría garantizar aún más la solidez y viabilidad del proyecto, como en su oportunidad ha ocurrido con otros proyectos asociados relacionados con el transporte o almacenamiento de hidrocarburos. | Ver respuesta comentario 60. | Legal
63 |  | 20211110016202 | 2021-04-05 | NO | Tojoy México |  |  |  |  | Nuestros aliados (CCCCMCD y Durandco) han solicitado nuestra intervención para gestionar una ampliación al plazo para la presentación de su propuesta para participar en el proceso. Es por ello, que respetuosamente me permito solicitar a usted su valioso apoyo para que se nos otorgue una prórroga para la entrega de la propuesta señalada. | La UPME a través de la Circular Externa No. 009 de 2021 publicó la Adenda No. 2 a los Documentos de Selección del Inversionista (DSI) de la Convocatoria Pública UPME GN No. 01 – 2020, la cual modificó el numeral 5.8 Cronograma del documento Anexo 4 Términos de referencia para la selección del auditor_29102020 y el numeral 4 del documento DSI_29102020. La Circular Externa UPME No. 009 de 2021 se puede consultar a través del siguiente link: https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx. | Legal
64 |  | 20211110012862 | 2021-04-05 | NO | TGI - ENAGAS |  |  |  |  | Que la experiencia se pueda acreditar con proyectos realizados por filiales o sociedades matrices de un miembro del Consorcio, por sociedades que se encuentran bajo el control de la misma sociedad que controla a dicho miembro del Consorcio, por su sociedad matriz, por vehículos y por cualquier otra sociedad dentro de un mismo grupo económico. | Dar traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
65 |  | 20211110012862 | 2021-04-05 | NO | TGI - ENAGAS |  |  |  |  | Que la experiencia requerida para participar en el proceso puede ser acreditada por quien tenga la condición de propietario o ejecutor del proyecto, independientemente de que haya realizado directamente o no la construcción. | Ver respuesta comentario 146 de la matriz de respuestas publicada mediante Circular Externa UPME No. 049 de 2020. | Legal
66 |  | 20211110012862 | 2021-04-05 | NO | TGI - ENAGAS |  |  |  |  | Que un proyecto ejecutado en varias fases, así entre ellas haya existido solución de continuidad (ej.: un gasoducto y sus respectivas expansiones) sea considerado como un solo proyecto a efectos de proyecto que acredite experiencia. | Si un proyecto de infraestructa específico se ejecuta envarias fases, éste será considerado como un solo proyecto. | Legal
67 |  | 20211110022722 | 2021-04-05 | NO | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | De acuerdo a lo establecido por la UPME en el numeral 3.1.6 es responsabilidad del Inversionista realizar las pruebas y aseguramiento de fabricación entregando a la Auditoría los reportes para avalar las pruebas; Entendemos que el Auditor no realizará visitas al extranjero para atestiguar dichas pruebas, sino buscará los mecanismos para asegurar que las pruebas cumplan con normas técnicas aplicables? | Es correcto su entendimiento. | Técnica
68 |  | 20211110022722 | 2021-04-05 | NO | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Agradecemos aclarar bajo que plataforma o aplicativo se hará el repositorio de la información del proyecto, y bajo qué esquema tendrá la Auditoría acceso a la misma (Usuarios, limitaciones de acceso, etc). | Es responsabilidad de la firma auditora definir bajo que plataforma o aplicativo se hará el repositorio de toda la información del Proyecto en ejecución de la auditoría, así mismo, la firma auditora tiene la responsabilidad de definir el esquema que pondrá a disposición para el acceso a la misma (Usuarios, limitaciones de acceso, etc). | Técnica
69 |  | 20211110022722 | 2021-04-05 | NO | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Agradecemos aclarar que la auditoría no tendrá relación alguna con las gestiones de titulación y permisos de predios del proyecto, como se visualiza en las especificaciones técnicas y minuta de contrato. | El proceso de la convocatoria pública GN No. 001 de 2020 es a todo riesgo del inversionista seleccionado o adjudicatario. Por lo tanto, corresponde al inversionista, y sólo a aquel, llevar a cabo todos los trámites y acciones relacionadas con lo anterior, incluyendo (pero sin limitarse a) elaboración de diseños, planos, gestión de predios y otros documentos, obtención de permisos y licencias (incluyendo, pero sin limitarse a, licencia ambiental, permisos de construcción u otros necesarios conforme a las normas vigentes), gestión de consultas previas, vinculación (de ser el caso) de contratistas, proveedores y terceros, obtención de concesión portuaria y otros permisos asociados y, en general, todas las actividades, licencias, permisos, autorizaciones, consentimientos y trámites necesarios para llevar a cabo el Proyecto de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico. La firma de auditoria, en sus informes trimestrales, debe pronunciarse sobre, entre otros, el estado de la gestión predial a cargo del inversionista, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5.01(a) Contenido del informe trimestral del Contrato de Auditoría. Ver respuesta comentario No. 40 de la matriz de comentarios publicada a través de la Circular Externa UPME 002 de 2021. | Técnica
70 |  | 20211110022722 | 2021-04-05 | NO | CONSORCIO APPLUS INGENDINA |  |  |  |  | Entendemos que la garantía bancaria exigida en el numeral 7.3 “Garantía de seriedad” del documento del documento “5. Anexo No. 4. Términos de Referencia para la Selección del Auditor_29102020, podrá ser acreditada por cualquiera de los integrantes del consorcio del proponente participante, toda vez que el proceso ante la Dian para creación a titulo de consorcio solo se puede dar con el contrato firmado. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Los requistos de la Garatia de Seriedad posibilitan que el ordenante sea cualquiera de los integrantes del Proponente. Según se estable en el literal "C" del numeral 6.1 de los Documentos de Selección del Inversionista el documento de constitución del Consorcio debe presentarse debidamente firmado por sus integrantes. | Legal
71 |  | 20211110024612 | 2021-04-05 | NO | ENAGAS |  |  |  |  | Se solicita modificar el plazo de antigüedad máxima de la FSRU de 10 años en la Fecha de Puesta en Operación del Proyecto (FPO) tal y como está descrito en las bases a una antigüedad máxima del barco de 12 años en la FPO. Esta petición se basa en que dependiendo del cronograma de los licitantes la FPO podrá ser entre 2024 y 2026, por ello y de cara a flexibilizar las posibles ofertas a presentar solicitamos cubrir esos dos años ampliando el requerimiento de UPME de 10 a 12 años teniendo también en cuenta posibles entradas en operación parciales. Ampliar el plazo a 12 años permitirá no sólo el acceso de nuevas construcciones sino la posible conversión o utilización de FSRUs existentes que han operado previamente en otras terminales y que se ha comprobado su tecnología y confiabilidad en operación. Adicionalmente, y desde el punto de vista técnico, cualquier FSRU existente o conversión con edad de entre 12 a 15 años en FPO no implica ningún riesgo para el proyecto durante todo el PEP. Por otro lado, el acceso a este tipo de buques radicaría en un menor coste para el proyecto y por tanto un menor Ingreso Anual Esperado. Los barcos metaneros que transportan GNL operan en viajes internacionales en condiciones extremas en mar abierto hasta que alcanzan una edad de hasta 40 años, después de lo cual pueden ser utilizados como almacenamiento flotante. Un buque convertible o FSRU existente de 12 a 15 años en FPO que opere posteriormente durante 20 años, se encontraría dentro de la vida operativa normal y segura para un barco o FSRU. Además, las FSRU operan en condiciones menos restrictivas dentro de un puerto y, por lo tanto, reciben un trato más favorable en comparación con los metaneros convencionales viajando por mar abierto constantemente. En particular, las FSRU pueden permanecer en funcionamiento en la terminal durante 20-25 años sin ir a dry docking, en todo momento sujeto a una inspección anual por parte de las sociedades de clasificación para garantizar que permanezcan en condiciones seguras. Existen varias experiencias de FSRU convertidas o con vida superior a 12 años que brindan servicio en proyectos de manera eficiente. De las 42 FSRU existentes, 22 de ellas tienen 12 años o más, y continúan operando de manera eficiente y segura en proyectos en todo el mundo. Hasta ahora, ninguna FSRU se ha dado de baja debido a su antigüedad. Por todo lo anterior, se solicita a UPME que tenga en consideración el ampliar a 12 años la antigüedad máxima de la FSRU en FPO. | Se acepta su solicitud. Se harán los ajustes mediante adenda. | Técnica
72 |  | 20211110018962 | 2021-04-05 | NO | CONSULTORIA REGULATORIA SAS |  |  |  |  | Debido a la magnitud y complejidad del proyecto, se solicitó ampliar el plazo para la presentación de la oferta en un periodo de por lo menos 3 meses. Se plantea que es mejor hacer una sola modificación de 3 meses que varias ampliaciones de periodos inferiores. | Ver respuesta comentario 63. | Legal
73 |  | 20211110018962 | 2021-04-05 | NO | CONSULTORIA REGULATORIA SAS |  |  |  |  | De acuerdo a las condiciones actuales establecidas en el DSI, el inversionista debe incluir en el Ingreso Anual Esperado Ofertado todos los costos y gastos incluyendo el LNG requerido para la operación de la FSRU; sin embargo, no es posible conocer en el momento de la oferta ni la cantidad requerida ni el precio del mismo en el plazo de 15 años que se cuentan desde la fecha de inicio, lo cual genera un riesgo muy alto, tanto que algunos inversionistas podrían incluso desistir de participar en el concurso. Se solicita considerar la opción de incluir este concepto en un componente de costos reembolsables a medida en que se vayan dando, o qué el GNL requerido se pueda tomar del inventario sí que el operador de la FSRU deba pagar por esto. Se plantea que este solo item podría volver negativa la rentabilidad del inversionista. | Dar traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
74 |  | 20211110018962 | 2021-04-05 | NO | CONSULTORIA REGULATORIA SAS |  |  |  |  | Inventario mínimo requerido. De acuerdo con el DSI, durante toda la vida del proyecto, el dueño de la infraestructura deberá garantizar que se tendrá disponible un inventario de mínimo 30% del total de la capacidad requerida, es decir del 30% de los 170k m3, o sea, 51k m3. Es importante que se aclare la manera en que se deberá reponer el inventario cuando los usuarios hagan uso del mismo, quien lo deberá pagar? A qué precio? En este punto es importante tener en cuenta que la reposición del inventario debe hacerse a través de la compra de nuevo GNL en el mercado internacional y que estás compras solo se dan en el tamaño de los barcos que existen para el Tranporte de GNL, luego es buen posible que no coincidan los tamaños mínimos de los barcos con los consumos de los usuarios, lo que supone un problema para la reposición del inventario. También es importante que quede claro en qué circunstancias se le deberá entregar el gas a los usuarios (aquel del inventario mínimo) y si en tales casos se considera o no qué hay un incumplimiento por parte del dueño de la infraestructura. | Dar traslado a la CREG por competencia. No obstante lo anterior, es importante mencionar que la CREG expidió los proyectos de Resolución 006 y 007 de 2021, en la cuales se dan, entre otros aspectos, lineamientos sobre el manejo del inventario mínimo. | Regulatorio
75 |  | 20211110018962 | 2021-04-05 | NO | CONSULTORIA REGULATORIA SAS |  |  |  |  | Entedemos que la tasa de cambio que se utilizará para calcular el pago del 42% permitido en dólares será la vigente el día de la oferta lo cual fija la cantidad de dólares que se recibirá a lo largo del periodo de pagos (15 años). Se solicita aclarar cuál es la TRM que se utilizará para tal cálculo. | Dar traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
76 |  | 20211110018962 | 2021-04-05 | NO | CONSULTORIA REGULATORIA SAS |  |  |  |  | Garantia de seriedad de la oferta. Aunque entendemos la importancia del proyecto, este valor es muy elevado y puede prevenir a varios inversionistas de participar debido a que la suma de 70 MUSD requiere un colateral que congela los recursos de las empresas aun antes de tener asignado el proyecto, lo cual puede ser disuasivo para muchas empresas para que participen. Se propone que reduzcan el monto de la garantía de seriedad al 10 o 15% de lo que actualmente están exigiendo en los TDR. Eso nos llevaría a un valor cercano a los 10 M USD, qué es suficientemente alto para que el gobierno esté tranquilo respecto a la seriedad de los oferentes. Además permite tener la liquidez suficiente para agilizar el cierre financiero y/o para avanzar con los trabajos necesarios para asegurar que se pueda tener una entrada temprana d los activos en operación. | Dar traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
77 |  | 20211110018962 | 2021-04-05 | NO | CONSULTORIA REGULATORIA SAS |  |  |  |  | Les solicitamos que consideren la posibilidad de remunerar anticipadamente la porción correspondiente al puerto y a la planta de regasificación si esta puede entrar en operación antes que el gasoducto. La justificación para esto se da desde la demanda: si se revisa lo que actualmente pagan los usuarios regulados en Cali (de acuerdo con lo que publica GDO en su página de internet) sólo de Suministro y Transporte son más de 14 USD/MBTU valor que podría verse reducido en más de 20% si se atienden desde Buenaventura con un transporte en camiones. Es importante avalarse que el valor mínimo que debería reconocerse como ingreso temprano debe corresponder al total de la porción del puerto y de la FSRU que probablemente sea una proporción menor a la del has entregado respecto al total de la capacidad. Es importante aclarar que de no remunerarse la totalidad de la porción correspondiente a la planta de regasificación no sería posible adelantar tal entrada, pues se debe pagar el 100% de la licencia, de la ingeniería, del dragado, del puerto y del barco, no sólo la porción del gas que se es capaz de entregar sin el gasoducto. De todas maneras el análisis costo beneficio es positivo toda vez que el 100% de la capacidad limitada por el transporte por camiones sería utilizada y la estampilla no se vería afectada, en cambio si se tendrían los beneficios para la demanda del sur occidente del país, y el resto de los colombianos nos veríamos también beneficiados gracias al aumento de la oferta y a la disminución de la demanda en las fuentes domésticas, lo que llevaría a unos precios menores y más eficientes para todo el país. | Dar traslado a la CREG por competencia. No obstante lo anterior, es importante mencionar que la CREG expidió la Resoluciones CREG 006 y 007 de 2021, las cuales modifican las Resoluciones CREG 107 y 152 de 2017. | Regulatorio
78 |  | 20211110018962 | 2021-04-05 | NO | CONSULTORIA REGULATORIA SAS |  |  |  |  | Entendemos que el plazo para remunerar la inversión es, de acuerdo con la regulación de hasta 20 años, sin embargo en los DSI se estableció que esta sería de tan solo 15 años. Sugerimos que se ose de 15 a 20 años, ya que las tecnologías más modernas de regasificación comprenden una disminución de los consumos de GNL y de energía eléctrica en el proceso, asi como una disminución importante en las emisiones de CO2, sin embargo estas tecnologías que tienen un opex considerablemente menor, también tienen un capex mayor, la única forma de compensar esto es a través del tiempo, lo que implica que entre mayor sea el periodo de pagos, mejor va a ser el valor de la oferta y mejores los beneficios de eficiencia y medioambientales. | La resolución CREG 107 de 2017 estableció que el período estándar de pagos (en adelante PEP) podrá ser como máximo de 20 años y deberá estar definido para cada proyecto en los respectivos documentos de selección. Según los análisis adelantados por la UPME para la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico se estableció un PEP de 15 años contados a partir de la fecha de puesta en operación del proyecto. | Legal
79 |  | 20211110020112 | 2021-04-05 | NO | PASGASCO |  |  |  |  | Solicitud se posponga presentación de sobre 1 y sobre 2, para el proceso de selección del inversionista de la convocatoria UPME GN 01-2020, ya que el impacto de la crisis del coronavirus ha tenido un impacto sustancial en la evaluación y preparación de los paquetes de licitación. Solicitamos posponer la fecha de entrega se los sobres 1 y 2 por lo menos 60 días mas allá de la fecha prevista del 27 de abril de 2021. | Ver respuesta comentario 63. | Legal
80 |  | 20211110020142 | 2021-04-05 | NO | PASGASCO |  |  |  |  | Atentamente solicitamos que se amplíe en 60 días adicionales el tiempo de enntrega de la propuesta. En tal sentido, nustra solicitud es que se amplíe hasta el próximo 27 de junio de 2021, el plazo para la entrega de los sobres No. 1 y 2 de la Propuesta. | Ver respuesta comentario 63. | Legal
81 |  | 20211100021162 | 2021-04-05 | NO | GLOBAL OIL SERVICES |  |  |  |  | Para consultarle sobre el esquema de otorgas/licitaciones para los proyectos de terminales de Hidrocarburos y LNG planificados en Buenaventura - Puerto Solo. ¿Ya se ha definido un esquema para la licitación de la construcción de estas plantas? | De conformidad con la normatividad vigente, en particular el Decreto 2345 de 2015, la UPME se encuentra en el proceso de la aplicación de los mecanismos centralizados expedidos por la CREG para los proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural. Por lo anterior, la UPME, estructuró la convocatoria pública GN No. 001 de 2020 que tiene por objeto la selección de un inversionista para la prestación del servicio de almacenamiento de GLP, regasificación, tansporte de gas natural y servicios asociados de la infraestructura de importación de gas del pacífico, la cual se encuentra conformada por una Planta de Regasificación ubicada en el límite geopolítico del municipio de buenaventura y un gasoducto necesario para recibir, transportar y entregar gas natural desde la Planta de Regasificación ubicada en el límite geopolítico del municipio de Buenaventura, hasta un punto cualquiera de entrega al Sistema Nacional de Transporte ubicado en un tramo que llegue al municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Las condiciones técnicas, económicas y jurídicas de participación y las obligaciones que se adquieren una vez seleccionado el inversionista se encuentran establecidas a través de los Documentos de Selección del Inversionista publicados el 29 de octubre de 2020 a través de la Circular Externa UPME No. 044 de 2020 y sus Adendas No. 1 y 2 publicadas a través de la Circular Externa UPME No. 052 de 2020 y 009 de 2021 respectivamente. Estas circulares se pueden consultar a través del siguiente link de consulta: https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/Paginas/Convocatorias-gas-natural.aspx. | Legal
82 |  | 20211110026942 | 2021-04-05 | NO | PROMIGAS |  |  |  |  | Por las particularidades de la zona y los antecedentes de desarrollo de otros proyectos de infraestructura, los eventos eximentes incluidos en el proceso excluyen algunas situaciones que pudieran ser previsibles de ocurrir. Es claro que tanto la zona, como en general la región, donde se desarrollaría el proyecto, tiene complicaciones importantes de tipo ambiental, social y de orden público, por lo que resulta previsible que dentro de los asuntos que puedan retrasar el proyecto, se encuentre el uso de la tierra, que puede verse afectada por oposición de las comunidades de la zona, aún a pesar de agotar los mecanismos previstos dentro de la legislación y la jurisprudencia vigentes, y al mismo tiempo, respecto de las servidumbres que se requieran para construir el gasoducto Buenaventura – Yumbo. En ese sentido, consideramos que el Adjudicatario debe contar alguna holgura respecto de los eventos antes mencionados, en la medida en que su solución depende, en cierta medida, de las autoridades locales y nacionales, así como de los jueces competentes para resolver dichos asuntos. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se incluyan los siguientes eventos eximentes de responsabilidad en el proceso: 1. Evento eximente por retrasos en el proyecto derivados de la oposición de comunidades no identificadas como afectadas por parte del Ministerio del Interior. 2. Evento eximente por retrasos en el proyecto derivados de la imposibilidad de acceder a aquella parte del trazado del gasoducto, con problemas de orden público. 3. Evento eximente derivado del retraso en la imposición de servidumbres, ya sea por vía judicial o a través de actos de policía en cabeza de las autoridades municipales. | Dar traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
83 |  | 20211110026942 | 2021-04-05 | NO | PROMIGAS |  |  |  |  | Vemos con preocupación que no existe un mecanismo que proteja al Adjudicatario ante un evento de terminación anticipada del Proyecto, quedando expuestas las inversiones realizadas hasta el momento. Como mencionamos anteriormente y considerando las complejidades asociadas al proyecto, es posible que el retraso del mismo pueda superar las fechas máximas de entrada en operación, tanto de la terminal como del gasoducto y ante una terminación anticipada, no existe una regla clara ni en la regulación ni en los pliegos del proceso. Existen mecanismos que protegen al inversionista ante eventos que se escapan de su control en proyectos de desarrollo de infraestructura, los cuales podrían ser replicados para este proyecto. En línea con lo anterior, nos genera preocupación participar en un proceso sobre el cual existen dos (2) procesos legales en trámite, los cuales para el momento en que se presente la propuesta no se habrán resuelto. Como inversionistas nos preocupa que el proceso y posterior adjudicación pueda verse derogada mediante un acto administrativo ajeno a nuestro control sin que exista un mecanismo en el proceso que nos proteja en el evento de incurrir en inversiones para el desarrollo del Proyecto. | Le corresponde al Inversionista realizar el análisis de los riesgos inherentes al proyecto, incluyendo entre otros, los expresados en su comunicación. | Legal
84 |  | 20211110026942 | 2021-04-05 | NO | PROMIGAS |  |  |  |  | Otro aspecto relevante sobre el cual es importante tener claridad radica en la definición de los beneficiarios del Proyecto toda vez que permite evaluar el riesgo asociado a la demanda, para determinar si esta es viable en el largo plazo, o por lo menos durante el horizonte del proyecto. Si bien dentro de las conversaciones sostenidas con los equipos de trabajo de Promigas y la UPME se mencionó que los beneficiarios directos de la infraestructura asociada al Plan de Abastecimiento ya fueron definidos, no podemos encontrarla dentro de la página web de la UPME. En ese sentido, respetuosamente solicitamos se nos indique en qué lugar de la página se encuentra el documento, de manera tal que podamos tener acceso al mismo y hacer las evaluaciones respectivas. | Los beneficiarios de las obras del Plan de Abastecimiento de gas natural se encuentran publicados en la página web de la UPME en el siguiente link: https://www1.upme.gov.co/Paginas/Hidrocarburos.aspx. Sobre el particular, se mencionan que los beneficiarios fueron calculados bajo los siguientes escenarios: i) Abastecimiento Demanda Media, ii) Abastecimiento Niño, iii) Confiabilidad y iv) Abastecimiento & Confiabilidad (Ponderado). | Técnica
85 |  | 20211110024282 | 2021-04-05 | NO | TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORPORATION TENCO |  |  |  |  | Por medio de la presente, TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORPORATION TENCO agradece por el espacio brindado por ustedes el pasado 17 Febrero 2021 para la presentación de nuestra Empresa, y muy puntualmente sobre nuestro interés expresado por la ejecución del Gasoducto Yumbo Buenaventura. Como fue comentado hacemos parte del Proceso Licitatorio lanzado por una de las empresas interesadas en el desarrollo del Proyecto en su integralidad, y conforme expresado en nuestra reunión, estamos muy preocupados con los tiempos que están planteando para la presentación de una propuesta de calidad y con los estándares necesarios para enfrentar una obra de este tamaño y con la complejidad que está planteada. Así mismo, entendemos las condiciones que se tienen por la necesidad que enfrenta el país relacionadas con el suministro de gas más, sin embargo, para poder desarrollar propuestas serias recomendamos ajustar los tiempos para la presentación de las mismas. Con respecto al plazo adicional que se requiere para poder presentar una propuesta como la mencionada y de acuerdo con nuestra vasta experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, creemos que el plazo mínimo debería ser de 4 meses de prorroga a los fines que el equipo Desarrolladores-Inversor y su EPCista experto como nosotros podamos darles una solución sólida y competitiva, optima técnica y financieramente, considerando la dificultad particular (traza con condiciones muy inestables a nivel geológico y geotécnicamente, sin mencionar los altos inconvenientes sociales a los que se enfrentara el constructor). Con este plazo de prorroga nuestra intención es que en el largo plazo de los 25 años de concesión, los colombianos tengan una opción viable de importación de gas y la retribución por el mismo sea lo más económico posible, posibilitando que podamos ofertar y evitar incluir contingencias o sobreprecios que busquen cubrir incertidumbres por falta de un estudio detallado de la propuesta. Reiteramos que nuestro mayor interés es poder ayudar a desarrollar este proyecto aportando toda nuestra experiencia adquirida a través de la ejecución de proyectos similares para clientes referentes a nivel mundial, poniendo a disposición nuestros mejores recursos en la búsqueda de mejoras técnicas que puedan finalizar en ahorros de tiempo y en consecuencia en la inversión total. | Ver respuesta comentario 63. | Legal
86 |  | 20211110028742 | 2021-04-05 | NO | Gómez - Pinzon | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 9 | 29 | 2.1 Descripción de los servicios asociados a la planta de regasificación | Por favor confirmar cuál es la ubicación exacta de la estación de transferencia a usuarios no regulados. | Este proceso es a todo riesgo del inversionista seleccionado por consiguiente el diseño y los análisis de ingeniería básica y detallada, entre otros aspectos, son responsabilidad del inversionista. Ver respuesta comentario 69. | Técnica
87 |  | 20211110028742 | 2021-04-05 | NO | Gómez - Pinzon | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 9 | 29 | 2.1 Descripción de los servicios asociados a la planta de regasificación | En caso de que no haya una ubicación exacta de conformidad con los DSI y las normas aplicables, por favor confirmar si la ubicación de la estación de transferencia a usuarios no regulados podrá ser definida libremente por el Inversionista. | Ver respuesta comentario 86. | Técnica
88 |  | 20211110028742 | 2021-04-05 | NO | Gómez - Pinzon | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 62 | 5 | 5.2.2.1.1. Capacidad | Por favor confirmar si se deberá garantizar una capacidad máxima y mínima de regasificación en el caudal de entrega a los usuarios no regulados. | Ver respuesta comentario 86. | Técnica
89 |  | 20211110028742 | 2021-04-05 | NO | Gómez - Pinzon | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 62 | 5 | 5.2.2.1.1. Capacidad | Por favor confirmar cuáles son las capacidades máxima y mínima de regasificación que deberá garantizarse en el caudal de entrega a los usuarios no regulados. | Ver respuesta comentario 86. | Técnica
90 |  | 20211110031842 | 2021-04-05 | NO | Eduardo Andrade | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas |  |  |  | En resumen, a pesar de los intentos históricos, todavía hay muy poca experiencia en tanques prismáticos Tipo B para aplicaciones de GNL, y los intentos históricos invariablemente han dado lugar a grandes pérdidas financieras y fallas industriales para la mayoría de las partes involucradas. Por el contrario, la tecnología de membrana tiene un historial probado de casi 60 años en funcionamiento confiable en buques (carriers) de GNL a gran escala, así como buques usados en bunkering, y diversas aplicaciones de GNL como combustible, con tanques existentes en tierra y en mar. La buena experiencia es tal que 100% de la nueva construcción FSRU hoy en día utilizan la tecnología de membrana, así como todos los FSRU actualmente en construcción. En cuanto al SPB, como miembro preocupado del público en general, y basado en su complicada historia, y los riesgos y desafíos recientes, creo que es razonable decir que la tecnología de SPB no es lo suficientemente madura como para una aplicación comercial de clase mundial, y por lo tanto, su uso en la FSRU de Buenaventura representaría un riesgo demasiado grande para el proyecto. De hecho, su consideración para el Proyecto sería incluso una forma de incumplimiento de los requisitos de la licitación de UPME, los cuales exigen el uso de tecnologías probadas en aplicaciones comerciales de clase mundial. Gracias por su consideración a mis comentarios, y me manteré a su entera disposición para discutir, en caso de que esto sea necesario. | El Inversionista o Adjudicatario de la Convocatoria Pública GN No. 001 de 2020 deberá garantizar los servicios asociados de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico cumpliendo con las condiciones establecidas en los Documentos de Selección del Inversionista - DSI. Así mismo, tal como se señala en los DSI, cualquier tipo de almacenamiento de GNL es permitido (Esferas MOSS, SPB o Membrana). Sin embargo, estos almacenamientos deberán tener la certificación correspondiente de las Sociedades de Clasificación y deberán ser operados de acuerdo al IGC Code, normas SIGTTO y códigos aplicables. Igualmente, todos los materiales utilizados en la ejecución del Proyecto deberán contar con certificado de producto, no se aceptarán certificados de primera parte. El Inversionista seleccionado deberá presentar para fines pertinentes al Auditor correspondiente, los documentos que le permitan verificar dicha circunstancia. | Técnica
91 |  | 20211110032942 | 2021-04-05 | NO | JOSUETH GONZALEZ | DSI |  |  |  | Mucho apreciaremos que se sirvan informarnos la fecha en que se deben entregar las ofertas de la licitación del Proyecto de la Planta Terminal de LNG en Buenaventura y Gasoducto Buenaventura-Yumbo. | Ver respuesta comentario 63. | Legal
92 |  | 20211110037932 | 2021-04-05 | NO | JOSUETH GONZALEZ | DSI |  |  |  | Apreciaremos mucho que se sirvan confirmarnos si el gas natural que va a llegar a Yumbo va a servir únicamente a domicilios y pequeñas industrias en su área de influencia o también para la instalación de plantas de generación eléctrica en base a turbinas a gas, sea en ciclo abierto o combinado. | Para toda la demanda nacional del servicio de gas natural. La Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico es una obra identificada por la UPME a través del Estudio Técnico y adoptada por el Ministerio de Minas y Energía a través de la resolución 40304 de 2020 para garantizar la seguridad de abastecimiento y confiabilidad conforme lo establecido en el Decreto 2345 de 2015. | Técnica
93 |  | 20211110037922 | 2021-04-05 | NO | JOSUETH GONZALEZ | DSI |  |  |  | Mucho apreciaremos que se sirvan indicarnos cuál es el mecanismo que tendrán los inversores de este proyecto para cobrar la venta de gas natural, será un ente del Gobierno de Colombia o uno por uno a los clientes, y si es este último, habrá algún garantía del Gobierno en caso no se puedan cobrar las facturas individuales. | Sobre quién le paga el ingreso regulado al adjudicatario para mayor detalle favor remitirse a la respuestas a los comentarios publicados a través de la Circular UPME 028 de 2020 en especial a la pregunta 37. https://www1.upme.gov.co/Normatividad/Circular_028_2020.pdf | Legal
94 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Documentos Selección Inversionista | 8 | 15-18 | 1.1 Términos y Expresiones | Solicitamos confirmación de si con la extensión del proceso de licitación (referencia Circular Externa No. 9 publicada el 4-Marzo-2021) se mantiene la fecha anticipada de puesta en operación de diciembre 2024. | Es correcto su entendimiento. Sin embargo es oportuno mencionar que la fecha anticipada de puesta en operación o la fecha de puesta en operación comercial son adoptadas por el Ministerio de Minas y Energía a través de Resolución. | Técnica
95 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 8 | 35 | 2.1 Descripción de los servicios asociados a la planta de regasificación | Solicitamos confirmación de que el inventario mínimo de 34.000 m3 está incluido en los 170.000 m3 de capacidad de almacenamiento de la infraestructura. | Es correcto su entendimiento. | Técnica
96 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 8 | 35 | 2.1 Descripción de los servicios asociados a la planta de regasificación | El Inversionista no controla el suministro de GNL ni la demanda de GN, por tanto, los eventos en los que el almacenamiento alcance valores iguales o inferiores al inventario mínimo están fuera del control del Inversionista. Solicitamos confirmación de cómo se gestionarán estos eventos y obligaciones de reposición de GNL para garantizar el inventario mínimo. | Dar traslado a la CREG por competencia. Sin embargo, es importante mencionar la CREG a través de las Resoluciones 006 y 007 sometió consulta cuidadana la disposiciones regulatorias al respecto. Ver respuesta compentario 82. | Regulatorio
97 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 8 | 22-25 | 2.1 Descripción de los servicios asociados a la planta de regasificación | La tasa de descarga de diseño de GNL de 12.000 m3 solicitado en la línea 25 no es un estándar en la industria. Los valores de transferencia de GNL estándar en la industria entre LNGC y FSRU están entre 9.000 y 10.000 m3/h. Por tanto, las 18 horas de transferencia solicitadas en la lánea 22 no se podrían garantizar. Solicitamos confirmación de que caudales de descarga entre 9.000 y 10.000 m3/h serán aceptables. | Tal como se encuentra establecido en el numeral 2.1 del Anexo 1 de los DSI el tiempo de transferencia de GNL del Carrier a la FSRU será no menor de 18 horas para 170.000 m3 de GNL. (Respuesta a comentario 35 de la matriz publicada a través de la Circular Externa UPME No. 002 de 2021 | Técnica
98 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 8 | 39-41 | 2.1 Descripción de los servicios asociados a la planta de regasificación | La infraestructura de regasificación debe estar diseñada para un máximo no menor de 400 MPCD y un mínimo no mayor a 50 MPCD. Solicitamos confirmación de los rangos de utilización/operación que se estiman para la terminal de forma que se puedan estimar las horas de operación anuales y ciclos de mantenimiento. | En la gráfica 9-8 del Plan de Abastecimiento de Gas Natural, se presenta bajo unos supuestos y condiciones definidos por la UPME, los perfiles de producción (uso) de la Planta de Buenaventura ante diferentes escenarios los cuales podrán servir de partida para los análisis planteados en su inquietud. No obstante, el Inversionista Interesado podrá definir el escenario que considere a lugar para llevar a cabo sus análisis propios que le permitan determinar los rangos de utilización/operación. | Técnica
99 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 11 | 26-28 | 2.2 Responsabilidades del Inversionista | Se solicita confirmación de que el Inversionista no será responsable del dragado necesario fuera del polígono de concesión portuaria para la correcta navegabilidad, maniobrabilidad y seguridad de los buques (si fuere el caso) FSRU y Carrier. | Tal como lo establece el numeral 2.2 (inciso 11), el inversionista seleccionado deberá realizar el dragado en su polígono de concesión portuaria, cada vez que sea necesario, para la correcta navegabilidad, maniobrabilidad y seguridad de los buques (si fuere el caso) FSRU o FSU y Carrier. Lo anterior con base en las recomendaciones de la normatividad aplicable, tales como, la ROM 3.1-99 y PIANC MARCOM WG 49 y de conformidad con la Autoridad Marítima. Si bien, es responsabilidad de la ANI el mantenimiento del canal público de acceso a la bahía de Buenaventura, el inversionista seleccionado deberá verificar que se cumpla con el calado requerido para sus buques, considerando las medidas de seguridad de la normativa aplicable. La UPME no es competente para expedir la certificación solicitada por el interesado. (Respuesta 258 de la matriz de comentarios publicada a través de la Circular Externa No. 049 de 2020) | Técnica
100 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 10 | 3-7 | 2.1 Descripción de los servicios asociados a la planta de regasificación | La vida útil de diseño de los FSRU y LNGC es de al menos 40 años. Adicionalmente, estas embarcaciones deben mantener vigente su "certificado de clase" durante la completa duración del servicio. Por tanto, solicitamos confirmación de que se podrán utilizar un FSRU o LNGC reconvertido con una antigüedad superior a 10 años a la fecha de puesta en operación siempre y cuando que la vida útil remanente de la embarcación sea superior a los 15 años de servicio solicitados en la Convocatoria Pública. | Se aclara que los años de antigüedad del buque deben contabilizarse a partir de la fecha de puesta en operación de la infraestructura de importación del gas del Pacífico. Se realizará aclaración mediante adenda. Ver respuesta comentario 71. | Técnica
101 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 22 | 1-2 | 4.1.4 Buques de Diseño | Se solicita confirmación del rango de Buques Carrier que se deben considerar en el diseño de las instalaciones de regasificación. | Es criterio y responsabilidad del inversionista el diseño de la Planta de Regasificación del Pacífico y sus infraestructuras marinas asociadas, las cuales deberán contar con las facilidadades para recibir los buques de transporte de GNL existentes en el mercado, hoy con valores estimados entre 65.000 y 267.000m3. (Respuesta 34 de la matriz de comentarios publicada a través de la Circular Externa UPME No. 002 de 2021 y respuesta 362 de la matriz de comentarios publicada a través de la Circular Externa UPME 049 de 2020). | Técnica
102 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Documentos Selección Inversionista | 48 | 1-10 | 9.2. Prórrogas en la Fecha de Puesta en Operación del Proyecto - FPO | Se solicita confirmación de que en caso de retrasos debidos a demoras en la aprobación del estudios de maniobrabilidad y/o validación del estudio cuantitativo de riesgos por parte de la DIMAR, originados en hechos fuera del control del Adjudicatario y de su debida diligencia, permitirá la modificación de la FPO. | De conformidad con el artículo 22 de la Resolución CREG 107 de 2017 la FPO podrá ser modificada previa aprobación del MME, o la entidad que este delegue, cuando ocurran atrasos por eventos debidamente justificados. Estos eventos pueden ser, entre otros, los siguientes: (i) fuerza mayor debidamente comprobada; o (ii) alteración del orden público acreditada por la autoridad competente que conduzca a la paralización temporal en la ejecución del proyecto y que afecte de manera grave la FPO; o (iii) demoras en la expedición de la licencia ambiental originadas en hechos fuera del control del adjudicatario del proyecto. Una vez se modifique la FPO el adjudicatario o el transportador incumbente dispondrá de 15 días calendario para ajustar el cronograma del proyecto, la duración del contrato de auditoría y la garantía de cumplimiento. Estas condiciones se encuentran plasmadas en el numeral 2.2 de los documentos de selección del inversionista. | Legal
103 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 35 | 35-39 | 4.3 Buque regasificador FSRU | Se solicita confirmación de cuáles son los requisitos establecidos por la Dirección General Marítima (DIMAR – Autoridad Marítima Colombiana), Capitanía del Puerto de Buenaventura y demás Autoridades a los que hace referencia la sección aquí indicada del Anexo 1 de la Convocatoria. Se solicita confirmación de que para la selección de la Bahía de Buenaventura para este proyecto estratégico de interés nacional ya se han realizado las gestiones oportunas con DIMAR, Capitanía del Puerto de Buenaventura y demás Autoridades para garantizar su compatibilidad con otras actividades portuarias y en particular su compatibilidad con el uso compartido del canal de acceso y la dársena pública del puerto de Buenaventura. | Este proceso es a todo riesgo del inversionista seleccionado. Ver respuesta comentario 69. Sin embargo, es oportuno mencionar que la UPME ha llevado a cabo diferentes sesiones de trabajo con las autoridades municipales, departamentales y Nacional con el objeto de solicializar el proyecto de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico, sin que ésto signifique que el inversionista seleccionado sea exonerado de alguna gestión a que haya lugar con las entidades que intervienen el proceso para el diseño, construcción, operació y mantenimiento de este tipo de infraestructura. Se reitera que es una inversión a todo riesgo del inversionista seleccionado. | Legal
104 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 35 | 35-39 | 4.3 Buque regasificador FSRU | Se solicita confirmación de cómo se regulará y qué medidas se adoptarán ante el evento de que, por restricciones de la Bahía de Buenaventura, DIMAR no apruebe el estudio de maniobrabilidad o el análisis cuantitativo de riesgos. | Este proceso es a todo riesgo del inversionista seleccionado. Este riesgo deberá ser analizado por el inversionista y de considerarlo incluirlo dentro de la matriz de riesgos del proyecto que estructure el mismo inversionista conforme a los resultados propios de sus análisis en desarrollo de la ingeniería básica y detallada. Ver respuesta comentario 69. | Legal
105 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 35 | 35-39 | 4.3 Buque regasificador FSRU | La gestión y coordinación de los LNG Carrier. Por tanto, se solicita confirmación que quién será el responsable de: 1) Facilitar al Inversionista la información necesaria para realizar su alcance de trabajos 2) Responsable de autorizar el acceso de los Buques Carrier hasta la infraestructuras del Inversionista 3) Responsable de garantizar la operación y maniobrabilidad de los Buques Carrier en condiciones de seguridad 4) Cualquier cuestión de operación marítima asociada a estos Buques Carrier | Este proceso es a todo riesgo del inversionista seleccionado. Es responsabilidad del inversionista identificar que entidades intervienen y los permisos requeridos en cada uno de los procesos de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico. Ver respuesta comentario 69. | Legal
106 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 35 | 35-39 | 4.3 Buque regasificador FSRU | Cuál es el plazo máximo para que la CREG publique las modificaciones definitivas a las Resoluciones CREG 107 y 152 de 2017? Entendemos que no existe un plazo legal, sin embargo, en aras de la seguridad jurídica de quienes están interesados en participar en la convocatoria, consideramos fundamental conocer las reglas del juego con cierta anterioridad a la presentación de la propuesta bajo la convocatoria. | Dar traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
107 |  | 20211110032972 | 2021-04-05 | NO | ALBERTO CERRO LORENZO | Anexo 1- Descripción y Especificaciones Técnicas | 35 | 35-39 | 4.3 Buque regasificador FSRU | Cuándo se espera que la CREG de respuesta a las preguntas formuladas por los interesados en la convocatoria ante la UPME y trasladadas a la CREG por competencia? | Dar traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
108 |  | 20211110035362 | 2021-04-05 | NO | TGI - ENAGAS |  |  |  |  | PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CREG 107 DE 2017 (RESOLUCIÓN CREG 006 DE 2021). (ELIMINACIÓN DEL LITERAL 18.C) a) Propuesta. Solicitamos a ustedes replantear la eliminación del literal (c) del artículo 18 de la Resolución CREG 107, y mantener esta disposición dado el impacto que causa en la estabilidad financiera del proyecto, así como para la viabilidad del Proyecto y su naturaleza de respaldo y no de explotación comercial propiamente dicha. La modificación propuesta, aumenta de manera desmedida las cargas al inversionista interesado a tal punto, que pone en entredicho la presentación de la oferta, por lo menos en nuestro caso. b) Justificación. Es de nuestra mayor preocupación la eliminación propuesta dentro de la Resolución CREG 006 teniendo en cuenta que, ello conllevaría a una modificación directa al modelo financiero en la fase de operación del Proyecto. Lo anterior, teniendo en cuenta que, el IAE tal como estaba planteado el Proyecto, era un derecho cierto materializado a través del acto administrativo que lo adjudicaba por parte de la CREG, que no podía verse afectado por eventos de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña o los eventos eximentes establecidos en la Resolución CREG 185 de 2020, dada la naturaleza de activo de respaldo del abastecimiento de gas natural en Colombia. De mantenerse la propuesta reflejada en la Resolución CREG 006, implicaría que el adjudicatario, en la etapa de operación del Proyecto, estarán expuestos a que cualquier suceso externo a su voluntad que pueda constituirse en un hecho de fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña afectará directamente el IAE previsto, considerándose estos eventos como una indisponibilidad, lo que consideramos va en contravía de la institución jurídica de la fuerza mayor y caso fortuito en Colombia, la cual es un eximente de las obligaciones de la parte afectada, en este sentido el adjudicatario tendría que asumir a su cargo también el riesgo de fuerza mayor y caso fortuito lo cual ningún inversionista está en capacidad de asumir. Esto, convierte la participación en el proceso de selección y ejecución del respectivo Proyecto en una actividad con un riesgo extraordinario trasladado al adjudicatario quien, además de construirlo por su cuenta y riesgo y sin tener una demanda clara comercial de servicios, adicionalmente, debe operarlo sin ninguna certeza de que los servicios que prestará vayan a ser ciertamente remunerados. Aunado a lo anterior, recalcamos que, en regímenes similares al descrito en la presente comunicación, tales como el de transmisión de energía eléctrica, el regulador optó por consagrar un concepto denominado como indisponibilidades excluidas 1 , el cual expone una serie de eventos, las cuales, estarán excluidas del cálculo de la indisponibilidad de un activo, incluyendo eventos naturales, así como situaciones claramente fuera del control del inversionista. En este orden de ideas, es nuestra consideración que en lo relacionado con el gas combustible y en caso de no considerar viable la reincorporación del literal eliminado, podría implementarse estas mismas instrucciones con el objeto de definir una serie de situaciones que no estarán incluidas dentro de aquellas que generan indisponibilidad del activo, por tratarse de elementos ajenos al adjudicatario y a su debida diligencia. De esta manera, no se considerarían como eventos de indisponibilidad aquellos ocasionados por fuerza mayor, caso fortuito o causa extraña y eventos eximentes de responsabilidad establecidos en la Resolución CREG 185 de 2020. El resultado natural desprendido de esta incorporación derivaría en la no afectación del IAE en dichos escenarios. | Dar traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
109 |  | 20211110035362 | 2021-04-05 | NO | TGI - ENAGAS |  |  |  |  | RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN ESCENARIOS DE SUSPENSIÓN PROLONGADA DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y ANTES DE LA ENTRADA EN OPERACIÓN COMERCIAL DEL PROYECTO, POR EVENTOS FUERA DEL CONTROL DEL INVERSIONISTA. a) Propuestas de modificación regulatoria: Solicitamos modificar la Resolución CREG 107, introduciendo Modificación a la Resolución CREG 107, incluyendo los siguientes elementos: (a) modificar el Artículo 31 incluyendo el derecho del adjudicatario de desistir durante la etapa de construcción de la ejecución del Proyecto cuando se presente un evento de fuerza mayor que suspenda la ejecución del Proyecto por más de dieciocho (18) meses y no se genere la ejecución de la garantía, permitiendo que el adjudicatario disponga de los bienes invertidos hasta la presentación de la fuerza mayor; (b) modificar el artículo 16 de la Resolución, introduciendo una disposición a la luz de la cual el regulador permitiera que, en caso de presentarse una situación ajena a la voluntad del adjudicatario que perdure por un período superior a doce (12) meses durante la etapa de construcción, el IAE inicia su recaudo y pago al adjudicatario a partir de la fecha que haya sido originalmente establecida en la resolución que adjudica el IAE, sin que haya lugar al aplazamiento de la misma. La modificación del artículo 31 de la Resolución CREG 107 debería estar complementada por un ajuste al Anexo 3 de la precitada resolución, a la luz del cual se señale que el desistimiento del adjudicatario por un período prolongado y superior a un período cierto, no se considerará como un incumplimiento grave e insalvable que dé lugar a la ejecución de la garantía de cumplimiento. Respecto del momento en el cual se reconoce el IAE en la estructura actual de ejecución del Proyecto, es preciso recalcar que los DSI hacen referencia expresa a las disposiciones de la Resolución CREG 107, la cual establece en su artículo 9 lo siguiente: “El proponente deberá (i) presentar una oferta económica que deberá corresponder a un ingreso anual esperado, expresado en pesos constantes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la propuesta, y para el PEP contado a partir de la FPO; este IAE se utilizará para calcular el valor de la oferta, y (ii) reportar el porcentaje del Ingreso Anual Esperado (IAE), que solicita le sea remunerado en dólares americanos; este porcentaje no podrá ser superior al 42% y deberá corresponder a un valor único para cada uno de los años del PEP.” (negrilla y subrayado fuera de texto original) Así entonces, se destaca que la regulación actual asocia directamente el comienzo del PEP a la FPO del Proyecto. No obstante, una forma de recuperar la inversión para el adjudicatario en caso de presentarse una situación que aplace la ejecución el Proyecto por eventos ajenos a la voluntad del adjudicatario está relacionada con fijar una fecha cierta de inicio del recaudo y pago del PEP, independientemente de que el Proyecto haya iniciado o no su operación. Este tipo de mecanismo se encuentra contemplado en el régimen de transmisión eléctrica, fijando una fecha específica de entrada del proyecto, que no afecta el período de flujos económicos del proyecto 2 . Lo anterior fundamentado en la naturaleza de los activos, y su beneficio para el sistema. Modificación de los DSI: En el entendido que la Resolución CREG 107 funge como la base regulatoria de la ejecución del Proyecto, las precitadas modificaciones a la Resolución CREG 107 deben quedar materializadas en los DSI, específicamente en el numeral 9.2 de éstos en el cual, debería establecerse que aquellos eventos constitutivos de fuerza mayor prolongada mayor a doce (12) meses confieren un derecho al adjudicatario de solicitar la prórroga de la FPO del Proyecto o solicitar su desistimiento. b) Justificación. Si bien entendemos que el riesgo del proyecto es asignado al inversionista, como lo establecen los DSI, un traslado ilimitado de riesgos en la etapa de construcción que no están en el control del inversionista resulta desproporcionado para cualquier interesado en el proyecto, y pone en riesgo la toma de decisión de inversión. Con esta propuesta se busca dar un margen para resolver situaciones que se encuentran fuera del control del inversionista, pero que en caso de que este proyecto se haga inviable para el inversionista, se mitigue el impacto al consolidarse un riesgo y permita calcular los riesgos a los que se enfrenta al hacer la inversión. En gracia de discusión, si no se incluyera la disposición solicitada, en caso de una situación ajena al control del inversionista, se obligaría al adjudicatario a permanecer en el Proyecto a pesar de su inviabilidad económica, técnica o de otra índole, suponiéndoles un grave perjuicio económico con una duración indefinida y que no tiene a la fecha una forma de remediarse ni en la Resolución CREG 107, ni en los DSI de la Convocatoria. Esta disposición permite la viabilidad financiera del proyecto y le carga los riesgos que le corresponden verdaderamente al adjudicatario como inversionista, que son entre otros el desarrollo, construcción y operación del proyecto de manera diligente y cumpliendo con la obligación adquirida de entregarle al país un activo que asegure el abastecimiento de gas natural en Colombia. | Dar traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
110 |  | 20211110035362 | 2021-04-05 | NO | TGI - ENAGAS |  |  |  |  | RECUPERACIÓN DE SOBRECOSTOS OCASIONADOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN POR EVENTOS EXTERNOS AL ADJUDICATARIO INFERIORES A DOCE (12) MESES. Como complemento a la modificación solicitada en el numeral anterior, solicitamos la inclusión de la siguiente disposición: a) Mecanismos de recuperación de los costos: Para efectos de la recuperación de los sobrecostos ocasionados en la etapa de construcción del Proyecto por eventos de fuerza mayor, por alteración del orden público o por demoras en la expedición de la licencia ambiental, eventos todos externos a la mejor diligencia del adjudicatario menores a doce (12) meses, proponemos a usted la siguiente alternativa: ampliación del PEP y modificación del IAE, Actualmente la normatividad vincula directamente el PEP con la FPO del Proyecto. No obstante, lo anterior, y en caso de presentarse una situación debidamente comprobada en la etapa de construcción mediante la cual la ejecución del Proyecto se retrase por un período de tiempo prolongado, podría plantearse la alternativa de modificar el PEP. Es nuestra consideración que la manera de viabilizar lo anterior está relacionada con una solicitud a la CREG de modificar el PEP por un período de tiempo equivalente a aquel en el cual se presente una imposibilidad para el adjudicatario de ejecutar el Proyecto en la etapa de construcción, cuando el evento ocurrido sea inferior a doce (12) meses. Sugerimos una modificación de la precitada disposición mediante la inserción de un parágrafo en el artículo 12 de la Resolución CREG 107 que establezca que, en caso de presentarse una suspensión prolongada por fuerza mayor inferior a doce (12) meses, por alteración del orden público o por demoras en la expedición de la licencia ambiental, originadas en hechos fuera del control del adjudicatario y de su debida diligencia, se permita ampliar el PEP por un término equivalente al atraso en la construcció n del Proyecto, lo cual estará debidamente certificado por el Auditor. Para el caso anteriormente planteado, sugerimos que el ingreso a recibir por parte del adjudicatario en este período adicional sea el promedio simple del ofertado por el adjudicatario para el PEP original, lo cual conllevaría a una modificación del IAE presentado por el adjudicatario en la Convocatoria y materializado mediante la respectiva resolución CREG. En concordancia con lo anterior, debe modificarse igualmente la definición de PEP contenida en los DSI el cual deberá hacer referencia expresa al artículo 12 de la Resolución CREG 107. b) Justificación Esta modificación pretende buscar un equilibrio de las cargas del proyecto para el inversionista, que toma capital prestado de los bancos y arriesga su propio patrimonio para el desarrollo del proyecto, desarrolla actividades en una zona de alta complejidad social y de seguridad, para lograr un proyecto que busca generar el respaldo al sistema de gas natural y eléctrico en Colombia. Los eventos que se encuentran por fuera del control y que no obedecen a la falta de diligencia del adjudicatario durante la etapa de construcción, no deberían ser asumidos en su totalidad por el inversionista. Por supuesto que para que esta disposición sea aplicable, deberá mediar la absoluta debida diligencia del inversionista que deberá demostrar que la situación presentada se encuentra por fuera de su total control. Esta disposición permite la viabilidad financiera del proyecto y le carga los riesgos que le corresponden verdaderamente al adjudicatario como inversionista, que son entre otros el desarrollo, construcción y operación del proyecto de manera diligente y cumpliendo con la obligación adquirida de entregarle al país un activo que asegure el abastecimiento de gas natural en Colombia. Mantener la disposición como se encuentra en este momento supone un riesgo para el adjudicatario superior a lo que le corresponde en el sentido que, si por eventos fuera del control del adjudicatario en la etapa de construcción hay un atraso de la FPO del Proyecto que genere sobrecostos al Proyecto, de tal forma que el Ingreso Anual Esperado (IAE) adjudicado no compense tales sobrecostos y no cubra el retorno de los inversionistas y la financiación, se generaría una inviabilidad del Proyecto y la necesidad de que la financiación sea más costosa y con garantías mayores de parte de los inversionistas, y con un posible riesgo de no ser viable para el inversionista. | Dar traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
111 |  | 20211110035362 | 2021-04-05 | NO | TGI - ENAGAS |  |  |  |  | INCLUSIÓN DEL PROYECTO COMO PINE De acuerdo con el documento CONPES 3762 de 2007 (“Conpes 3762”) los PINES son aquellos proyectos que tienen un impacto en el desarrollo del país y coadyuvan a su crecimiento económico en el país los cuales pueden desarrollarse por inversión pública o privada. A raíz de lo anterior, estos proyectos son objeto de ser priorizados fundamentalmente en el procedimiento para su validación. En el Conpes 3762, se establece que un proyecto determinado puede ser catalogado como un PINE, en caso de cumplir al menos uno (1) de los siguientes criterio: * aumentar significativamente la productividad y competitividad de la economía nacional o regional * generar impacto significativo a la creación de empleo directo o por vía de encadenamientos y/o la inversión de capital; * generar retorno positivo a la inversión y ser sostenible operacionalmente; * que aumente la capacidad exportadora de la economía nacional; * generar ingresos significativos a la Nación y las regiones; o * contribuir al cumplimento de las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, cada Ministerio puede establecer criterios específicos de acuerdo a cada subsector. Dada la complejidad de ejecución del proyecto y la necesaria coordinación entre las distintas administraciones públicas que deberá producirse para completar el proyecto en tiempo y forma entendemos que el nombramiento de este proyecto como PINE sería una herramienta muy importante para mitigar los riesgos del inversionista durante el periodo de obtención de licencias y construcción. Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, es nuestra consideración que el Proyecto cuenta sobradamente con características que le permitirían acogerse efectivamente a ser categorizado como un PINE, y solicitamos que se promueva su inclusión ante las entidades correspondientes. | La UPME entiende que el Proyecto podría cumplir con los requisitos establecidos en el Documento CONPES 3762 por usted citado. Una vez seleccionado el Adjudicatario del Proyecto, y al tenor del Decreto 2445 de 2013, corresponde iniciar el trámite respectivo ante el Ministerio de Minas y Energía. | Legal
112 |  | 20211110035362 | 2021-04-05 | NO | TGI - ENAGAS |  |  |  |  | PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS DE LA CREG A LOS COMENTARIOS PLANTEADOS A LOS DSI DEL PROYECTO Actualmente, y mediante Circulares Externas No. 049 de 2020 y 002 de 2021, la UPME ha publicado sus respectivas respuestas frente a las observaciones presentadas por distintos agentes e interesados a los DSI. No obstante, hay una serie de respuestas que podrían llegar a comprometer de una manera crítica la ejecución del Proyecto que fueron trasladas a la CREG por competencia, las cuales, a la fecha presente, no han sido respondidas. Teniendo en cuenta la relevancia que lo anterior representa para la estructuración del Proyecto, tanto en aspectos de financiamiento, técnicos y legales, solicitamos a ustedes publicar a la mayor brevedad posible las respuestas de la CREG a dichas observaciones con el propósito de tener claridad al respecto de las condiciones de participación en el proceso de selección del Proyecto por parte de las diferentes entidades que rigen la prestación del servicio público de gas combustible. | Dar traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
113 |  | 20211110035362 | 2021-04-05 | NO | TGI - ENAGAS |  |  |  |  | PUBLICACIÓN DE REGULACIÓN ASOCIADA A LA ESTRUCTURA CONTRACTUAL Y GARANTÍAS ENTRE EL ADJUDICATARIO Y LOS BENEFICIARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGASIFICACIÓN, ASÍ COMO REGULACIÓN RELACIONADA CON USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGASIFICACIÓN, INCLUIDOS PROCEDIMIENTOS DE NOMINACIONES Y PROPIEDAD DEL GAS NATURAL LICUADO Resulta fundamental para la estructuración de las propuestas la expedición de la regulación relacionada con: (a) condiciones que deberán regir el vínculo contractual entre el adjudicatario y los diferentes usuarios de la infraestructura de regasificación; (b) funcionamiento de la infraestructura de regasificación, incluidos procedimientos de nominación y propiedad del Gas Natural Licuado y (c) esquema detallado de recaudo del IAE y de garantías. Teniendo en cuenta la relevancia que lo anterior representa para la estructuración del Proyecto, tanto en aspectos de financiamiento, técnicos y legales, solicitamos a ustedes publicar con la mayor celeridad la regulación pertinente que regirán cada uno de los elementos anteriormente referidos con el objeto de poder establecer con certeza las condiciones de nuestra participación en la ejecución del Proyecto. | Dar traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
114 |  | 20211110035362 | 2021-04-05 | NO | TGI - ENAGAS |  |  |  |  | DEFINICIÓN DEL PROYECTO Adicional a lo anterior y teniendo como base principal las propuestas recientes de la Comisión de Regulación, entendemos que es la intención de las entidades de Gobierno relacionadas con este proyecto, el incluir la opción de una entrada temprana diferente a la que hoy se establece en la documentación formal, y con la cual se buscaría obtener un ingreso parcial anticipado de GNL en el sistema, para beneficio del sector energético. Se plantea esta alternativa como una inversión que se remuneraría de manera independiente del IAE, con el ambicioso objetivo de introducir una capacidad importante en el sistema, con una fecha de entrada en operación ambiciosa y un tiempo de remuneración demasiado corto. En ese orden de ideas quisiéramos solicitar de manera prioritaria y urgente se establezca la claridad de dicho requerimiento dentro de los DSI y su correspondencia con lo que se defina en las Resoluciones de la CREG al respecto, toda vez que esta alternativa constituiría un cambio absoluto y radical del proyecto que se publicó en los términos en octubre de 2020, y que se alejaría de lo inicialmente planteado por la UPME en los últimos años e incluso de las normas en firme que han fijado el Plan de Abastecimiento de Gas Natural en Colombia y las que han regulado hasta el momento su funcionamiento, donde se ha venido reiterando la ubicación de Buenaventura como la más óptima para el país, por criterios como el de confiabilidad energética, entre otros. Ante este nuevo escenario, agradecemos el esfuerzo sobre la entrada temprana parcial que la CREG ha propuesto en sus nuevas resoluciones, que creemos establecen el esquema correcto donde se incentiva al Inversionista a terminar lo antes posible la infraestructura definitiva en la localización de la bahía de Buenaventura, reforzando lo que ya describen las bases actualmente. Lo anterior resulta crítico, ya que tanto TGI como su socio ENAGAS han venido acompañando al Gobierno Nacional durante más de 3 años, desarrollando un trabajo técnico, juicioso y riguroso han invertido alrededor de $4 millones de dólares, y colaborado con más de 25 compañías, locales e internacionales de primer nivel, entendiendo que el país requiere dicha solución en el corto plazo dadas las condiciones de reservas de gas y declaraciones de producción, para responder con suficiencia a un eventual fuerte fenómeno del niño en los próximos años. En esa línea y siempre con el propósito de brindar confiabilidad al sistema, y de manera seria, han desarrollado los planes, acciones, actividades, así como la gestión ante organismos como ANLA para el licenciamiento ambiental, y la obtención del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, tanto del sitio de puerto como del trazado del Gasoducto, con el Ministerio del Interior para certificar comunidades. Igualmente, frente a la ANI ante quien desde el 2018 se presentó la respectiva y necesaria solicitud de concesión portuaria en Buenaventura. Teniendo en cuenta la importancia de este punto, TGI y Enagas manifiestan que cualquier modificación estructural del proyecto, como las que se mencionan en este punto, afectarían de manera grave el trabajo que hasta la fecha nuestras compañías han realizado, invirtiendo importantes recursos económicos para presentar una oferta seria y fundamentada que permita desarrollar un proyecto de vital importancia para el país. Lo anterior, podría generar inclusive reevaluar nuestra intención de participar en el proyecto, a pesar de las implicaciones que esta decisión pueda generar. Adicionalmente, es claro también para nosotros que, a solo semanas de radicar ofertas, tampoco han sido resueltos los aspectos críticos del proceso, descritos en los numerales 1 a 6 de la presente carta y referentes al riesgo propio del proyecto, el cual no podrá ser asumido en su totalidad por los potenciales oferentes. Con lo anterior, nos sería imposible continuar interesados en participar en el proceso, muy a nuestro pesar, hasta que se realicen las modificaciones y definiciones necesarias, claras y consistentes, que permitan que nuestras Juntas Directivas puedan seguir apoyando el esfuerzo hasta ahora realizado, con implicaciones incluso sobre las pre-inversiones realizadas ante la expectativa generada por el proyecto desde la resolución 40.006 de 2017. | Dar traslado a la CREG por competencia. | Regulatorio
115 |  | 20211110038992 | 2021-04-05 | NO | GOMEZ - PINZÓN | DSI | 34 | 13 | 6.3 Garantía de Seriedad | Por favor confirmar cuál es el fundamento según el cual la UPME estableció la suma de setenta millones de dólares (US$ 70.000.000) como mínimo que debe quedar cubierto por la garantía de seriedad del proyecto pues consideramos que el valor es elevado en relación con los estándares de mercado para proyectos de infraestructura comparables con este proyecto y que eleva el riesgo de la oferta para el proponente. | El artículo 28 de la Resolución CREG 107 de 2017 establece las condiciones que debe cumplir la garantía de seriedad del Proyecto. Los Documentos de Selección del Inversionista están conforme a las condiciones plasmadas en la regulación. | Regulatorio
116 |  | 20211110048772 | 2021-04-05 | NO | HOEGH LNG COLOMBIA | Anexo 1 |  |  |  | En relación con la licitación pública para el proceso de selección de inversionista (Ref.: UPME GN NO. 01 – 2020), y específicamente, con respecto a la edad máxima de FSRU requerida para este proyecto, nos gustaría llamar su atención sobre varias implicaciones prácticas derivadas de este requisito técnico. Anexo No. 1 – Descripción y Especificaciones Técnicas del Proyecto (Anexo No. 1 – Descripción y Especificaciones Técnicas del Proyecto), incluido como parte relevante de los Documentos de Selección de Inversionistas (DSI), establece que la edad de la FSRU no puede ser en ningún caso mayor de 10 años (2.1 - 8b página 10 líneas 6-7) y 3.1.4 (página 14 línea 10-11). Teniendo en cuenta la puesta en marcha de un proyecto a más tardar en el 2026, la edad máxima mencionada anteriormente limita efectivamente las posibles soluciones FSRU para este proyecto a lo siguiente: (1) FSRUs existentes construidos después de 2016, (2) conversiones de buques de GNL (Metanero) construidos anteriormente de 2016, y (3) nuevas construcciones explícitamente para este proyecto. Al limitar las soluciones aceptables solo a este tipo de FSRUs, algunas implicaciones directas pueden afectar negativamente al desarrollo del proyecto, entre ellas: • FSRUs existentes – En todo el mundo, sólo hay 7 FSRUs construidas desde 2016 y sin compromisos existentes antes del 2026. Para todas estas unidades, el armador cualificado tiene como objetivo encontrar empleo y asignar sus activos existentes a proyectos con la fecha de puesta en marcha de las operaciones comerciales lo antes posible.Por lo tanto, las posibilidades son altas de que dentro de 5 años todas estas unidades existentes sean asignadas a otros terminales en todo el mundo. Varias conversiones se han completado desde 2016, pero todas se basan en buques de GNL entregados antes de 2016. • Buque carrier CandidaTambién es importante señalar que una cantidad sustancial de los grandes Buque carrier que se entregaron después de 2016 (que serían potenciales canditos a la Conversión – Solo Buque carrier modernos de segunda mano, construidos con mayor eficiencia para el transporte de GNL y con alto valor residual, calificarían como candidatos a la conversión de FSRU. Esto implicaría una importante inversión de capital base, lo que daría lugar a tasas diarias que no necesariamente mejorarían la competitividad en comparación con otras soluciones disponibles cuando se añadieran el costo de capital de las modificaciones necesarias. datos a la conversión) se construyen con el sistema de propulsión MEGI o XDF. Estos sistemas de propulsión están diseñados para ser eficientes a altas velocidades/cargas altas y pueden no proporcionar la configuración de energía más eficiente para una FSRU (las FSRU modernos utilizan motores diésel-eléctricos para proporcionar total flexibilidad al combinar la potencia necesaria con lo que se requiere para producir el envío requerido). Nueva construcción FSRU – Los cambios en la producción industrial de la transición energética hacia la energía limpia (es decir, hidrógeno, amoníaco, etc.) significa que las nuevas construcciones tendrán expectativas de vida más cortas y/o una mayor evaluación del riesgo crediticio, lo que resultará en mayores rendimientos requeridos a lo largo del período del proyecto. Otro factor de cambio importante es que el plazo del proyecto se ha reducido de 20 años a 15 años (más una posible extensión de opciones de 5 años). Este cambio en la duración del contrato reduce efectivamente el período disponible para lograr un retorno aceptable de cualquier inversión, lo que también tendería a empujar al alza las tasas para las soluciones FSRU más jóvenes. Algunas consideraciones técnicas críticas relacionadas con la industria de la FSRU y relevantes para el proyecto de Buenaventura son las siguientes: • La industria del GNL tiene estándares muy altos con una trayectoria de seguridad impecable. • Las FSRUs/Buque carrier se construyen con expectativas de vida de 35 a 40 años. • Las FSRUs y las conversiones FSRU se construyen para cumplir con calificaciones de clase específicas y deben cumplir los requisitos correspondientes establecidos por las sociedades de clasificación de buena reputación, que es una condición de esta licitación. • Las FSRUs deben someterse a peritajes de renovación de clases cada 5 años, lo que requiere mantenimiento e inspecciones para garantizar que el casco/maquinaria siga siendo óptimo. Este es un respaldo crucial relacionado con la seguridad que los armadores están obligados legal y comercialmente a mantener como parte de cualquier contrato operativo. • Todos los buques cisterna mayores de 15 años están obligados a someterse a un Programa de Evaluación de Condiciones (CAP), donde tanto el casco como el sistema de carga reciben una calificación. La evaluación se lleva a cabo por casa clasificadora y la calificación recibida es una garantía adicional de que el buque se encuentra en buenas condiciones. • La Bahía de Buenaventura ofrece un cuerpo de agua cerrado con condiciones benignas de mar/clima, lo que resulta en poco estrés para una FSRU permanentemente anclada en un muelle. • Las tecnologías de generación de energía, contención de carga, regasificación y manipulación de gas de ebullición de última generación no son exclusivas para FSRUs/Buque carrier menores de 10 años. • Las FSRUs/Buque carrier eficientes mayores de 10 años todavía tendrían suficiente vida útil para cumplir con los requisitos de edad de esta licitación y, financieramente hablando, pueden dar lugar a soluciones más económicas, al tiempo que siguen ofreciendo un rendimiento de alta calidad para este proyecto. Para mitigar las implicaciones potencialmente adversas resultantes de la decisión de mantener el requisito de edad de la FSRU a pesar de acortar la duración propuesta del contrato, HLNG, pide respetuosamente a la UPME que evalúe y reconsidere la posibilidad de aumentar la edad máxima del FSRU o buque metanero candidato para reconversión a 15 años (en relación con la fecha de puesta en marcha más temprana posible ofrecida por el inversionista correspondiente).Esta acción ampliaría el acceso a una base más amplia de soluciones FSRU, evitaría problemas dinámicos de elegibilidad que puedan surgir debido a retrasos en la construcción en tierra, y sin duda resultaría en una propuesta más competitiva en beneficio de los clientes, los usuarios finales de la región y, en última instancia, Colombia. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. Cordialmente | Ver respuesta comentario 71. | Técnica