## Proyecto 1
Resolución CREG 075 de 2021 Versión 1.3 - 25 de marzo de 2025 - Presentación de Curva S
Asegurese de tener internet al momento de diligenciar la curva S del proyecto
Completa el usuario
Se completa automáticamente
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE GENERACIÓN
CÓDIGO DEL PROYECTO
TIPO DE CURVA PRESENTADA
NOMBRE DEL PROYECTO
TECNOLOGÍA
CAPACIDAD (MW)
5. CURVA S
En el campo "Fecha del hito" escriba la fecha en la cual se espera el cumplimiento del hito al cual se hace referencia, en formato DD/MM/AA. En la fila 21 "Hitos" seleccione el orden en el cual se espera el cumplimiento de los hitos del proyecto, haciendo uso del menú desplegable de las celdas asociadas. En el campo "Avance programado individual del hito" escriba el porcentaje (%) correspondiente al avance programado del hito que se menciona de acuerdo con la curva de referencia. En el campo "Avance real individual del hito" escriba el porcentaje (%) correspondiente al avance real ejecutado del proyecto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Resolución CREG 075 de 2021, se verificaran los cinco (5) hitos establecidos en la tabla siguiente, por lo que no se requieren crear hitos adicionales. | [6 empty] | GRÁFICA CURVA S
Fecha del hito
Hitos
Avance programado individual del hito | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Avance acumulado programado (curva S de referencia) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Avance real individual del hito | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Avance real acumulado (curva S de seguimiento) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## CSV (hidden)
Punto de conexión | ID | Año de asignación | Nombre | Interesado | Promotor 075 | Promotor | Departamento | Municipio | Capacidad de transporte (MW) | Tipo de proyecto | Tecnología | Recurso | FPO | FPO 075 | FPO vigente | Validado | Año | Supeditado | Proyectos a los cuales esta supeditado el proyecto | Radicado de aprobación | OEF | SCLP | Estado | Comentarios | Criterio de categorización | Entidad Ambiental | Transportador
San Felipe 220 | SC_1362 | 2023 | AES Solar 3_100MW | AES COLOMBIA & CÍA. S.C.A. E.S.P. | AES COLOMBIA & CÍA. S.C.A. E.S.P. | AES COLOMBIA & CÍA. S.C.A. E.S.P. | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | 100 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | OK | 2025 | NO | NA | 20231540023921 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 4.1 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
Circuito R13-49 a 44 kV de la subestación Barbosa 44 kV | 917 | 2021 | Ampliación Autogeneración Papelsa de 6,4 a 7 MW | PAPELSA | PAPELSA | PAPELSA | ANTIOQUIA | BARBOSA | 0 | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | 31/03/2023 | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | 2023 | NO | NA | 20211520127881 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CARACOLI 44 kV | 411 | 2019 | Ampliación capacidad PCH Caracolí de 2,6 MW a 3.75 MW (Ampliación de 1,15 MW) | EPM | EPM | EPM | ANTIOQUIA | CARACOLÍ | 1,15 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 31/03/2023 | 2023-03-31 | 2023-03-31 |  | 2023 | NO | NA | 20191520038831 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
LAS PLAYAS 44 kV | 274 | 2018 | Ampliación Proyecto PCH Hidronare 14 a 19.9 MW | GRUPO NARE S.A.S. E.S.P. | GRUPO NARE | GRUPO NARE | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 5,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 31/12/2023 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20181520016881 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 |  | EPM
Villavicencio 115 | SC_936 | 2023 | Parque Fotovoltaico La Vaca 80 MW | NOTUS ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | NOTUS ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | NOTUS ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | META | VILLAVICENCIO | 80 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | SI | Supeditado a la entrada en operación de: -Subestación Catama 115 kV y líneas asociadas (Catama - Ocoa 1 115 kV y Catama - Suria 1 115 kV) -Transformadores Suria 1 230/115 kV y Suria 1 230/115 kV | 20231540021801 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Peldar 115 kV | SC_1597 | 2023 | Ampliacion Subestacion Planta Peldar Zipaquira | Luis Humberto Lozano Piñeros | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | ENEL COLOMBIA S.A E.S.P. | CUNDINAMARCA | COGUA | 29 | Carga | NA | NA | 31/12/2025 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | SI |  | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Juan Mina 34.5 | SC_1924 | 2023 | APBAQ I_4.2MW | K-YENA S.A.S. | ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S. | ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S. | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 4,2 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-10-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20231540021441 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CRA | AIR-E
Cerete 110 | SC_855 | 2023 | El Lirio | Castellana de proyectos solares sucursal colombia | Castellana de proyectos solares sucursal colombia | Castellana de proyectos solares sucursal colombia | CÓRDOBA | CERETÉ | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540024671 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
La Loma 500 | SC_2212 | 2023 | Ariguaní 200 MW | XUENERGY FV S.A.S. | XUENERGY FV S.A.S | XUENERGY FV S.A.S | CESAR | EL PASO | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 2027-06-30 |  | 2027 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A. | 20231540026281 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Arreboles 34.5 kV | SC_2004 | 2023 | Arreboles l | VOLTALIA COLOMBIA SAS | VOLTALIA COLOMBIA SAS | VOLTALIA COLOMBIA SAS | TOLIMA | ALVARADO | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540026861 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.2 | CORTOLIMA | CELSIA
SABANALARGA 500 kV | 229 | 2018 | Atlantico Photovoltaic SAS, de 199,5 MW | ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S ESP | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC | ATLANTICO PHOTOVOLTAIC | ATLÁNTICO | PONEDERA | 199,5 | Generación | Solar FV | Sol | 13/10/2024 | 2025-10-13 | 2025-10-13 |  | 2024 | NO | NA | 20181520053181 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
Diamante 115 | SC_806 | 2023 | Wartsila | CEMEX COLOMBIA S A | CEMEX COLOMBIA S A | CEMEX COLOMBIA S A | TOLIMA | SAN LUIS | 26,25 | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540026471 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
BARANOA 34.5 kV | 236 | 2016 | Atlantico Solar I Baranoa de 19,3 MW | TECHNOELITE GREEN ENERGY S.A.S. E.S.P | TECHNOELITE GREEN ENERGY | TECHNOELITE GREEN ENERGY | ATLÁNTICO | BARANOA | 19,3 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | No esta en Garantías XM 06 | 2023 | NO | NA | 20161520042721 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CRA | AIR-E
Baranoa 13.8 | 235 | 2016 | Atlántico Solar II Polo Nuevo de 9,9 MW | TECHNOELITE GREEN ENERGY S.A.S. E.S.P | TECHNOELITE GREEN ENERGY | TECHNOELITE GREEN ENERGY | ATLÁNTICO |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | No esta en Garantías XM 06 | 2023 | NO | NA | #N/D | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.3 | CRA | AIR-E
San Antonio (Boyaca) 115 | SC_1759 | 2023 | Aumento Excedentes Autog. Argos Sogamoso | GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S. | GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S. | GRUPO LUZ Y FUERZA COLOMBIA S.A.S. | BOYACÁ | SOGAMOSO | 15 | Autogenerador | Térmica | Carbón | 30/12/2023 | 2023-12-30 | 2023-12-30 |  | 2023 | NO | NA | 20231540025761 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Cañolimón 230 kV | SC_1985 | 2023 | AUMENTO TOMA DE CARGA DE SIERR | SierraCol Energy Arauca |  | SierraCol Energy Arauca | ARAUCA | ARAUCA | 20 | Carga | NA | NA | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | OK | 2024 | SI |  | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Irra 33 | SC_753 | 2023 | PCH Quinchia A | e-lectrica SAS | e-lectrica SAS | e-lectrica SAS | RISARALDA | QUINCHIA | 2,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540022491 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PuebloRico 33 | SC_751 | 2023 | PCH Rico Medio | e-lectrica SAS | e-lectrica SAS | e-lectrica SAS | RISARALDA | PUERTO RICO | 12,8 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540024321 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
La Loma 500 | SC_2218 | 2023 | Autogeneración Drummond 50 MW | Drummond Energy, Inc |  | Drummond Energy, Inc | CESAR | EL PASO | 50 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 |  | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | 20231540026201 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Chivor II 230 | SC_1449 | 2023 | Autogeneración Geopark | GEOPARK COLOMBIA SAS | GEOPARK COLOMBIA SAS | GEOPARK COLOMBIA SAS | CUNDINAMARCA | VILLANUEVA | 0 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 31/01/2023 | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  | 2023 | NO | NA | 20231540022221 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
MALAMBO 110 kV | 460 | 2021 | Autogeneración Malambo Solar con entrega de excedentes de 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | ATLÁNTICO | MALAMBO | 9,9 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2024-10-18 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | OK | 2024 | SI |  | 20211520087451 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Ure 34.5 | SC_2165 | 2023 | Autogeneración Solar Fotovoltaica 9.9 MW (entrega de excedentes de 0) | CERRO MATOSO S A | CERRO MATOSO S A | CERRO MATOSO S A | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | 0 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20231540024891 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
El Viajano 34.5 | SC_692 | 2023 | TermoJobo | Termoplato S.A.S E.S.P | Termoplato S.A.S E.S.P | Termoplato S.A.S E.S.P | CÓRDOBA | PUEBLO NUEVO | 9,9 | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA |  | NA | SI |  | 20231540024371 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
MALTERIAS 34.5 kV | 968 | 2021 | Autogeneración Solar Fotovoltaica Bavaria 6 MW | BAVARIA & CIA. S.C.A. | BAVARIA & CIA. S.C.A. | BAVARIA & CIA. S.C.A. | CUNDINAMARCA |  | 6 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 30/06/2023 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 2023 | NO | NA | 20211520123121 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Carrieles 110 | SC_655 | 2023 | CH LA DORADA | KONNEX GROUP SAS | KONNEX GROUP SAS | KONNEX GROUP SAS | ANTIOQUIA | SALGAR | 74 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | SI |  | 20231540025391 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Guatapuri 110 | SC_628 | 2023 | TR Solar 13 | TRINA SOLAR COLOMBIA SAS | TRINA SOLAR COLOMBIA SAS | TRINA SOLAR COLOMBIA SAS | CESAR | VALLEDUPAR | 110 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | SI | Subestación Nueva San Juan 110 kV mediante la reconfiguración de las líneas Valledupar - Guatapurí - San Juan en Valledupar -Guatapurí – Nueva San Juan - San Juan 110V. | 20231540025751 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
La Union 34.5 | SC_612 | 2023 | PARQUE SOLAR SAN JOSE | ENERGIA SOLAR DEL VALLE DEL CAUCA S.A.S | ENERGIA SOLAR DEL VALLE DEL CAUCA S.A.S | ENERGIA SOLAR DEL VALLE DEL CAUCA S.A.S | VALLE DEL CAUCA | ROLDANILLO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540026301 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
FUNDACION 2 13.8 kV | SC_599 | 2023 | La Fortuna - 19,9 MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA OCHO SAS | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA OCHO SAS | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA OCHO SAS | MAGDALENA | FUNDACIÓN | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540025551 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Ayacucho 115 | SC_1024 | 2023 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Ayacucho | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | NORTE DE SANTANDER | LA GLORIA | 0 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | No esta en Garantías XM 06 | 2023 | NO | NA | 20231540024521 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
San Felipe 220 kV | SC_564 | 2023 | Marte 100 MW | ULTRALINKS SAS ESP | ULTRALINKS SAS ESP | ULTRALINKS SAS ESP | TOLIMA | ARMERO | 100 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540028791 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Copey 34.5 1 kV | SC_1861 | 2023 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Copey | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CESAR | VALLEDUPAR | 6,6 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20231540028801 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Vasconia 110 | SC_1938 | 2023 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Vasconia 0 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P |  | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | ANTIOQUIA | PUERTO BOYACÁ | 0 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 31/03/2023 |  | 2023-03-31 |  | 2023 | NO | NA | 20231540027151 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
PALOBLANCO 34.5 kV | 488 | 2021 | Autogenerador Parque Solar Paloblanco 1 - 9,9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | VALLE DEL CAUCA |  | 9,9 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 28/08/2026 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  | 2026 | SI |  | 20211520123101 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Malambo 110 | SC_1645 | 2023 | Autogenerador Solar Acesco 2.3 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | ATLÁNTICO | MALAMBO | 0 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | No esta en Garantías XM 06 | 2023 | NO | NA | 20231540021781 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Toluviejo 220 | SC_1520 | 2023 | Autogenerador Solar Argos Tolcemento - 19.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | SUCRE | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO | 19,9 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 2025 | SI | - (A la entrada en operación de las obras presentadas en la convocatoria pública UPME 05-2018: “Nueva subestación Toluviejo 220 kV y líneas de transmisión asociadas”.) - (Al traslado de la carga TOLCEMENTOS ARGOS de 8,26 MW a la nueva subestación Toluviejo 220 kV.) | 20231540024731 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
GUACHAL 115 kV | 487 | 2021 | Autogenerador SOLAR GUACHAL 1 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | VALLE DEL CAUCA |  | 19,9 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2026-08-28 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | OK | 2026 | SI |  | 20211520122941 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Holcim 115 kV | SC_1878 | 2023 | Autogenerador Solar Holcim | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | BOYACÁ | NOBSA | 6,7 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 30/06/2024 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  | 2024 | NO | NA | 20231540025941 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Termocol 220 | SC_2342 | 2023 | PARQUE EÓLICO MONSAUI 9,9 MW | PARQUE EOLICO MONSAUI S.A.S |  | PARQUE EOLICO MONSAUI S.A.S | MAGDALENA | SANTA MARTA | 19,9 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NA |  | NA | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. | 20231540027241 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Termocol 220 kV | SC_2341 | 2023 | Parque Eólico Neguanje 19,9 MW | PARQUE EOLICO NEGUANJE S.A.S | PARQUE EOLICO NEGUANJE S.A.S | PARQUE EOLICO NEGUANJE S.A.S | MAGDALENA | SANTA MARTA | 19,9 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NA |  | NA | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 | 20231540030851 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
LEVAPAN 34.5 kV | 1160 | 2021 | Autogenerador Solar Levapan 7.7 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | VALLE DEL CAUCA |  | 7,7 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 2026 | SI |  | 20211520123081 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Nva Esperanza 500 | SC_2326 | 2023 | ARQUE EÓLICO ORQUIDEAS de 288 MW | PARQUE EOLICO ORQUIDEAS S.A.S | PARQUE EOLICO ORQUIDEAS S.A.S | PARQUE EOLICO ORQUIDEAS S.A.S | CUNDINAMARCA | SOACHA | 288 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NA |  | NA | Si | Primer refuerzo área oriental (Línea Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV) -Segundo refuerzo área oriental (Línea La Virginia - Nueva Esperanza 500 kV) -Segundo transformador Nueva Esperanza 500/115 kV | 20231540022041 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Mariquita 34.5 | SC_2090 | 2023 | Autogenerador Solar Mariquita_5.1MW-0MW (AUTOGENERADOR) | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | 5,1 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | 2024 | NO | NA | 20231540022651 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Guachal 115 | SC_1601 | 2023 | Autogenerador Solar Palmira 1 de 19,9MW (entrega 0 de excedentes) | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | 0 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | No esta en Garantías XM 06 | 2023 | NO | NA | 20231540026391 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Sachica 34.5 | SC_1834 | 2023 | BARBADOS | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | BOYACÁ | VILLA DE LEYVA | 15 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540025061 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.2 | CORPOBOYACÁ | EBSA
SABANALARGA 34.5 kV | 252 | 2018 | Bosques Solares de Bolívar 500 de 19.9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | Bosques Solares de Bolívar 500 S.A.S. E.S.P. – En Liquidación | Bosques Solares de Bolívar 500 S.A.S. E.S.P. – En Liquidación | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2024 | NO | NA | 20181520013271 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.1 | CRA | AIR-E
SABANALARGA 34.5 kV | 1150 | 2018 | Bosques Solares de Bolívar 501 de 19.9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | Bosques Solares de Bolívar 501 S.A.S. E.S.P. – En Liquidación | Bosques Solares de Bolívar 501 S.A.S. E.S.P. – En Liquidación | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2024 | NO | NA | 20181520013271 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.1 | CRA | AIR-E
SABANALARGA 34.5 kV | 1151 | 2018 | Bosques Solares de Bolívar 502 de 19.9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | Bosques Solares de Bolívar 502 S.A.S. E.S.P. – En Liquidación | Bosques Solares de Bolívar 502 S.A.S. E.S.P. – En Liquidación | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | OK | 2023 | NO | NA | 20181520013271 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.1 | CRA | AIR-E
SABANALARGA 110 kV | 210 | 2018 | Bosques solares de Bolívar 503 de 19,9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | Bosques Solares de Bolívar 503 S.A.S. E.S.P. – En Liquidación | Bosques Solares de Bolívar 503 S.A.S. E.S.P. – En Liquidación | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20181520053171 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Hispania 110 kV | SC_2277 | 2023 | Central Hidroeléctrica Esperanza | ARMENIA ENERGY S.A.S. E.S.P. | ARMENIA ENERGY S.A.S. E.S.P. | ARMENIA ENERGY S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | HISPANIA | 70 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540026711 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Plato 34.5 | SC_2272 | 2023 | TERMOPLATO | termoplato | termoplato | termoplato | BOLÍVAR | PLATO | 9,9 | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540023401 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
El Bote 115 kV | SC_2263 | 2023 | El Espino | Desarrollos Energéticos SAS | Desarrollos Energéticos SAS | Desarrollos Energéticos SAS | HUILA | NEIVA | 18 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | 20231540026821 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
San Mateo 220 | SC_2257 | 2023 | Proyecto de generación Eólico Norte | PS La Fortuna S.A.S. | PS La Fortuna S.A.S. | PS La Fortuna S.A.S. | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 200 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540024361 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SABANALARGA 110 kV | 1152 | 2018 | Bosques Solares de Bolívar 504 de 19.9 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | Bosques Solares de Bolívar 504 S.A.S. E.S.P. – En Liquidación | Bosques Solares de Bolívar 504 S.A.S. E.S.P. – En Liquidación | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20181520053171 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SANTA HELENA 115 kV | 406 | 2019 | Bosques Solares de los Llanos 6 de 79.6 MW | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 S.A.S E.S.P | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 S.A.S. E.S.P. | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 S.A.S. E.S.P. | META | VILLAVICENCIO | 79,6 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-01 | 2025-12-30 | 2027-12-01 | OK | 2024 | SI |  | 20191520037791 | NO | SI | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORMACARENA
SURIA 230 kV | 497 | 2020 | Bosques Solares de los Llanos 7 de 99.9 MW | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 S.A.S E.S.P. | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 S.A.S. E.S.P. | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 S.A.S. E.S.P. | META | VILLAVICENCIO | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2023 | SI |  | 20201520066511 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CORMACARENA | EMSA
Ocoa 115 | SC_2002 | 2023 | Bosques Solares de los Llanos 8 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 SAS ESP | Bosques Solares de los Llanos 8 SAS ESP | Bosques Solares de los Llanos 8 SAS ESP | META | ACACÍAS | 170 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2026 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | SI | Supeditado a la entrada en operación de: -Subestación Catama 115 kV y líneas asociadas (Catama - Ocoa 1 115 kV y Catama - Suria 1 115 kV) -Transformadores Suria 1 230/115 kV y Suria 1 230/115 kV | 20231540022031 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
NUEVA COSPIQUE 13.8 kV | 799 | 2022 | Brisa Solar III de 9,9 MW | HZ ENERGY S.A.S.E.S.P | HZ ENERGY S.A.S.E.S.P | HZ ENERGY S.A.S.E.S.P | BOLÍVAR |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | OK | 2023 | NO | NA | 20221600027661 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CARDIQUE | AFINIA
BUENAVISTA 34.5 kV | 890 | 2021 | Buenavista Solar de 9.9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | BUENAVISTA SOLAR S.A.S. E.S.P | BUENAVISTA SOLAR S.A.S. E.S.P | CÓRDOBA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 2025 | SI |  | 20211520117631 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.1 | CVS | AFINIA
El Paso 110 | SC_587 | 2023 | Cactus del Cesar - El Paso | BLACK ORCHID CACTUS BESS S.A.S. E.S.P. | Black Orchid Cactus BESS SAS ESP | Black Orchid Cactus BESS SAS ESP | CESAR | EL PASO | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2029-01-31 | 2029-01-31 | 2029-01-31 |  | 2029 | SI | Subestación la loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | 20231540025541 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Rivera 34.5 kV | SC_1104 | 2023 | CAMPOALEGRE SOLAR 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | HUILA | RIVERA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | 20231540026771 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CAM | ELECTROHUILA
Toluviejo 220 | SC_2065 | 2023 | CARGA ARGOS TOLCEMENTOS | CEMENTOS ARGOS S.A. | CEMENTOS ARGOS S.A. | CEMENTOS ARGOS S.A. | SUCRE | SAN JOSE DE TOLUVIEJO | 25 | Carga | NA | NA | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | SI |  | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
EL RÍO (CUNDINAMARCA) 115 kV | 1002 | 2019 | Carga Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas 30 MW (EEARC) | ACUEDUCTO AGUAS Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | Acueducto de Bogota | Acueducto de Bogota | CUNDINAMARCA | SOACHA | 30 | Carga | NA | NA | 2024-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | OK | 2023 | SI |  | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Esmeralda CQR 115 | SC_2299 | 2023 | Caribe | Desarrollos Energéticos del Caribe S.A.S. | Desarrollos Energéticos del Caribe S.A.S. | Desarrollos Energéticos del Caribe S.A.S. | CALDAS | CHINCHINÁ | 55 | Generación | Solar FV | Sol | 30/06/2025 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025 | NO | NA | 20231540022721 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
Chinu 110 | SC_1918 | 2023 | Casiopea 40 MW | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | Parque Solar Casiopea S.A.S. E.S.P. | Parque Solar Casiopea S.A.S. E.S.P. | CÓRDOBA | CHINÚ | 40 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540024711 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CARSUCRE | AFINIA
Guachal 2 115 kV | 1033 | 2021 | Solar Palmira 4 Etapa 1 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | VALLE DEL CAUCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 28/11/2026 | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  | 2026 | SI |  | 20211520122981 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 5 | CVC | CELSIA
Guachal 2 115 kV | 1034 | 2021 | Solar Palmira 4 Etapa 2 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | VALLE DEL CAUCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-02-28 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | No esta en Garantías XM 06 | 2025 | SI |  | 20211520123031 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 5 | CVC | CELSIA
Vijes 115 | SC_902 | 2023 | CEMENTOS SAN MARCOS | Cementos San Marcos S.A.S | Cementos San Marcos S.A.S | Cementos San Marcos S.A.S | VALLE DEL CAUCA |  | 8 | Carga | NA | NA | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  | 2024 | NO | NA | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Diamante 115 kV | SC_2041 | 2023 | Cemex Caracolito | CEMEX COLOMBIA S A | Cemex | Cemex | TOLIMA | SAN LUIS | 23 | Carga | NA | NA | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SAN JERONIMO 44 kV | 850 | 2021 | Central Hidroeléctrica Aurrá La Sucia 14 MW | GENERADORA AURRA S.A.S. | AURRÁ S.A.S. | AURRÁ S.A.S. | ANTIOQUIA | SAN JERÓNIMO | 14 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 31/12/2024 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | SI |  | 20211520119441 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 |  | EPM
5781 | SC_2156 | 2023 | CENTRAL DE GENERACIÓN BIOMASA BOGOTÁ III | GAS INVESTMENT S.A.S E.S.P | GAS INVESTMENT S.A.S E.S.P | GAS INVESTMENT S.A.S E.S.P | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ. D.C. | 9,88 | Generación | Biomasa y Residuos | Biogas | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540021531 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Bolivar 500 | SC_2146 | 2023 | Parque Eolico Vientos de Bolivar | PARQUE EOLICO VIENTOS DE BOLIVAR S.A.S. | PARQUE EOLICO VIENTOS DE BOLIVAR S.A.S. | PARQUE EOLICO VIENTOS DE BOLIVAR S.A.S. | BOLÍVAR | SANTA CATALINA | 150 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540023371 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Ocoa 115 | SC_2144 | 2023 | PGFV Andes I | EMPRESA DE ENERGÍA ANDES S.A.S | EMPRESA DE ENERGÍA ANDES S.A.S | EMPRESA DE ENERGÍA ANDES S.A.S | META | GRANADA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | SI | Supeditado a la entrada en operación de: -Subestación Catama 115 kV y líneas asociadas (Catama - Ocoa 1 115 kV y Catama - Suria 1 115 kV) -Transformadores Suria 1 230/115 kV y Suria 1 230/115 kV | 20231540021921 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Pavas 33 | SC_2139 | 2023 | LAS BRUJAS SOLAR_9.9MW | LAS BRUJAS SOLAR S.A.S | LAS BRUJAS SOLAR S.A.S | LAS BRUJAS SOLAR S.A.S | RISARALDA | PEREIRA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540024261 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CHORODO (FRONTINO) 110 kV | 782 | 2022 | Central Hidroeléctrica El Remanso de 17 MW | INVERSIONES PCH EL REMANSO S.A.S E.S.P. ZOMAC | CONSTRUCTORA SAN BLAS S.A.S | CONSTRUCTORA SAN BLAS S.A.S | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | 17 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | SI |  | 20221520036731 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Santa Fe de Antioquia 44 kV | 786 | 2021 | Central Hidroeléctrica La Noque 9,9 MW | PCH LA NOQUE S.A.S E.S.P ZOMAC | PCH LA NOQUE S.A.S E.S.P ZOMAC | PCH LA NOQUE S.A.S E.S.P ZOMAC | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 9,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 31/10/2024 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | 2024 | SI |  | 20211520119411 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CORANTIOQUIA | EPM
BARBOSA (ANTIOQUIA) 44 kV | 791 | 2021 | Central Hidroeléctrica Ovejas 16,5 MW. | INTEGRAL S.A. | INTEGRAL S.A. | INTEGRAL S.A. | ANTIOQUIA | BARBOSA | 16,5 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 31/07/2024 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | 2024 | NO | NA | 20211520108711 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 |  | EPM
PUERTO CAICEDO 44 kV | 308 | 2019 | Central Hidroeléctrica Penderisco I de 20 MW | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | CENTRAL HIDROELECTRICA PENDERISCO I SAS ESP | CENTRAL HIDROELECTRICA PENDERISCO I SAS ESP | ANTIOQUIA | URRAO | 20 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20191520013051 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2
Malena 220 | SC_1011 | 2023 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN BARTOLOMÉ | ISAGEN S.A. E.S.P. | ISAGEN | ISAGEN | ANTIOQUIA | PUERTO BERRIO | 50 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2028-06-30 | 2028-06-30 | 2028-06-30 |  | 2028 | NO | NA | 20231540025781 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SAN LORENZO 110 kV | 72 | 2016 | Central Hidroeléctrica Santo Domingo de 56 MW | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | EPM | EPM | ANTIOQUIA | CONCORNÁ SAN FRANCISCO | 56 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-08-31 | 2027-08-31 | 2027-08-31 | OK | 2025 | SI |  | 20161520006831 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CENTRO ALEGRE 34.5 kV | 889 | 2021 | Centro Solar de 9,9 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | CENTRO SOLAR SAS ESP | CENTRO SOLAR SAS ESP | CÓRDOBA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/03/2025 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | 2025 | NO | NA | 20211520117611 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 0 | CVS | AFINIA
Sabanalarga 13.8 | SC_1183 | 2023 | Chicalá 9,9 MW | FOTOVOLTAICO CHICALÁ S.A.S | FOTOVOLTAICO CHICALA S.A.S. | FOTOVOLTAICO CHICALA S.A.S. | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2026 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20231540022131 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CRA | TRANSELCA
MANIZALES 33 kV | 1001 | 2022 | CHINCHINÁ 19.9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA XII S.A.S. - E.S.P. | PARQUE SOLAR COLOMBIA XII S.A.S. - E.S.P | PARQUE SOLAR COLOMBIA XII S.A.S. - E.S.P | CALDAS | MANIZALES | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20221520021741 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.2 | CORPOCALDAS | CHEC
Codazzi 110 kV | SC_963 | 2023 | Churuco Solar | COLIBRI ENERGY S.A.S. | CHURUCO SOLAR S.A.S. E.S.P | CHURUCO SOLAR S.A.S. E.S.P | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | 60 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2026 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | 20231540028811 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Primavera 500 | SC_1515 | 2023 | CIMITARRA - 200 MW | PROYECTO SOLAR CIMITARRA SAS | Proyecto Solar Cimitarra S.A.S | Proyecto Solar Cimitarra S.A.S | ANTIOQUIA | CIMITARRA | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 31/05/2027 | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  | 2027 | NO | NA | 20231540025691 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Insula 115 | SC_2085 | 2023 | Insula I | Tecnología Solar de Colombia SAS | Tecnología Solar de Colombia SAS | Tecnología Solar de Colombia SAS | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540024681 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Planta Diesel 13.2 | SC_1816 | 2023 | COG.001.2022 AZAHAR I 4.99 MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | VALLE DEL CAUCA | PEREIRA | 4,99 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20231540026311 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CVC | ELECTROHUILA
Culebra 34.5 | SC_2074 | 2023 | CULEBRA I | Tecnología Solar de Colombia SAS | Tecnología Solar de Colombia SAS | Tecnología Solar de Colombia SAS | NORTE DE SANTANDER | EL ZULIA | 5 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540024641 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Dosquebradas 13.2 | SC_1341 | 2023 | COG.002.2022 ORQUIDEA_4.95MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | RISARALDA | PEREIRA | 4,95 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 2024 | NO | NA | 20231540022611 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CARDER
Pavas1 13.2 | SC_1796 | 2023 | COG.003.2022 TORREALBA 4.99 MW | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | RISARALDA | PEREIRA | 4,99 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | 2024 | NO | NA | 20231540024131 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CARDER
Pavas 33 | SC_1791 | 2023 | COG.005.2022 GUANACASTE | Recap Colombia Granja II S.A.S | Recap Colombia Granja II S.A.S | Recap Colombia Granja II S.A.S | RISARALDA | PEREIRA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20231540024251 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CARDER
Pavas 33 | SC_1817 | 2023 | COG.006.2022 CATLEYA | Recap Colombia Granja II S.A.S | Recap Colombia Granja II S.A.S | Recap Colombia Granja II S.A.S | RISARALDA | PEREIRA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2024 | NO | NA | 20231540024271 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CARDER
Páez 115 | 45 | 2018 | Cogeneración INCAUCA 60 MW | INCAUCA S.A.S. |  | INCAUCA S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | CALOTO | 60 | Cogeneración | Térmica | Bagazo | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
LAS FLORES 34.5 kV | 135 | 2021 | Cogeneración Monómeros de 7 MW | MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS |  | MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 7 | Cogeneración | Solar FV | Sol | 30/06/2024 |  | 2024-06-30 |  | 2024 | SI |  | 20211520087471 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Galapa 34.5 | SC_1977 | 2023 | COLINA II - 9.9 MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA SEIS SAS | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA SEIS SAS | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA SEIS SAS | ATLÁNTICO | GALAPA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2027 | SI | Subestación Nueva Galapa 110/34.5/13.8 kV y líneas | 20231540022371 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
LAGUNAS 44 kV | 335 | 2020 | Conexión Central Hidroeléctrica Rio Verde de 9,9 MW | NAVITAS VERDES S.A.S. E.S.P. - ZOMAC | NAVITAS VERDES S.A.S. E.S.P. - ZOMAC | NAVITAS VERDES S.A.S. E.S.P. - ZOMAC | ANTIOQUIA | FRONTINO | 9,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-06-30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | OK | 2025 | SI |  | 20201520039001 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 |  | EPM
VALPARAISO 13.2 kV | 174 | 2017 | Conexión proyecto PCH CONDE 3,52 MW | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA | EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGÍA DE ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO | 3,52 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-12-30 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | OK | 2024 | NO | NA | 20171520004581 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 |  | EPM
El Bote 115 | SC_2038 | 2023 | TRAPICHITO SOLAR - 40 MW | Upside Value Colombia SAS | Upside Value Colombia SAS | Upside Value Colombia SAS | HUILA | NEIVA | 40 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco 115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | 20231540026681 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Santa Helena 230 kV | SC_2046 | 2023 | CONEXIÓN VRO A SANTA HELENA 230 | ECOPETROL S.A. | ECOPETROL | ECOPETROL | META | VILLAVICENCIO | 209 | Carga | NA | NA | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2025 | SI |  | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
LA ESMERALDA (ARAUCA) 34.5 kV | 976 | 2021 | Corocora 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ARAUCA | ARAUQUITA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | OK | 2024 | NO | NA | 20211520116311 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.3 | CORPORINOQUIA | ENELAR
Manzanillo 66 | SC_1081 | 2023 | Distrito Térmico Serena del Mar | CNC del Mar S.A.S. E.S.P |  | CNC del Mar S.A.S. E.S.P | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 2 | Carga | NA | NA | 31/12/2023 |  | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | #N/D |  |  | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
Manzanillo 66 | SC_1081 | 2023 | Distrito Térmico Serena del Mar | CNC del Mar S.A.S. E.S.P |  | CNC del Mar S.A.S. E.S.P | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 4,5 | Carga | NA | NA | 31/12/2027 |  | 2027-12-31 |  | 2027 | NO | NA | #N/D |  |  | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
La Jagua 110 kV | SC_1912 | 2023 | Draco de 22.5 MW (entrega 19,9 MW) | PARQUE SOLAR DRACO S.A.S. E.S.P. | PARQUE SOLAR DRACO SAS ESP | PARQUE SOLAR DRACO SAS ESP | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-29 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | OK | 2025 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | 20231540027451 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CORPOCESAR | AFINIA
Calamar 34.5 | SC_960 | 2023 | DSE CALAMAR | DSE CALAMAR S.A.S | DSE CALAMAR S.A.S | DSE CALAMAR S.A.S | BOLÍVAR | CALAMAR | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 2027-06-30 |  | 2027 | SI | Supeditado a la entrada en operación de: - (Nueva subestación Carreto 500/66 kV – 2 X 150 MVA.) - (Segundo circuito Carreto – Calamar 66 kV) - (Nuevo circuito San Jacinto – Zambrano 66 kV) | 20231540023311 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Sur 34.5 kV | SC_1706 | 2023 | DSE NEIVA | DSE NEIVA S.AS | DSE NEIVA S.AS | DSE NEIVA S.AS | HUILA | NEIVA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | 20231540027291 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CAM | ELECTROHUILA
Sur 34.5 kV | SC_958 | 2023 | DSE NEIVA SUR_9.9MW | DSE NEIVA SUR S.A.S | DSE NEIVA SUR S.A.S | DSE NEIVA SUR S.A.S | HUILA | NEIVA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 2026 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | 20231540026731 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CAM | ELECTROHUILA
Pto Boyaca 110 | SC_870 | 2023 | DSE PUERTO BOYACÁ | DSE PUERTO BOYACÁ S.A.S | DSE PUERTO BOYACÁ S.A.S | DSE PUERTO BOYACÁ S.A.S | ANTIOQUIA | PUERTO BOYACÁ | 90 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2027 | NO | NA | 20231540025201 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Chinu 500 | SC_1973 | 2023 | Efigen C03 99 MW | PROYECTO SOLAR MATIMBA II S.A.S |  | PROYECTO SOLAR MATIMBA II S.A.S | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 99 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540024701 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CVS | ISA INTERCOLOMBIA
Sahagun 500 kV | SC_1359 | 2023 | El Corozo_250MW | COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SUCURSAL S A | PROYECTO SOLAR EL COROZO S.A.S | PROYECTO SOLAR EL COROZO S.A.S | CÓRDOBA | CHINÚ | 250 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-11-30 | 2028-11-30 | 2028-11-30 | OK | 2027 | NO | NA | 20231540024781 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Ocoa 115 | SC_2060 | 2023 | EL DANUBIO - 50 MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA TRECE SAS | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA TRECE SAS | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA TRECE SAS | META | GUAMAL | 50 | Generación | Solar FV | Sol | 2029-12-31 | 2029-12-31 | 2029-12-31 |  | 2029 | SI | Supeditado a la entrada en operación de: -Subestación Catama 115 kV y líneas asociadas (Catama - Ocoa 1 115 kV y Catama - Suria 1 115 kV) -Transformadores Suria 1 230/115 kV y Suria 1 230/115 kV | 20231540022051 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
EL PASO 1 34.5 kV | SC_2132 | 2023 | El Encanto 9,9 MW | SOLEK COLOMBIA HOLDING SAS | PARQUE SOLAR EL ENCANTO S.A.S. E.S.P | PARQUE SOLAR EL ENCANTO S.A.S. E.S.P | CESAR | EL PASO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2024 | SI | Subestación la loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | 20231540026601 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 5 | CORPOCESAR | AFINIA
Alcaravan 220 | SC_1921 | 2023 | El Gabán I | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DOS SAS ESP | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DOS SAS ESP | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DOS SAS ESP | CASANARE | YOPAL | 100 | Generación | Solar FV | Sol | 2028-12-31 | 2027-12-31 | 2028-12-31 | OK | 2028 | SI | Alcaraván - Banadía - La Paz STN/STR | 20231540024931 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Gualanday 115 kV | SC_1248 | 2023 | El Piojo IV | Patrimonio Autónomo El Piojo | Patrimonio Autónomo El Piojo | Patrimonio Autónomo El Piojo | TOLIMA | IBAGUÉ | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | 2024 | SI | Repotenciación de líneas Bote - Natagaima, Papayo - Brisas, Cajamarca - Regivit, Mirolindo - Cemex, Flandes - Lanceros, Flandes - Prado, San Felipe - Mariquita, Mariquita - Victoria, Mirolindo - Papayo, Gualanday - Cemex, ampliación de la capacidad de los dos transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday | 20231540026851 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
MAGANGUE 13.8 kV | 390 | 2019 | El Tamarindo I de 9,9 MW | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | SUCRE | MAGANGUÉ | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  | 2024 | NO | NA | 20191520017611 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CARDIQUE | AFINIA
MAGANGUE 13.8 kV | 391 | 2019 | El Tamarindo II de 9.9 MW | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. | SUCRE | MAGANGUÉ | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  | 2024 | NO | NA | 20191520017631 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CARDIQUE | AFINIA
Cuestecitas 500 | SC_1311 | 2023 | Elipse de 200 MW | ELIPSE ENERGIA SAS ESP | ELIPSE ENERGIA SAS ESP | ELIPSE ENERGIA SAS ESP | LA GUAJIRA | ALBANIA | 200 | Generación | Eólica | Viento | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | OK | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A. | 20231540026371 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
NATAGAIMA 115 kV | 595 | 2021 | Estudio conexión Generación solar PACANDE 50 MW | PARQUE SOLAR PACANDÉ S.A.S. E.S.P. | PARQUE SOLAR PACANDÉ S.A.S. E.S.P. | PARQUE SOLAR PACANDÉ S.A.S. E.S.P. | TOLIMA | NATAGAIMA | 50 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | OK | 2024 | SI | -Se solicita al OR verificar la posibilidad de repotenciar líneas del STR. | 20211520127161 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
El hobal 34.5 | SC_1930 | 2023 | PV José Maria Cordova 9.9 MW | CYB CONTRUCTORES S.A.S. | CYB CONTRUCTORES S.A.S. | CYB CONTRUCTORES S.A.S. | TOLIMA | AGUA DE DIOS | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540022311 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
NUEVO PUNTO - HUILA 230 kV | 311 | 2021 | Estudio de conexión Proyecto Solar Villavieja 200MW | CME Construcción Y Manutención Electromecánica. S.A. Sucursal Colombia | Solar Villavieja S.A.S E.S.P. | Solar Villavieja S.A.S E.S.P. | HUILA | VILLAVIEJA | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-01 | 2026-11-30 | 2027-12-01 | OK | 2026 | SI |  | 20211520123471 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | ANLA
SIrata 34.5 | SC_1774 | 2023 | Firavisol 8 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CATORCE S.A.S E.S.P | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CATORCE S.A.S E.S.P | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CATORCE S.A.S E.S.P | BOYACÁ | FIRAVITOBA | 8 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540024631 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CORPOBOYACÁ | EBSA
Flandes 34.5 kV | SC_1334 | 2023 | Flandes Solar | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S. E.S.P | TOLIMA | FLANDES | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV | 20231540026891 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Insula 115 | SC_488 | 2023 | Frontera - 50 MW | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA TRES S.A.S | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA TRES S.A.S | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA TRES S.A.S | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 50 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540024961 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CORPONOR | CENS
Galapa 13.8 | SC_1289 | 2023 | Galapa Solar II 9,9 MW | GR PARQUE GALAPA SOLAR 2 SAS ESP | GR PARQUE GALAPA SOLAR 2 SAS ESP | GR PARQUE GALAPA SOLAR 2 SAS ESP | ATLÁNTICO | GALAPA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | OK | 2024 | SI | Subestación Nueva Galapa 110/34.5/13.8 kV y líneas | 20231540022301 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CRA | AIR-E
Banadia 220 | SC_1323 | 2023 | GEN ARAUCA | PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | ARAUCA | ARAUCA | 30 | Generación | Térmica | Gas Natural | 31/08/2023 | NA | 2023-08-31 |  | 2023 | NO | NA | 20231540026161 | NO | NO | Liberado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
MERCADERES 34.5 kV | 823 | 2021 | Generación fotovoltaica El Arbolito 9,9 MW | PLANTA SOLAR EL ARBOLITO ESP S.A.S | TESOCOL S.A. | TESOCOL S.A. | CAUCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-20 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | OK | 2023 | NO | NA | 20211520124601 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CRC | CEO
Cuestecita 220 | SC_1898 | 2023 | Parque Eólico Fenix_70MW | Mainstream Colombia SAS | Mainstream Colombia SAS | Mainstream Colombia SAS | LA GUAJIRA | MAICAO | 70 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NA |  | NA | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | 20231540026531 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Virginia 500 | SC_1895 | 2023 | Hatillo Solar | ATLAS RENEWABLE ENERGY COLOMBIA SAS | ATLAS RENEWABLE ENERGY COLOMBIA SAS | ATLAS RENEWABLE ENERGY COLOMBIA SAS | RISARALDA | PEREIRA | 200 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540022351 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Insula 34.5 | SC_1891 | 2023 | KAIROS SOLAR PARK II_19.9MW | KAIROS SOLAR PARK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | KAIROS SOLAR PARK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | KAIROS SOLAR PARK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540024591 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PURNIO 230 kV | 306 | 2018 | Generación fotovoltaica Portón del Sol 102 MW | PARQUE SOLAR PORTÓN DEL SOL S.A.S | PARQUE SOLAR PORTÓN DEL SOL S.A.S | PARQUE SOLAR PORTÓN DEL SOL S.A.S | CALDAS | LA DORADA | 102 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-01 | 2024-12-31 | 2027-12-01 | OK | 2023 | NO | NA | 20181520039131 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
San Marcos 500 | SC_1883 | 2023 | Parque Eólico Valle | PS La Fortuna S.A.S. | PS La Fortuna S.A.S. | PS La Fortuna S.A.S. | VALLE DEL CAUCA | VIJES | 250 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NA |  | NA | SI | Subestación Pacífico 230kV y 115kV y obras complementarias. Subestación Estambul 115kV y 230 kV y obras complementarias | 20231540025651 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Chiriguana 34.5 | SC_2227 | 2023 | Generación Solar Fotovoltaica Sabana Solar - 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P. | CESAR | CHIRIGUANÁ | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  | 2024 | SI | Subestación la loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | 20231540026211 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CORPOCESAR | AFINIA
URABA 44 kV | 892 | 2021 | Generación solar Fotovoltaica Urabá 1 de 9,9 MW | XANTIA-XAMUELS S.A.S | XANTIA-XAMUELS S.A.S | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ANTIOQUIA | URABÁ | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/07/2024 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | 2024 | NO | NA | 20211520123461 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOURABÁ | ISA INTERCOLOMBIA
URABA 110 kV | 893 | 2021 | Generación solar Fotovoltaica Urabá 2 de 19,9 MW | XANTIA-XAMUELS S.A.S | XANTIA-XAMUELS S.A.S | XANTIA-XAMUELS S.A.S | ANTIOQUIA | URABÁ | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | 2024 | NO | NA | 20211520123441 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOURABÁ | ISA INTERCOLOMBIA
Yopalosa 115 | SC_2224 | 2023 | Generación Solar Fotovoltaica Yopalosa 65 MW | PA RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P | PA RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P | PA RENOVABLES SOL 1 S.A.S E.S.P | CASANARE | PAZ DE ARIPORO | 65 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20231540025531 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
La loma 13.8 | SC_1840 | 2023 | Granja Solar Asturias 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GR PARQUE SOLAR AUSTRIAS S.A.S. ESP | GR PARQUE SOLAR AUSTRIAS S.A.S. ESP | CESAR | EL PASO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA (UPME STR 13-2015) | 20231540026491 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOCESAR | AFINIA
San Felipe 115 | SC_1911 | 2023 | Heliconea | VOLTALIA COLOMBIA SAS | VOLTALIA COLOMBIA SAS | VOLTALIA COLOMBIA SAS | TOLIMA | ARMERO | 60 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2026-11-01 | 2026-11-01 |  | 2025 | SI | Entrada en operación comercial del 2° transformador de San Felipe 230/115 kV | 20231540024021 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | CORTOLIMA | CELSIA
Espinal 34.5 | SC_458 | 2023 | Helios Guamo 19.9MW | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | HELIOS GUAMO S.A.S. | HELIOS GUAMO S.A.S. | TOLIMA | ESPINAL | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | 2024 | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco 115 kV, El Bote Seboruco 115 kV | 20231540026671 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CORTOLIMA | CELSIA
El Limon 13.2 | SC_1980 | 2023 | HIDROLIMON | HIDROLIMON S.A.S. E.S.P. |  | HIDROLIMON S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | 1,6 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 |  | 2026 | NO | NA | 20231540025731 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Tigre 44 | SC_1979 | 2023 | HIDROMONOS | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. |  | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | AMALFI | 9,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-06-30 |  | 2027-06-30 |  | 2027 | NO | NA | 20231540025701 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Amalfi 13.2 | SC_1411 | 2023 | Hidrotigre | HIDROTIGRE S.A.S. E.S.P. | HIDROTIGRE SAS ESP | HIDROTIGRE SAS ESP | ANTIOQUIA | AMALFI | 4,5 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 2027-06-30 |  | 2027 | NO | NA | 20231540025101 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
TOLUVIEJO 34.5 kV | 641 | 2021 | Jacob Toluviejo 9,9 MW | COLGEOLICA S.A.S. | PS TOLUVIEJO S.A.S | PS TOLUVIEJO S.A.S | SUCRE |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/08/2022 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 2022 | NO | NA | #N/D | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CARSUCRE | AFINIA
Cordoba 34.5 | SC_1797 | 2023 | Campoalegre 1 | CLEANENERGYLA SAS | CLEANENERGYLA SAS | CLEANENERGYLA SAS | NARIÑO | ILES | 9,4 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540026011 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Insula 115 | SC_1842 | 2023 | KAIROS SOLAR PARK I 19,9MW | KAIROS SOLAR PARK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | KAIROS SOLAR PARK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | KAIROS SOLAR PARK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20231540024571 | NO | NO | Aprobado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
Comuneros 220 | SC_375 | 2023 | La India Solar 43MW | Upside Value Colombia SAS | Upside Value Colombia SAS | Upside Value Colombia SAS | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 43 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | OK | 2024 | SI | Cuarto transformador de Sogamoso 500/230/34.5 kV | 20231540025301 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 5 | CAS | ISA INTERCOLOMBIA
Cordoba 34.5 | SC_1790 | 2023 | Campoalegre 2 | CLEANENERGYLA SAS | CLEANENERGYLA SAS | CLEANENERGYLA SAS | NARIÑO | ILES | 6,2 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540026131 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
La paz 13.8 | SC_1232 | 2023 | La Paz Solar 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. E.S.P. | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. E.S.P. | CESAR | LA PAZ | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-03 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540026551 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOCESAR | AFINIA
Ramada 13.8 | SC_1320 | 2023 | La Ramada Solar I | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GR Parque Solar Ramada I S.A.S. E.S.P | GR Parque Solar Ramada I S.A.S. E.S.P | BOYACÁ | SOGAMOSO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540025251 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.3 | CORPOBOYACÁ | EBSA
Ramada 13.8 | SC_1328 | 2023 | La Ramada Solar II | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GR PARQUE SOLAR RAMADA II S.A.S. E.S.P | GR PARQUE SOLAR RAMADA II S.A.S. E.S.P | BOYACÁ | SOGAMOSO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540025361 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.3 | CORPOBOYACÁ | EBSA
EL PASO 1 34.5 kV | SC_2137 | 2023 | La Unión 9,9 | SOLEK COLOMBIA HOLDING SAS | PARQUE LA UNION S.A.S. E.S.P | PARQUE LA UNION S.A.S. E.S.P | CESAR | EL PASO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | OK | 2024 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | 20231540026571 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 5 | CORPOCESAR | AFINIA
TOLUVIEJO 34.5 kV | 880 | 2021 | Los Morrosquillos III de 19,9 MW | Cattleya Solar S. A. S | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | SUCRE |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | OK | 2024 | NO | NA | 20211520117611 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CARSUCRE | AFINIA
Venadillo 34.5 kV | SC_1337 | 2023 | Los Venados_15MW | VOLTALIA COLOMBIA SAS | VOLTALIA COLOMBIA SAS | VOLTALIA COLOMBIA SAS | TOLIMA | VENADILLO | 15 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | OK | 2024 | NO | NA | 20231540026831 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.2 | CORTOLIMA | CELSIA
Lanceros 115 kV | SC_2338 | 2023 | Mandarinos | FOTOVOLTAICO SAN FELIPE SAS |  | FOTOVOLTAICO SAN FELIPE SAS | TOLIMA | FLANDES | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2026 |  | 2026-12-31 |  | 2026 | SI |  | #N/D |  |  | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
SUAITA 115 kV | 83 | 2016 | Menor Altamira 20 MW | Desarrollo de Energía Renovable S.A.S. E.S.P. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SANTANDER | SUAITA | 20 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-03-31 | 2027-10-31 | 2027-10-31 | OK | 2027 | NO | NA | 20161520038701 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Guadalupe 44 kV | SC_1329 | 2023 | Minavieja | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | ANTIOQUIA | CAROLINA | 13,7 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-06-30 | 2029-06-30 | 2029-06-30 |  | 2027 | NO | NA | 20231540026561 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Puerto Wilches 34.5 kV | SC_554 | 2023 | Miraflores 9.9 MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CUATRO S.A.S. | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CUATRO S.A.S. | SANTANDER | PUERTO WILCHES | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540026811 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CAS | ESSA
Tesalia 220 kV | SC_2105 | 2023 | Misak | Parque Solar Colombia XIV S.A.S - ESP | Parque Solar Colombia XIV S.A.S - ESP | Parque Solar Colombia XIV S.A.S - ESP | HUILA | ALTAMIRA | 80 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-01 | 2026-12-31 | 2027-12-01 | OK | 2026 | NO | NA | 20231540026871 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CAM | GEB
San Felipe 220 | SC_1612 | 2023 | CSF CONTINUA ARMERO 90MW | CSF CONTINUA SALDAÑA S.A.S | CSF CONTINUA SALDAÑA S.A.S | CSF CONTINUA SALDAÑA S.A.S | TOLIMA | ARMERO | 90 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540024071 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Bello 110 | SC_1611 | 2023 | GENERACIÓN SOLAR FV QUITASOLES | Arquitectura y Concreto SAS |  | Arquitectura y Concreto SAS | ANTIOQUIA | BELLO | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540025241 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Holcim 13.8 | SC_1633 | 2023 | Nobsa 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S | Vo Renovables Sol 1 S.A.S | Vo Renovables Sol 1 S.A.S | BOYACÁ | NOBSA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | OK | 2024 | NO | NA | 20231540025591 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CORPOBOYACÁ | EBSA
Bacatá 115 kV | SC_2043 | 2023 | ODATA Cota | ODATA COLOMBIA SAS | ODATA COLOMBIA SAS | ODATA COLOMBIA SAS | CUNDINAMARCA | TENJO | 20 | Carga | NA | NA | 31/12/2025 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | SI |  | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Bacatá 230 kV | SC_2131 | 2023 | ODATA Navarra | ODATA COLOMBIA SAS |  | ODATA COLOMBIA SAS | CUNDINAMARCA | TENJO | 50 | Carga | NA | NA | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 |  | 2025 | SI |  | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
El Bote 34.5 kV | SC_1246 | 2023 | Palermo 2 | GON S.A.S. | GON S.A.S. | GON S.A.S. | HUILA | PALERMO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | 20231540026801 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CAM | ELECTROHUILA
Caucasia 44 I | SC_1580 | 2023 | Caucasia Solar 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | ANTIOQUIA | CAUCASIA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540025571 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
San Juan NepomuceNO 13.8 | SC_545 | 2023 | PARAISO - 7 MW | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CINCO SAS | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CINCO SAS | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CINCO SAS | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 7 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540022761 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CARDIQUE | AFINIA
CSIR34 (Perteneciente al circuito Banadía – Saravena 34,5 kV) 34.5 kV | 662 | 2021 | Parque ACSA Solar 9.8 MW | SVC ESP SAS | SVC ESP SAS | SVC ESP SAS | ARAUCA | SARAVENA | 9,8 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2025 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20211520004461 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CORPORINOQUIA | ENELAR
SANTA VERONICA 34.5 kV | 417 | 2019 | Parque Carreto 10 MW a Santa Verónica 34.5 | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | ATLÁNTICO |  | 10 | Generación | Eólica | Viento | 2024-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | OK | 2024 | NO | NA | 20191520037431 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CRA | AIR-E
SAN JUAN DE ARAMA 34.5 kV | 469 | 2020 | Parque de Generación Fotovoltaica Dinamarca de 9,9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA VIII S.A.S. E.S.P. | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | META | SAN JUAN DE ARAMA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | No esta en Garantías XM 06 | 2023 | NO | NA | 20201520028801 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
EL PASO 110 kV | 107 | 2016 | Parque de Generación Fotovoltaica El Paso de 70 MW | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | CESAR | EL PASO | 70 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-03-23 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | OK | 2023 | NO | NA | 20161520037241 | SI | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SAN MARTIN 34.5 kV | 468 | 2020 | Parque de Generación Fotovoltaica El Tropezón de 9,9 MW | Parque Solar Colombia III S.A.S E.S.P | Parque Solar Colombia III S.A.S E.S.P | Parque Solar Colombia III S.A.S E.S.P | META | SAN MARTÍN | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | OK | 2023 | NO | NA | 20201520028791 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORMACARENA | EBSA
SURIMENA 34.5 kV | 470 | 2021 | Parque de Generación Fotovoltaica La Mena de 9,9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA V S.A.S - E.S.P. | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | META | SAN CARLOS DE GUAROA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | No esta en Garantías XM 06 | 2023 | NO | NA | 20211520033811 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
FUENTE DE ORO 34.5 kV | 674 | 2021 | Parque de Generación Fotovoltaica La Mina de 9.9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA IX S.A.S. - E.S.P | PARQUE SOLAR COLOMBIA IX S.A.S. - E.S.P | PARQUE SOLAR COLOMBIA IX S.A.S. - E.S.P | META | FUENTE DE ORO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2024 | NO | NA | 20211520127781 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CORMACARENA
Virginia 220 | SC_1413 | 2023 | CSF CONTINUA LA VIRGINIA 120MW | CSF CONTINUA SOLAR 1 SAS ESP | CSF CONTINUA SOLAR 1 SAS ESP | CSF CONTINUA SOLAR 1 SAS ESP | RISARALDA | LA VIRGINIA | 120 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540024241 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
DONCELLO 115 kV | 1149 | 2022 | Parque de Generación Fotovoltaica La Primavera de 57 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA I S.A.S. E.S.P. | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | CAQUETA |  | 57 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20221520051621 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CORPOAMAZONÍA | ELECTROCAQUETÁ
CASETABLA 34.5 kV | 673 | 2021 | Parque de Generación Fotovoltaica La Tabla de 9.9 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA IV S.A.S. - E.S.P. | PARQUE SOLAR COLOMBIA IV S.A.S. - E.S.P. | PARQUE SOLAR COLOMBIA IV S.A.S. - E.S.P. | META | FUENTE DE ORO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20211520127791 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CORMACARENA | EMSA
SAN JUAN DE ARAMA 34.5 kV | 471 | 2020 | Parque de Generación Fotovoltaica Versalles de 9,9 MW | Parque Solar Colombia VII S.A.S E.S.P | Parque Solar Colombia VII S.A.S E.S.P | Parque Solar Colombia VII S.A.S E.S.P | META | SAN JUAN DE ARAMA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | No esta en Garantías XM 06 | 2023 | NO | NA | 20201520028811 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
PLANETA RICA 34.5 kV | 453 | 2019 | Parque de Generación Fotovoltaico Alejandría de 9.9 MW | Parque Solar Colombia II S.A.S. | GREENYELLOW SUNNA SAS | GREENYELLOW SUNNA SAS | CÓRDOBA | PLANETA RICA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/05/2024 | 2024-05-31 | 2024-05-31 |  | 2024 | NO | NA | 20191520038251 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
COTORRA 34.5 kV | 1007 | 2021 | Parque de Generación Solar El Bongo de 2.5 MW | PS Córdoba S.A.S. | PS La Fortuna S.A.S. | PS La Fortuna S.A.S. | CÓRDOBA |  | 2,5 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | OK | 2024 | NO | NA | 20211520118871 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.3 | CVS | AFINIA
Muiscas 34.5 kV | 400 | 2019 | Parque de Generación Solar Fotovoltaico Oicatá 9,9 MW | OICATÁ SOLAR 1 S.A.S. | OICATÁ SOLAR S.A.S. | OICATÁ SOLAR S.A.S. | BOYACÁ |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-01-03 | 2026-01-03 | 2026-01-03 |  | 2025 | NO | NA | #N/D | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOBOYACÁ | EBSA
BAVARIA (BOYACÁ) 115 kV | 548 | 2020 | Parque de Generación Solar Mata Redonda de 25 MW. | PARQUE SOLAR MATARREDONDA S.A.S. E.S.P. | PARQUE SOLAR MATARREDONDA S.A.S. E.S.P. | PARQUE SOLAR MATARREDONDA S.A.S. E.S.P. | BOYACÁ | TIBABOSA | 25 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20201520027181 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.2 | CORPOBOYACÁ | EBSA
CIENAGA DE ORO 34.5 kV | 1008 | 2021 | Parque de Generación Solar San Oro de 2.5 MW | PS Córdoba S.A.S. | PS Córdoba S.A.S. | PS Córdoba S.A.S. | CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | 2,5 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | OK | 2024 | NO | NA | 20211520118881 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CVS | AFINIA
SAN PELAYO 34.5 kV | 1006 | 2021 | Parque de Generación Solar San Pelayo de 2.5 MW | PS Córdoba S.A.S. | PS Córdoba S.A.S. | PS Córdoba S.A.S. | CÓRDOBA |  | 2,5 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-01-31 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2024 | NO | NA | 20211520118891 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CVS | AFINIA
TIERRALTA 13.8 kV | 1005 | 2021 | Parque de Generación Solar San Serapio de 2.5 MW | PS Córdoba S.A.S. | PS Córdoba S.A.S. | PS Córdoba S.A.S. | CÓRDOBA |  | 2,5 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-01-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | OK | 2024 | NO | NA | 20211520119041 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CVS | AFINIA
VIOLETAS 34.5 34.5 kV | 1023 | 2021 | Parque de Generación Solar Zuba 1 de 19.9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTE S.A.S E.S.P. | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTE S.A.S E.S.P. | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTE S.A.S E.S.P. | META | GUAMAL | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-07-31 | 2027-07-31 | 2027-07-31 |  | 2025 | NO | NA | 20211520127811 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORMACARENA | EMSA
VIOLETAS 115 115 kV | 1022 | 2021 | Parque de Generación Solar Zuba 2 de 60 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIUNO S.A.S E.S.P | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIUNO S.A.S E.S.P | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIUNO S.A.S E.S.P | META | GUAMAL | 60 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-07-31 | 2029-03-31 | 2029-03-31 |  | 2025 | NO | NA | 20211520127821 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORMACARENA | EMSA
CUESTECITAS 500 kV | 192 | 2019 | Parque eólico Alpha de 212 MW | VIENTOS DEL NORTE | VIENTOS DEL NORTE | VIENTOS DEL NORTE | LA GUAJIRA | MAICAO | 212 | Generación | Eólica | Viento | 2025-11-30 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | OK | 2025 | SI |  | 20191520038591 | SI | SI | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.3 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
CUESTECITAS 110 kV | 183 | 2017 | Parque Eólico Acacias 2 de 80 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | BEGONIA POWER S.A.S. | BEGONIA POWER S.A.S. | LA GUAJIRA | ALBANIA | 80 | Generación | Eólica | Viento | 2025-06-30 | 2026-02-22 | 2026-02-22 | OK | 2023 | SI | Supeditado a la obra Línea de transmisión CopeyCuestecitas 500 kV | 20171520036421 | NO | SI | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOGUAJIRA | ISA INTERCOLOMBIA
CUESTECITAS 500 kV | 191 | 2019 | Parque eólico Beta de 280 MW | EOLOS ENERGÍA | EOLOS ENERGÍA | EOLOS ENERGÍA | LA GUAJIRA | URIBIA - MAICAO | 280 | Generación | Eólica | Viento | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | OK | 2025 | SI |  | 20191520038621 | SI | SI | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.3 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
CUESTECITAS 500 kV | 87 | 2018 | Parque Eólico Camelias de 250 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | LA GUAJIRA | ALBANIA | 250 | Generación | Eólica | Viento | 2025-09-20 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | OK | 2023 | SI | Supeditado a la entrada en operaci?n de: Segundo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV Circuito LA LomaSogamosos 500 kV | 20181520034111 | NO | SI | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
Rio Cordoba 110 | SC_1315 | 2023 | Parque Eólico Cordobita - 50MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA XXI S.A.S. E.S.P. | SOLANO RENOVABLES WAIRA SAS | SOLANO RENOVABLES WAIRA SAS | MAGDALENA | CIÉNAGA | 50 | Generación | Eólica | Viento | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2027 | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 | 20231540026151 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CUESTECITAS 110 kV | 134 | 2016 | Parque eólico Guajira I DE 20 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | ISAGEN | ISAGEN | LA GUAJIRA | URIBIA | 20 | Generación | Eólica | Viento | 2023-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | OK | 2023 | NO | NA | 20161520029831 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.1 | CORPOGUAJIRA | ISA INTERCOLOMBIA
COLECTORA I 500 kV | 123 | 2018 | Parque Eólico Ipapure de 201 MW (Parque Eólico EO200i) | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | EPM | EPM | LA GUAJIRA | URIBIA | 201 | Generación | Eólica | Viento | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | OK | 2026 | SI | Colectora I 500 kV. | 20181520034101 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 4.2 | ANLA | GEB
COLECTORA I 500 kV | 110 | 2018 | Parque eólico JK1 de 180 MW (Casa Eléctrica) | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | JEMEIWAA KA I | JEMEIWAA KA I | LA GUAJIRA | URIBIA | 180 | Generación | Eólica | Viento | 2026-01-22 | 2025-10-22 | 2026-01-22 | OK | 2025 | SI | Colectora I 500 kV | 20181520033961 | SI | SI | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | ANLA | GEB
Cerromatoso 500 | SC_1206 | 2023 | Cerromatoso Solar 300 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | 300 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540024691 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
COLECTORA I 500 kV | 111 | 2018 | Parque eólico JK2 de 75 MW (Antes Apotolorru) | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | JEMEIWAA KA I | JEMEIWAA KA I | LA GUAJIRA | URIBIA | 75 | Generación | Eólica | Viento | 2026-01-22 | 2025-10-22 | 2026-01-22 | OK | 2025 | SI | Colectora I 500 kV | 20181520033971 | NO | SI | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOGUAJIRA | GEB
COLECTORA I 500 kV | 108 | 2018 | Parque eólico JK3 de 99 MW (Antes Irraipa) | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | JEMEIWAA KA I | JEMEIWAA KA I | LA GUAJIRA | URIBIA | 99 | Generación | Eólica | Viento | 2025-10-22 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | OK | 2025 | SI | Colectora I 500 kV | 20181520033931 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOGUAJIRA | GEB
COLECTORA I 500 kV | 109 | 2018 | Parque Eólico JK4 de 195 MW (Antes Carrizal ) | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | JEMEIWAA KA I | JEMEIWAA KA I | LA GUAJIRA | URIBIA | 195 | Generación | Eólica | Viento | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | OK | 2025 | SI | Colectora I 500 kV | 20181520033941 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 4.2 | ANLA | GEB
COLECTORA I 500 kV | 114 | 2018 | Parque Eólico Kuisa de 200 MW (Tumawind) | ENEL COLOMBIA SA ESP | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | LA GUAJIRA | URIBIA | 200 | Generación | Eólica | Viento | 22/10/2025 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | OK | 2025 | SI | Colectora I 500 kV | 20181520034071 | SI | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | ANLA | GEB
COLECTORA I 500 kV | 115 | 2018 | Parque Eólico Urraichi de 100 MW (Chemesky) | ENEL COLOMBIA SA ESP | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | LA GUAJIRA | URIBIA | 100 | Generación | Eólica | Viento | 22/10/2025 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | OK | 2025 | SI | Colectora I 500 kV | 20181520034081 | SI | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | ANLA | GEB
BOLÍVAR 500 kV | 1011 | 2021 | Parque Eólico Vientos Alisios de 200 MW | PARQUE EÓLICO OFFSHORE VIENTOS ALISIOS S.A.S. | PARQUE EÓLICO OFFSHORE VIENTOS ALISIOS S.A.S. | PARQUE EÓLICO OFFSHORE VIENTOS ALISIOS S.A.S. | BOLÍVAR |  | 200 | Generación | Eólica | Viento | 2025-12-30 | 2033-06-01 | 2033-06-01 | OK | 2025 | NO | NA | 20211520127211 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CUESTECITAS 110 kV | 1155 | 2019 | Parque Eólico WESP 01 de 12 MW | ISAGEN S.A. E.S.P. | ISAGEN | ISAGEN | LA GUAJIRA | URIBIA | 12 | Generación | Eólica | Viento | 2024-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | OK | 2023 | NO | NA | 20191520001441 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.1 | CORPOGUAJIRA | ISA INTERCOLOMBIA
CUESTECITAS 220 kV | 113 | 2016 | Parque Eólico Windpeshi de 200 MW | ENEL COLOMBIA SA ESP | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | LA GUAJIRA | URIBIA - MAICAO | 200 | Generación | Eólica | Viento | 1/12/2025 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | OK | 2023 | SI | Con radicado 20211520116251 se emite concepto de conexión temporal | 20161520024301 | SI | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.3 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
NATAGAIMA 13.2 kV | 765 | 2021 | Parque fotovoltaico CSF Continua Natagaima 5MW | CSF CONTINUA NATAGAIMA SAS ESP | CSF CONTINUA S.A.S E.S.P | CSF CONTINUA S.A.S E.S.P | TOLIMA | NATAGAIMA | 5 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | No esta en Garantías XM 06 | 2023 | SI | La disponibilidad en la subestación para este proyecto estará condicionada a la aprobación de la ingeniería que deberá ser presentada por el promotor teniendo en cuenta los espacios designados para los proyectos que estén aprobados con anterioridad por parte de la UPME y los requeridos para proyectos de expansión. No obstante, CSF CONTINUA S.A.S E.S.P deberá realizar las adecuaciones pertinentes en la subestación Natagaima para su conexión a 13.2 kV para el año 2021. | 20211520127481 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CORTOLIMA | CELSIA
Turbo 13.2 | SC_1010 | 2023 | Turbo Solar 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | ANTIOQUIA | TURBO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NO | NA | 20231540025191 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PURIFICACION 34.5 kV | 770 | 2021 | Parque fotovoltaico CSF Continua Purificación de 2MW. | CSF CONTINUA PURIFICACION SAS ESP | CSF CONTINUA S.A.S E.S.P | CSF CONTINUA S.A.S E.S.P | TOLIMA | PURIFICACIÓN | 2 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | No esta en Garantías XM 06 | 2023 | NO | NA | 20211520127491 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CORTOLIMA | CELSIA
GUALANDAY 34.5 kV | 596 | 2020 | Parque Fotovoltaico El Piojo 1 de 9,9 MW | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | TOLIMA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025 | SI | Supeditada a la ampliación de lacapacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV de la subestación Gualanday y a las repotenciaciones de las líneas del STR propuestas por Celsia Tolima. | 20201520049331 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | CORTOLIMA | CELSIA
GUALANDAY 34.5 kV | 741 | 2020 | Parque Fotovoltaico El Piojo 2 de 9,9 MW | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | TOLIMA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025 | SI | Supeditada a la ampliación de la capacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV de la subestación Gualanday y a las repotenciaciones de las líneas del STR propuestas por Celsia Tolima. | 20201520049351 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | CORTOLIMA | CELSIA
CARRETO 500 kV | 1092 | 2022 | Generación Solar Fotovoltaica Flor de Mayo III 99.9 MW | GREEN ENERGY DS&E SAS | GREEN ENERGY DS&E SAS | GREEN ENERGY DS&E SAS | BOLÍVAR |  | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | SI |  | 20221520042851 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
GUALANDAY 34.5 kV | 742 | 2020 | Parque Fotovoltaico El Piojo 3 de 9.9 MW | PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP El Piojo | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | OPERADORA RAYO ENERGÍA COLOMBIA S.A.S. | TOLIMA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025 | SI | Supeditada a la ampliación de la capacidad de los (2) dos transformadores de 20 MVA a 60 MVA en subestación Gualanday. -Se emite conceptos aprobados para las tres plantas. Conexión supeditada al aumento de capacidad de los 2 transformadores 115/34,5 kV de la subestación Gualanday y a las repotenciaciones de las líneas del STR propuestas por Celsia Tolima. | 20201520049361 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | CORTOLIMA | CELSIA
Hobo 115 kV | SC_880 | 2023 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA ACHIRA | NOTUS ENERGÍA COLOMBIA SAS | NOTUS ENERGÍA COLOMBIA SAS | NOTUS ENERGÍA COLOMBIA SAS | HUILA | HOBO | 60 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV | 20231540026701 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Cuestecitas 34.5 | SC_2206 | 2023 | Parque Fotovoltaico Lyra | VIRIDI RE DEVELOPMENT COLOMBIA S.A.S. | PARQUE SOLAR LYRA S.A.S. E.S.P. | PARQUE SOLAR LYRA S.A.S. E.S.P. | LA GUAJIRA | ALBANIA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | OK | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | 20231540025901 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CORPOGUAJIRA | TRANSELCA
TOLUVIEJO 13.8 kV | 530 | 2020 | Parque Fotovoltaico OLD-T de 9.9 MW | Tolú Viejo Energías Renovables S.A.S. E.S.P. | Tolú Viejo Energías Renovables S.A.S. E.S.P. | Tolú Viejo Energías Renovables S.A.S. E.S.P. | SUCRE | TOLÚ VIEJO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2024 | NO | NA | 20201520021071 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 0 | CARSUCRE | AFINIA
PLANETA RICA 110 kV | 496 | 2020 | Parque Fotovoltaico Planeta Rica de 19,9 MW | Parque Solar Planeta Rica S.A.S. | Parque Solar Planeta Rica S.A.S. | Parque Solar Planeta Rica S.A.S. | CÓRDOBA | PLANETA RICA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2024-06-30 | 2026-12-31 | OK | 2023 | NO | NA | 20201520021051 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CARRETO 500 kV | 965 | 2022 | Generación Solar Fotovoltaica Flor de Mayo II 99.9 MW | GREEN ENERGY DS&E SAS | GREEN ENERGY DS&E SAS | GREEN ENERGY DS&E SAS | BOLÍVAR |  | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | SI |  | 20221520042731 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CARRETO 500 kV | 962 | 2022 | Generación Solar Fotovoltaica Flor de Mayo I 99.9 MW | GREEN ENERGY DS&E SAS | GREEN ENERGY DS&E SAS | GREEN ENERGY DS&E SAS | BOLÍVAR |  | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | SI |  | 20221520038691 | NO | NO | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
MIROLINDO (IBAGUÉ) 230 kV | 463 | 2019 | Parque fotovoltaico Shangrila 160 MW | AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA - FAP SHANGRI-LA | PATROMONIO AUTONOMO ATLAS E ISAGEN 1 | PATROMONIO AUTONOMO ATLAS E ISAGEN 1 | TOLIMA | IBAGUÉ | 160 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20191520038541 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | ANLA | CELSIA
TOLUVIEJO 220 kV | 657 | 2020 | Parque Solar Andrómeda de 100 MW | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | Parque Solar Andrómeda I S.A.S. E.S.P. | Parque Solar Andrómeda I S.A.S. E.S.P. | SUCRE | TOLÚ VIEJO | 100 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | OK | 2024 | NO | NA | 20201520044601 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | ANLA | AFINIA
SAN ESTANISLAO 13.8 kV | 578 | 2020 | Parque Solar Arenal de 2 MW | PLANTA SOLAR NEHEMÍAS S.A.S. | PLANTA SOLAR NEHEMÍAS S.A.S. | PLANTA SOLAR NEHEMÍAS S.A.S. | BOLÍVAR | SAN ESTANISLAO | 2 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-21 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | No esta en Garantías XM 06 | 2023 | NO | NA | 20201520038801 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CHENCHE 34.5 kV | 766 | 2021 | Parque solar Arenosa de 9.9 MW | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | TOLIMA | PURIFICACIÓN | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20211520127441 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CORTOLIMA | CELSIA
JUAN MINA 110 kV | 315 | 2018 | Parque Solar Atlántico I de 30 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | ATLÁNTICO | TUBARÁ | 30 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | 2024 | NO | NA | 20181520053121 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CRA | AIR-E
Bonda 34.5 | SC_1549 | 2023 | Parque Solar Bonda | Positive Energy SAS | Positive Energy SAS | Positive Energy SAS | MAGDALENA | SANTA MARTA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 | 20231540026191 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 5 | CORPAMAG | AIR-E
Rio Cordoba 13.8 | 397 | 2019 | Parque Solar Caimán Cienaguero de 9,9 MW | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | PARQUE LA UNION S.A.S. E.S.P | PARQUE LA UNION S.A.S. E.S.P | MAGDALENA | CIÉNAGA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | #N/D | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Camarones 34.5 | SC_1593 | 2023 | Parque Solar Camarones 6 MW | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 6 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | 20231540026271 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CORPOGUAJIRA | AIR-E
CARACOLI 110 kV | 328 | 2019 | Parque Solar Caracolí de 50 MW a Caracolí 110 kV | SOL DE LAS CIENAGAS SAS ESP | SOL DE LAS CIENAGAS SAS ESP | SOL DE LAS CIENAGAS SAS ESP | ATLÁNTICO |  | 50 | Generación | Solar FV | Sol | 1/7/2024 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | OK | 2023 | NO | NA | 20191520002391 | NO | SI | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 0 | CRA | CELSIA
NUEVO PUNTO - CARRETO 500 kV | 666 | 2022 | Parque Solar Carreto de 250 MW | Parque Solar Colombia XXIV S.A.S. – E.S.P. | SOLANO S.A.S. | SOLANO S.A.S. | BOLÍVAR | CARRETO | 250 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-07-31 | 2027-07-31 | 2027-07-31 |  | 2027 | NO | NA | 20221520022651 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Hilarco 34.5 | SC_2133 | 2023 | Parque Solar Chenche | HACIENDA RIOBAMBA S.A.S |  | HACIENDA RIOBAMBA S.A.S | TOLIMA | PURIFICACIÓN | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20231540026641 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CORTOLIMA | CELSIA
CHINU 500 kV | 628 | 2020 | Parque Solar Chinú de 350 MW | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES | CÓRDOBA | CHINÚ | 350 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 2026 | NO | NA | 20201520062851 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
Caracolí 13.8 | SC_2018 | 2023 | PARQUE SOLAR DON VIZO | URIEL SOLAR DON VIZO S.A.S. | EGAL SAS | EGAL SAS | ATLÁNTICO | MALAMBO | 4,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540021301 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CRA | AIR-E
CHINU 220 kV | 336 | 2019 | Parque Solar el Campano de 99,9 MW | EL CAMPANO SOLAR S.A.S. | EL CAMPANO SOLAR S.A.S. | EL CAMPANO SOLAR S.A.S. | CÓRDOBA | CHINÚ | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2025 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20191520000681 | NO | SI | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
EL LAGO 34.5 kV | 490 | 2021 | Parque Solar El Lago 1 9,9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | VALLE DEL CAUCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | OK | 2025 | SI |  | 20211520123511 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CVC | CETSA
EL LAGO 34.5 kV | 1035 | 2021 | Parque Solar El Lago 2 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | VALLE DEL CAUCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  | 2025 | SI |  | 20211520123531 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CVC | CETSA
CHINU 110 kV | 257 | 2020 | Parque Solar El Roble de 19,5 MW | EL ROBLE SOLAR S.A.S. | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | CÓRDOBA | CHINÚ | 19,5 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2024 | NO | NA | 20201520062831 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CVS | AFINIA
MULALO 34.5 kV | 597 | 2021 | Parque Solar EMCALI 1 19,9 MW | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. |  | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | VALLE DEL CAUCA | NO COINCIDE EL NOMBRE | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 |  | 2023 | SI | Se emite con concepto supeditado a: i) las consignas operativas en las subestaciones Guachal 115 kV y Termoyumbo 115 kV, las cuales, son necesarias hasta la entrada en operación da subestación Estambul 115 kV; y ii) la previa puesta en operación de las obras objeto de la Convocatoria Pública UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidental. | 20211520042151 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CVC | EMCALI
MULALO 115 kV | 477 | 2021 | Parque Solar EMCALI II 50 MW (Antigua Granja Solar Mulaló 70 MW) | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | EMCALI | EMCALI | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | 50 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2025 | SI | Se emite concepto supeditado a: i) Subestación Estambul 115 kV y obras complementaria; ii) Subestación Mulaló 115 kV y iii) la previa puesta en operación de las obras objeto de la Convocatoria Pública UPME 04-2014 Refuerzo Suroccidental | 20211520042161 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CVC | EMCALI
Manzanillo 66 | SC_2047 | 2023 | PARQUE SOLAR FOTOSFERA | EGAL SAS | Vatia Fotosfera Energías Renovables S.A.S. E.S.P. | Vatia Fotosfera Energías Renovables S.A.S. E.S.P. | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 2024 | NO | NA | 20231540023201 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CARDIQUE | CELSIA
La SIerra 220 | SC_2168 | 2023 | Parque Solar Fotovoltaico Amber 99,9 MW | Green Energy DS&E S.A.S |  | Green Energy DS&E S.A.S | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540025341 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 |  | ISA INTERCOLOMBIA
Mamonal 13.8 kV | 402 | 2019 | Parque Solar Fotovoltaico Badel I | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | GREEN YELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | 8,6 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-04-30 | 2022-12-31 | 2025-04-30 | OK | 2023 | NO | NA | #N/D | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | CARDIQUE | AFINIA
BARANOA 110 kV | 326 | 2018 | Parque Solar Fotovoltaico Baranoa 19,9 MW | FOTOVOLTAICA EL YARUMO S.A.S. | FOTOVOLTAICA EL YARUMO S.A.S. | FOTOVOLTAICA EL YARUMO S.A.S. | ATLÁNTICO |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | OK | 2024 | NO | NA | 20181520053091 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.1 | CRA | AIR-E
EL COPEY 220 kV | 185 | 2021 | Parque solar fotovoltaico El Copey de 200 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S | CESAR | EL COPEY | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-01-31 |  | 2026 | SI |  | 20211520124101 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | ANLA | TRANSELCA
GUAMO 34.5 kV | 615 | 2021 | Parque Solar Fotovoltaico El Guamo 9 MW - Tesocol. | PLANTA SOLAR EL GUAMO ESP S.A.S | Parque Solar El Guamo ESP. S.A.S | Parque Solar El Guamo ESP. S.A.S | TOLIMA | GUAMO | 9 | Generación | Solar FV | Sol | 30/01/2025 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | OK | 2024 | SI | Celsia emite concepto supeditado a la entrada de obras del STR. -Se solicita aumento de capacidad del circuito Armenia - Regivit 115 kV y remitir parámetros eléctricos de las líneas del SDL a las que está supeditada el proyecto | 20211520074541 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 0 | CORTOLIMA | CELSIA
Primavera 500 | SC_1217 | 2023 | Parque Solar Fotovoltaico Floreo 200 MW | SOLANO RENOVABLES SAS |  | SOLANO RENOVABLES SAS | ANTIOQUIA | CIMITARRA | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20231540025621 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
GUALANDAY 34.5 kV | 581 | 2020 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday 19,9 MW. | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S | TOLIMA | COELLO | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-03-31 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | OK | 2025 | NO | NA | 20201520044571 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.3 | CORTOLIMA | CELSIA
Duitama 115 | SC_1055 | 2023 | Parque Solar Fotovoltaico Higueras | DS COLOMBIA 9 S.A.S | DS COLOMBIA 9 S.A.S | DS COLOMBIA 9 S.A.S | BOYACÁ | DUITAMA | 40 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2027 | NO | NA | 20231540024991 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
EL HUCHE 34.5 kV | 493 | 2020 | Parque solar fotovoltaico Juana María 9,4 MW | JP ENERGY COLOMBIA S.A.S | JP ENERGY COLOMBIA S.A.S | JP ENERGY COLOMBIA S.A.S | BOYACÁ | PAZ DE RIO | 9,4 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  | 2023 | NO | NA | 20201520023771 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOBOYACÁ | EBSA
MOMPOX 34.5 kV | 281 | 2018 | Parque Solar Fotovoltaico La Filigrana de 9,9MW | LA FILIGRANA SOLAR S.A.S | LA FILIGRANA SOLAR S.A.S | LA FILIGRANA SOLAR S.A.S | SUCRE |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-01-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | OK | 2024 | NO | NA | 20181520053071 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CSB | AFINIA
Cartago 220 | SC_1658 | 2023 | Parque Solar Fotovoltaico La Virginia I | DS COLOMBIA 7 S.A.S | N/A | N/A | VALLE DEL CAUCA | LA VIRGINIA | 100 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2027 | SI | Subestación Pacífico 230kV y 115kV y obras complementarias. Subestación Estambul 115kV y 230 kV y obras complementarias | 20231540025911 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SAHAGUN 500 kV | 715 | 2021 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I de 99.9 MW | PARQUE SOLAR LIGUSTRO I S.A.S. | GREEN ENERGY DS&E SAS | GREEN ENERGY DS&E SAS | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | OK | 2024 | NO | NA | 20211520076721 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.3 | CVS | CELSIA
SAHAGUN 500 kV | 714 | 2021 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II de 99.9 MW | PARQUE SOLAR LIGUSTRO II SAS | GREEN ENERGY DS&E SAS | GREEN ENERGY DS&E SAS | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | OK | 2024 | NO | NA | 20211520076731 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.3 | CVS | CELSIA
URABA 110 kV | 671 | 2021 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MANGLARES 99.9 MW | FOTOVOLTAICO ARRAYANES S.A.S. | FOTOVOLTAICO ARRAYANES S.A.S. | FOTOVOLTAICO ARRAYANES S.A.S. | ANTIOQUIA | TURBO | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | 2024 | SI | Concepto supeditado al aumento de capacidad de las líneas Occidente - San Jerónimo 1 110 kVy Santa Fé de Antioquia - San Jerónimo 1 110 kV | 20211520051381 | NO | SI | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 |  | ISA INTERCOLOMBIA
Chinu 500 | SC_2050 | 2023 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MATIMBA de 150MW | NUEVAS ENERGIAS II SAS |  | NUEVAS ENERGIAS II SAS | CÓRDOBA | CHINÚ | 150 | Generación | Solar FV | Sol | 30/11/2026 |  | 2026-11-30 |  | 2026 | NO | NA | 20231540024831 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
La SIerra 220 | SC_771 | 2023 | Parque Solar Fotovoltaico Melgar de 180 MW | SOLAR EL EDEN S.A.S. | SOLAR EL EDEN S.A.S. | SOLAR EL EDEN S.A.S. | ANTIOQUIA | PUERTO BOYACÁ | 180 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | SI | Segundo transformador Primavera 500/220 kV | 20231540025161 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
ROVIRA 13.2 kV | 630 | 2021 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO ROVIRA 3.2 MW | PLANTA SOLAR ROVIRA S.A.S. | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | RENERGÉTICA COLOMBIA S.A.S. | TOLIMA | ROVIRA | 3,2 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | OK | 2023 | SI | -Se emite respuesta indicando que necesita repotenciar el circuito Regivit - Armenia 115 kV | 20211520127251 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.1 | CORTOLIMA | CELSIA
SABANALARGA 500 kV | 227 | 2018 | Parque Solar Fotovoltaico Guayepo III de 200 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SABANALARGA S.A.S. | ENEL COLOMBIA SA ESP | ENEL COLOMBIA SA ESP | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2025-10-06 | 2025-10-06 |  | 2023 | NO | NA | 20181520053161 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
Alto Ricaurte 34.5 kV | 518 | 2020 | Parque Solar Fotovoltaico Sáchica de 9.9 MW | COLGEOLICA S.A.S. | PS SÁCHICA SAS | PS SÁCHICA SAS | BOYACÁ |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2022 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  | 2022 | NO | NA | #N/D | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOBOYACÁ | EBSA
GAMBOTE 34.5 kV | 544 | 2020 | Parque Solar Fotovoltaico Sincerín de 9,9 MW | FOTOVOLTAICO QUETZALES S.A.S | TW SOLAR | TW SOLAR | BOLÍVAR | GAMBOTE | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20201520038791 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CARDIQUE | AFINIA
SAHAGUN 500 kV | 669 | 2021 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara de 99,9 MW | PARQUE SOLAR TANGARA S.A.S. | GREEN ENERGY DS&E SAS | GREEN ENERGY DS&E SAS | CÓRDOBA | CIÉNAGA DE ORO | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | OK | 2025 | NO | NA | 20211520076741 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.3 | CVS | CELSIA
MEMBRILLAL 13.8 kV | 640 | 2022 | Parque Solar Fotovoltaico Ternera de 9,9MW | FOTOVOLTAICO LA SIERRA S.A.S | FOTOVOLTAICO LA SIERRA S.A.S | FOTOVOLTAICO LA SIERRA S.A.S | BOLÍVAR |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | OK | 2024 | NO | NA | 20221520035881 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CARDIQUE | AFINIA
OCAÑA 500 kV | 902 | 2022 | Parque Solar Fotovoltaico Turpiales 278.6 MW | FOTOVOLTAICO TURPIALES S.A.S | FOTOVOLTAICO TURPIALES S.A.S | FOTOVOLTAICO TURPIALES S.A.S | CESAR |  | 278,6 | Generación | Solar FV | Sol | 30/11/2025 | 2025-11-30 | 2025-11-30 |  | 2025 | NO | NA | 20221520032541 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
VALLEDUPAR 220 kV | 256 | 2021 | Parque Solar Fotovoltaico Valledupar 100 MW | ENEL COLOMBIA SA ESP | ENEL GREEN POWER | ENEL GREEN POWER | CESAR | VALLEDUPAR | 100 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-01 | 2026-12-31 | 2027-12-01 | OK | 2025 | SI |  | 20211520124091 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 4.2 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
SAN JUAN 220 kV | 180 | 2018 | Parque solar fotovoltaico Wimke (Tayrona) de 76 MW | Parque Solar Fotovoltaico Wimke S.A.S. | Parque Solar Fotovoltaico Wimke S.A.S. | Parque Solar Fotovoltaico Wimke S.A.S. | LA GUAJIRA | URIBIA | 76 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-06-30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | OK | 2025 | SI | Supeditado a la entrada en operación de San Juan 220 kV, refurzo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV y circuito La LomaSogamoso 500 kV. | 20181520034131 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOGUAJIRA | GEB
Lanceros 34.5 | SC_826 | 2023 | PARQUE SOLAR HELIOS LANCEROS 19.9 MW | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | ELECTRYON POWER COLOMBIA SAS | TOLIMA | MELGAR | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | 2024 | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | 20231540026611 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORTOLIMA | CELSIA
CAUCASIA 44 kV | 1121 | 2022 | Parque Solar INTI de 9,9 MW | INTI Solar 1 S.A.S. E.S.P. | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | ANTIOQUIA | CÁCERES | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-01 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | OK | 2024 | NO | NA | 20221520038381 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 |  | EPM
CaucaSIa 13.2 I | SC_2232 | 2023 | Parque Solar Inti II 9,9 MW | Positive Energy SAS |  | Positive Energy SAS | ANTIOQUIA | LA APARTADA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540025281 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.3 |  | EPM
El Bote 115 kV | SC_1872 | 2023 | PARQUE SOLAR LA CANDILEJA | PARQUE SOLAR LA CANDILEJA SAS | PARQUE SOLAR LA CANDILEJA SAS | PARQUE SOLAR LA CANDILEJA SAS | HUILA | PALERMO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | OK | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | 20231540026741 | NO | NO | Aprobado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
SINCE 110 kV | 320 | 2018 | Parque Solar La Cayena de 19,9 MW | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | SUCRE | SINCÉ | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20181520053041 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CARSUCRE | AFINIA
Purnio 115 | SC_2195 | 2023 | Parque Solar La Ponderosa | Eagle Energy SL |  | Eagle Energy SL | CALDAS | LA DORADA | 99,99 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-30 |  | 2025-12-30 |  | 2025 | SI | Entrada en operación comercial del 2° transformador de Purnio 230/115 kV | 20231540024171 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
NUEVA MONTERIA 110 kV | 316 | 2018 | Parque Solar la Unión de 100MW | SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | PARQUE LA UNION S.A.S. E.S.P | PARQUE LA UNION S.A.S. E.S.P | CÓRDOBA |  | 100 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | OK | 2023 | NO | NA | 20181520053051 | NO | SI | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Virginia 220 | SC_1138 | 2023 | Parque Solar La Virginia | GENERADORA BUENVISTA S.A.S. | GENERADORA BUENVISTA S.A.S. | GENERADORA BUENVISTA S.A.S. | RISARALDA | BALBOA | 80 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540024201 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.3 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
El Copey 500 | SC_2292 | 2023 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | GENERADORA SAN JOAQUIN S.A.S. | CESAR | EL COPEY | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-01 | 2026-10-26 | 2027-12-01 | OK | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | 20231540025741 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | ANLA | TRANSELCA
EL CARMEN 13.8 kV | 234 | 2018 | Parque Solar Los Colorados II de 9,9 MW. | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | OK | 2023 | NO | NA | 20181520001081 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CARDIQUE | AFINIA
EL CARMEN 13.8 kV | 398 | 2019 | Parque Solar Los Colorados III de 9.9 MW | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | OK | 2023 | NO | NA | 20191520024731 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CARDIQUE | AFINIA
Baranoa 13.8 | SC_2322 | 2023 | PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW | FOTOVOLTAICO CECROPIA SAS |  | FOTOVOLTAICO CECROPIA SAS | ATLÁNTICO | BARANOA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540022231 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.2 | CRA | AIR-E
CEMEX 115 kV | 1135 | 2022 | Parque solar Noria Energy Caracolito de 19,9 MW (sin entrega de excedentes) | NORIA ENERGY CARACOLITO S.A.S | NORIA ENERGY CARACOLITO S.A.S | NORIA ENERGY CARACOLITO S.A.S | TOLIMA | IBAGUÉ | 0 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20221140054911 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
El Bote 115 kV | SC_1043 | 2023 | PARQUE SOLAR PALERMO SAS | PARQUE SOLAR PALERMO SAS | PARQUE SOLAR PALERMO SAS | PARQUE SOLAR PALERMO SAS | HUILA | PALERMO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-03-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | 20231540026761 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
CHINU PLANTA 34.5 kV | 392 | 2019 | Parque Solar Pétalo del Córdoba II de 9.9 MW. | BCCY Córdoba S.A.S. E.S.P. | BCCY Córdoba S.A.S. E.S.P. | BCCY Córdoba S.A.S. E.S.P. | CÓRDOBA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-10-31 | 2023-05-01 | 2023-10-31 | No esta en Garantías XM 06 | 2023 | NO | NA | 20191520022591 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
COVEÑAS 34.5 kV | 418 | 2019 | Parque Solar Pétalo del Sucre 9,9 MW | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | SUCRE |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | OK | 2023 | NO | NA | 20191520037921 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 0 | CARSUCRE | AFINIA
San Felipe 220 | SC_201 | 2023 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO - 300 MW | GRUPO SOLARI SE SAS | Parque Solar Puerta de Oro | Parque Solar Puerta de Oro | CALDAS | GUADUAS | 300 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540023611 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
PUERTO LIBERTADOR 34.5 kV | 798 | 2021 | Parque Solar PV Sándalo II de 9,9 MW | GR PARQUE SOLAR SANDALO II S.A.S E.S.P. | GR PARQUE SOLAR SANDALO II SAS ESP | GR PARQUE SOLAR SANDALO II SAS ESP | CÓRDOBA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2023-08-31 | 2024-08-30 | OK | 2024 | NO | NA | 20211520112071 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.3 | CVS | AFINIA
GUADUAS 34.5 kV | 723 | 2021 | Parque Solar Termotasajero Dos Solar de 4 MW | TERMOTASAJERO DOS | TERMOTASAJERO DOS | TERMOTASAJERO DOS | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | 4 | Generación | Solar FV | Sol | 30/06/2023 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 2023 | NO | NA | 20211520014191 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CHINU 500 kV | 1004 | 2021 | Parque Solar Romosinuano de 150 MW | CÓRDOBA SOLAR 2 S.A.S. | ENERFIN SERVICIOS S.A.S | ENERFIN SERVICIOS S.A.S | CÓRDOBA |  | 150 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | OK | 2027 | NO | NA | 20211520122101 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Salamina EC 110 kV | SC_2110 | 2023 | Parque Solar Salamina | GIRASOL 1 S.A.S. | ENERFIN SERVICIOS SAS | ENERFIN SERVICIOS SAS | ATLÁNTICO | SALAMINA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20231540028821 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
VIRGINIA 220 kV | 824 | 2022 | Parque Solar San Isidro de 99 MW | Parque Solar San Isidro S.A.S. | Parque Solar San Isidro S.A.S. | Parque Solar San Isidro S.A.S. | RISARALDA | VIRGINIA | 99 | Generación | Solar FV | Sol | 31/07/2023 | 2023-07-31 | 2023-07-31 |  | 2023 | NO | NA | 20221520013081 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CARDER | ISA INTERCOLOMBIA
Copey 34.5 1 | SC_1656 | 2023 | Parque solar TERRɅ I | Greenwood Energy S.A.S E.S.P. | Greenwood Energy S.A.S E.S.P. | Greenwood Energy S.A.S E.S.P. | CESAR | EL COPEY | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | OK | 2024 | SI | Normalización transformador Copey 220/110/34,5 kV | 20231540026061 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CORPOCESAR | TRANSELCA
TOLUVIEJO 220 kV | 473 | 2020 | Parque Solar Toluviejo de 150 MW | ELEWAN ENERGY COLOMBIA S.A.S | ELAWAN ENERGY | ELAWAN ENERGY | SUCRE | VARSOVIA | 150 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | OK | 2024 | NO | NA | 20201520019731 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | ANLA | AFINIA
URRA 110 kV | 515 | 2020 | Parque Solar Urrá de 19.9 MW | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | URRÁ S.A. E.S.P. | URRÁ S.A. E.S.P. | CÓRDOBA | TIERRA ALTA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/07/2023 | 2023-07-31 | 2023-07-31 |  | 2023 | NO | NA | 20201520021061 | NO | SI | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CVS | ISA INTERCOLOMBIA
Morichal 34.5 | SC_2007 | 2023 | Parque Solar Yopal | Valcolombia Renovables SAS | Valcolombia Renovables SAS | Valcolombia Renovables SAS | CASANARE | YOPAL | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2028-12-31 | 2028-12-31 | 2028-12-31 |  | 2028 | NO | NA | 20231540025421 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
ZAMBRANO 13.8 kV | 314 | 2018 | Parque Solar Zambrano II de 15,5 MW | COLOMENER IV S.A.S | COLOMENER VI S.A.S | COLOMENER VI S.A.S | BOLÍVAR | CARMEN DE BOLÍVAR | 15,5 | Generación | Solar FV | Sol | 30/04/2024 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2024 | NO | NA | 20181520052981 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.3 | CARDIQUE | AFINIA
ZAPATOCA 34.5 kV | 483 | 2020 | Parque Solar Zapatoca 15,5 MW | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S E.S.P | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S E.S.P | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S E.S.P | SANTANDER | ZAPATOCA | 15,5 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | OK | 2023 | NO | NA | 20201520052011 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CAS | ESSA
El Limon 44 | SC_987 | 2023 | PCH Alejandria II | Generadora Alejandria SAS ESP | Generadora Alejandria SAS ESP | Generadora Alejandria SAS ESP | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA | 2 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2027 | NO | NA | 20231540025771 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Pescador 34.5 | SC_830 | 2023 | PCH ALTO OVEJAS | VATIA SA ESP | VATIA SA ESP | VATIA SA ESP | CAUCA | BUENOS AIRES | 7,5 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20231540025991 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SONSON 110 kV | 172 | 2017 | PCH Aures Alto 19,9 MW. | HIDROELÉCTRICA RÍO AURES S.A. E.S.P. | HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES | HIDROELÉCTRICA DEL RIO AURES | ANTIOQUIA | SONSÓN | 19,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | SI |  | 20171520013821 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 |  | EPM
La Ceja 13.2 | SC_1536 | 2023 | PCH Chilsa | Central Energy S.A.S | Central Energy S.A.S | Central Energy S.A.S | ANTIOQUIA | LA UNION | 2,07 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-07-31 | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | 2024 | NO | NA | 20231540025221 | NO | NO | Aprobado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
GUARCAMA 110 kV | 731 | 2020 | PCH Chorreritas 19,9 MW | GENERADORA CHORRERITAS S.A.S. E.S.P. | INGENIERÍAS ALIADAS | INGENIERÍAS ALIADAS | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CERQUIA | 19,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 31/01/2025 | 2027-07-31 | 2027-07-31 |  | 2025 | SI |  | 20201520070331 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 |  | EPM
Guatape 13.2 | SC_1529 | 2023 | PCH CHURIMO_6MW | CLEAR WATER S.A.S | CLEAR WATER S.A.S | CLEAR WATER S.A.S | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | 6 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2027 | NO | NA | 20231540025951 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
VALPARAISO 13.2 kV | 868 | 2021 | PCH Guaico de 1,2 MW | INGESERTEC Ingeniería y Servicios Técnicos | INGESERTEC Ingeniería y Servicios Técnicos | INGESERTEC Ingeniería y Servicios Técnicos | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO | 1,2 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | SI |  | 20211520120751 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
PERALONSO 13.2 kV | 583 | 2020 | PCH La Florida 3,2 MW. | PCH LA FLORIDA S.A.S. E.S.P. | PCH LA FLORIDA S.A.S. E.S.P. | PCH LA FLORIDA S.A.S. E.S.P. | CALDAS | MANIZALES | 3,2 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  | 2024 | NO | NA | 20201520024921 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CORPOCALDAS | CHEC
Circuito Jardín 13.8 kV de la SE Andes (P3 del circuito 511-17) | SC_1389 | 2023 | PCH LA JOYA | PCH LA JOYA S.A.S. E.S.P. | PCH LA JOYA S.A.S. E.S.P. | PCH LA JOYA S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | JARDIN | 3 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |  | 2025 | NO | NA | 20231540026541 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 |  | EPM
BOLOMBOLO 44 kV | 62 | 2015 | PCH Mulatos 1 (9,23MW) | ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. | HIDROELECTRICA RIO MULATOS | HIDROELECTRICA RIO MULATOS | ANTIOQUIA | TARSO | 9,23 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20151500013991 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 |  | EPM
Pamplona 34.5 | SC_2239 | 2023 | PCH PANACEA III - 9.9 MW | PROYECTOS Y DESARROLLOS DE ENERGIA SAS | PROYECTOS Y DESARROLLOS DE ENERGIA SAS | PROYECTOS Y DESARROLLOS DE ENERGIA SAS | NORTE DE SANTANDER | CHITAGA | 9,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540024351 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
Barbosa 115 | SC_719 | 2023 | PCH Planada | Espacio Productivo S.A.S. E.S.P | Espacio Productivo S.A.S. E.S.P | Espacio Productivo S.A.S. E.S.P | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | 19,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2032-12-31 | 2032-12-31 | 2032-12-31 |  | 2032 | NO | NA | 20231540025261 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Quinchia 33 | SC_2061 | 2023 | PCH QUINCHIA | ENERQ S.A.S. |  | ENERQ S.A.S. | RISARALDA | QUINCHIA | 2,4 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-01-31 |  | 2024-01-31 |  | 2024 | NO | NA | 20231540023991 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CARDER | CHEC
LA TULIA 33 kV | 375 | 2019 | PCH Rio Hondo 19,9 MW | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | GENSA | GENSA | CALDAS | SAMANÁ | 19,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20191520043971 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Salamina 115 | SC_1900 | 2023 | PCH Salamina | PCH SALAMINA S.A.S. |  | PCH SALAMINA S.A.S. | CALDAS | SALAMINA | 19,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 |  | 2026 | NO | NA | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
GUARCAMA 44 kV | 672 | 2021 | PCH SANTA INÉS 9 MW EN ANTIOQUIA | PROELECTRICA | PROELECTRICA | PROELECTRICA | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CERQUIA | 9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-12-31 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | OK | 2024 | SI |  | 20211520051371 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Barbosa 115 | SC_775 | 2023 | PCH Santa Rosa | ATLANTICA HIDRO COLOMBIA S.A.S | Hidro Family Office Colombia S.A.S. | Hidro Family Office Colombia S.A.S. | SANTANDER | BARBOSA | 19,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2027 | SI |  | 20231540025141 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SUAITA 115 kV | 84 | 2016 | PCH Santa Rosa 20 MW | Desarrollo de Energía Renovable S.A.S. E.S.P. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SANTANDER | BARBOSA Y GÜESPA | 20 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-08-31 | 2027-11-30 | 2027-11-30 | OK | 2026 | NO | NA | 20161520038701 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Tarazá 44 kV | 91 | 2015 | PCH TZ II | CENTRAL HIDROELÉCTRICA TZ II S.A.S. E.S.P. | CENTRAL HIDROELECTRICA TZ II | CENTRAL HIDROELECTRICA TZ II | ANTIOQUIA | TARAZA | 10,5 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2023-03-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | OK | 2023 | NO | NA | #N/D | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.1 | CORANTIOQUIA | EPM
Calera 34.5 | SC_1590 | 2023 | PCH Ventana de 7MW (entrega 6,7 MW) | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP | CUNDINAMARCA | GUASCA | 6,7 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 30/09/2026 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 2026 | NO | NA | 20231540022281 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.3 | CAR | ENEL
VALPARAISO 44 kV | 869 | 2021 | PCH Vequedo de 2,6 MW | INGESERTEC Ingeniería y Servicios Técnicos | INGESERTEC Ingeniería y Servicios Técnicos | INGESERTEC Ingeniería y Servicios Técnicos | ANTIOQUIA | VALPARAÍSO | 2,6 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | SI |  | 20211520120771 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Ballenas 34.5 | SC_2011 | 2023 | PE Vientos de la Manita | Parque Eolico Vientos la Manita el Ahumado S.A.S. | Parque Eolico Vientos la Manita el Ahumado S.A.S. | Parque Eolico Vientos la Manita el Ahumado S.A.S. | LA GUAJIRA | MANAURE | 9,9 | Generación | Eólica | Viento | 2025-12-31 | 2027-12-30 | 2027-12-30 |  | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A. | 20231540025981 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CORPOGUAJIRA | AIR-E
Santuario 1 44 | SC_2215 | 2023 | Pequeña Central Hidroeléctrica Colibrí | Energía Nacional SAS ESP |  | Energía Nacional SAS ESP | ANTIOQUIA | GRANADA | 13,69 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20231540025271 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Calamar 66 | SC_2068 | 2023 | Pétalo del Bolívar - Calamar - 9.9 MW | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | COX ENERGY COLOMBIA | COX ENERGY COLOMBIA | BOLÍVAR | CALAMAR | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 2027-06-30 |  | 2027 | SI | Supeditado a la entrada en operación de: - (Nueva subestación Carreto 500/66 kV – 2 X 150 MVA.) - (Segundo circuito Carreto – Calamar 66 kV) - (Nuevo circuito San Jacinto – Zambrano 66 kV) | 20231540022951 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
La Loma 13.8 kV | SC_1783 | 2023 | Pétalo del Cesar IV La Loma | Black Orchid Solar Management SAS | Black Orchid Solar Management SAS | Black Orchid Solar Management SAS | CESAR | EL PASO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-01-31 | 2027-01-31 | 2027-01-31 |  | 2026 | SI | Subestación La Loma 110 kV y su conexión al STN a través de dos nuevos transformadores 500/110 kV de 150 MVA | 20231540027461 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 5 | CORPOCESAR | AFINIA
Guacamayal 34.5 kV | SC_1373 | 2023 | Pétalo del Magdalena II Guacamayal | Black Orchid Solar Management SAS | Black Orchid Solar Management SAS | Black Orchid Solar Management SAS | MAGDALENA | ZONA BANANERA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 | 20231540027481 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
INSULA (CHINCHINA) 115 kV | 1065 | 2022 | PGF LA PALOMA 40 MW | PARQUE SOLAR COLOMBIA X S.A.S. - E.S.P. | PARQUE SOLAR COLOMBIA X S.A.S. - E.S.P. | PARQUE SOLAR COLOMBIA X S.A.S. - E.S.P. | CALDAS | MANIZALES | 40 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  | 2025 | NO | NA | 20221520021931 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.2 | CORPOCALDAS | CHEC
Ocoa 115 | SC_2176 | 2023 | PGFV Andes II | EMPRESA DE ENERGÍA ANDES S.A.S | EMPRESA DE ENERGÍA ANDES S.A.S | EMPRESA DE ENERGÍA ANDES S.A.S | META | GRANADA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 01/03/2024 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  | 2024 | SI | Supeditado a la entrada en operación de: -Subestación Catama 115 kV y líneas asociadas (Catama - Ocoa 1 115 kV y Catama - Suria 1 115 kV) -Transformadores Suria 1 230/115 kV y Suria 1 230/115 kV | 20231540022141 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
LOMA REDONDA 34.5 kV | 505 | 2020 | Planta Autogeneración MILPA Samacá de 18 MW COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. C.I. MILPA S.A. C.I. MILPA S.A. BOYACÁ PUERRES 18 Autogenerador Térmica Carbón 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31 2024 NO NA 20201520016191 NO NO Aprobado Capacidad de transporte asingada fue aceptada
FAMILIA DEL PACÍFICO 34.5 kV | 918 | 2021 | Planta de Autogeneración solar Puerto Tejada (Familia) 19.9 MW en la SE Familia del Pacifico 34.5 kV. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CAUCA | PUERTO TEJADA | 19,9 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | OK | 2024 | NO | NA | 20211520123971 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
AYACUCHO 115 kV | 331 | 2018 | Planta de Generación fotovoltaica La Mata de 80 MW | SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. | SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. | SOLARPACK COLOMBIA S.A.S. | NORTE DE SANTANDER | LA GLORIA | 80 | Generación | Solar FV | Sol | 1/7/2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | OK | 2023 | SI |  | 20181520053081 | NO | SI | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SAN FELIPE 115 kV | 517 | 2021 | Planta de generación fotovoltaica Tolima Norte 50 MW | FOTOVOLTAICO TOLIMA NORTE S.A.S. | FOTOVOLTAICO TOLIMA NORTE S.A.S E.S.P. | FOTOVOLTAICO TOLIMA NORTE S.A.S E.S.P. | TOLIMA | ARMERO | 50 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-01 | 2025-12-31 | 2027-12-01 | OK | 2024 | SI |  | 20211520118251 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | CORTOLIMA | CELSIA
SANTANDER 34.5 kV | 933 | 2021 | Planta de generación Solar Ardobela I - 9.9 MW en la subestación Santander 34.5 kV. | WEENS S.A.S. | WEENS S.A.S. | WEENS S.A.S. | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20211520126811 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | CRC | CEO
SANTANDER 34.5 kV | 934 | 2021 | Planta de generación Solar Ardobela II - 9.9 MW en la subestación Santander 34.5 kV | WEENS S.A.S. | WEENS S.A.S. | WEENS S.A.S. | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20211520127061 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | CRC | CEO
BARZALOSA 115 kV | 310 | 2019 | Planta de generación solar Pubenza PSR2 de 50 MW | PSR 2 S.A.S. | PSR 2 S.A.S. | PSR 2 S.A.S. | CUNDINAMARCA |  | 50 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  | 2023 | SI | Supeditado a la construcción de la S/E Barzalosa 115 kV | 20191520003291 | NO | SI | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 5 | CAR | ENEL
PUERTO TEJADA 34.5 kV | 525 | 2021 | Planta de generación solar San Isidro de 19.09 MW | AXIS JC S.A.S. | AXIS JC S.A.S. | AXIS JC S.A.S. | CAUCA |  | 19,09 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | OK | 2024 | NO | NA | 20211520079651 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.3 | CRC | CEO
BOLÍVAR 220 kV | 358 | 2021 | Planta de generación Termopalenque 1 de 130 MW | AXIA ENERGIA | AXIA ENERGIA | AXIA ENERGIA | BOLÍVAR | SANTA ROSA | 130 | Generación | Térmica | Gas Natural | 31/12/2025 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20211520123521 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SABANAGRANDE 13.8 kV | 475 | 2019 | Planta Fotovoltaica SGDE de 9,9 MW | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | ATLÁNTICO | SABANAGRANDE | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | 2024 | NO | NA | 20191520046671 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CRA | TRANSELCA
ABREGO 34.5 kV | 644 | 2020 | Parque solar fotovoltaico Los Girasoles de 9.5 MW | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP | NORTE DE SANTANDER | ÁBREGO | 9,5 | Generación | Solar FV | Sol | 31/05/2023 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | No esta en Garantías XM 06 | 2023 | NO | NA | 20201520035491 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SUAREZ 34.5 kV | 645 | 2020 | Planta Fotovoltaica “Parque solar Suárez de 8 MW” | RENOVABLES LATAM SUCURSAL COLOMBIA | SUARES SOLAR S.A.S. | SUARES SOLAR S.A.S. | TOLIMA | SUÁREZ | 8 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | SI |  | 20201520066401 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CORTOLIMA | CELSIA
SOGAMOSO (SANTANDER) 230 kV | 340 | 2019 | Planta fotovoltaica ANDES SOLARES 85 MW al SIN | ANDES SOLARES S.A.S. | ANDES SOLARES | ANDES SOLARES | SANTANDER |  | 85 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | OK | 2024 | NO | NA | 20191520005821 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
SALADO 115 kV | 503 | 2021 | Planta fotovoltaica Escobal 6 de 99 MW (Antes Salado 99 MW) | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | NOMBRE? | 99 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-07-01 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | OK | 2024 | SI | Supeditado a: i) la repotenciación de las líneas informada por Celsia Colombia en el radicado UPME No. 20201110041382, ii) la entrada en operación de las nuevas subestaciones Picaleña 115 kV, Perales 115 kV y Salado 115 kV y, iii) la entrada en operación del segundo circuito Mirolindo – Brisas 115 kV. | 20211520019451 | NO | SI | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.3 | CORTOLIMA | CELSIA
JUAN MINA 13.8 kV | 429 | 2019 | Planta Fotovoltaica Jumi de 9.9 MW a Juan Mina 13.8 kV | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES SAS E.S.P. | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES SAS E.S.P. | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES SAS E.S.P. | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | 2024 | NO | NA | 20191520037891 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 0 | CRA | AIR-E
MIROLINDO (IBAGUÉ) 115 kV | 499 | 2020 | Planta fotovoltaica Solar Escobal 2 de 19,9 MW (antes Mirolindo 2 de 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | 2024 | SI | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV.Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | 20201520033721 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORTOLIMA | CELSIA
MIROLINDO (IBAGUÉ) 115 kV | 827 | 2020 | Planta fotovoltaica Solar Escobal 3 de 19,9 MW (antes Mirolindo III de 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | 2024 | SI | Supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | 20201520033731 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORTOLIMA | CELSIA
SOGAMOSO (SANTANDER) 230 kV | 339 | 2019 | Planta fotovoltaica YARIGUÍES 200 MW al SIN | YARIGUIES SOLAR | YARIGUIES SOLAR | YARIGUIES SOLAR | SANTANDER |  | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | OK | 2024 | NO | NA | 20191520005851 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
Dorada 33 | SC_729 | 2023 | PLANTA FV DOÑA JUANA_4.3MW | CHEC S.A. E.S.P. BIC | CHEC S.A. E.S.P. BIC | CHEC S.A. E.S.P. BIC | CALDAS | LA DORADA | 4,3 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-06-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2025 | SI | Entrada en operación comercial del 2° transformador de Purnio 230/115 kV | 20231540022401 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
Insula 33 | SC_819 | 2023 | PLANTA FV SAN FRANCISCO 4.9 MW | CHEC S.A. E.S.P. BIC | CHEC S.A. E.S.P. BIC | CHEC S.A. E.S.P. BIC | CALDAS | CHINCHINÁ | 4,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20231540022571 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 |  | CHEC
RIO CHIQUITO 34.5 kV | 586 | 2020 | Planta Solar Bochica de 19,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRES S.A.S. E.S.P | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRES S.A.S. E.S.P | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRES S.A.S. E.S.P | BOYACÁ | FIRAVITOBA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2025 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20201520042311 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOBOYACÁ | EBSA
MIROLINDO (IBAGUÉ) 34.5 kV | 500 | 2020 | Planta Solar Escobal 1 19,9 MW (Antes Mirolindo 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | OK | 2024 | SI | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV.Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STRCambia nombre a Solar Escobal 1 -Se emite alcance modificando la FPO para dic de 2022.Se emite alcance para el cambio de nombre del proyecto Celsia Solar Mirolindo I a Solar Escobal 1. | 20201520033711 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORTOLIMA | CELSIA
PICALEÑA 34.5 kV | 501 | 2020 | Planta Solar Escobal 4 (antes fotovoltaica Picaleña 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2025-08-31 | 2025-08-31 |  | 2024 | SI | Posibilidad de aumentar la capacidad de las líneas Brisas - Cajamarca 115 kV, Cajamarcas - Regivit 115 kV y Brisas - Papayo 115 kV.Se emite concepto aprobado supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | 20201520023861 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORTOLIMA | CELSIA
SALADO 34.5 kV | 502 | 2020 | Planta Solar Escobal 5 19,9 MW (Antes fotovoltaica Salado 19,9 MW) | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | IBAGUÉ | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 |  | 2024 | SI | Supeditado a la repotenciación de las líneas del STR | 20201520033751 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORTOLIMA | CELSIA
FLANDES 34.5 kV | 531 | 2020 | Planta Fotovoltaica Dulima 19.9 MW. | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | FLANDES | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20201520034131 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
COROZAL 34.5 kV | 258 | 2018 | Planta Solar Fotovoltaica El Guayacán de 8 MW | EL GUAYACAN SOLAR SAS | EL GUAYACAN SOLAR SAS | EL GUAYACAN SOLAR SAS | SUCRE | COROZAL | 8 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20181520014051 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CARSUCRE | AFINIA
SAN ONOFRE 34.5 kV | 271 | 2018 | Planta Solar La Ceiba de 8 MW | LA CEIBA SOLAR S.A:S. | LA CEIBA SOLAR S.A:S. | LA CEIBA SOLAR S.A:S. | SUCRE |  | 8 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-02-28 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20181520017051 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CARSUCRE | AFINIA
BOLÍVAR 220 kV | 380 | 2021 | Planta Solar La Orquídea de 200 MW | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. | BOLÍVAR |  | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20211520123581 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
EL ZAQUE 115 kV | 480 | 2020 | Planta Solar Las Marías 99,5 MW | SOLAR LAS MARIAS S.A.S. E.S.P. | SOLAR LAS MARÍAS S.A.S. E.S.P. | SOLAR LAS MARÍAS S.A.S. E.S.P. | CAUCA |  | 99,5 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20201520023421 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CRC | CEO
TOLUVIEJO 110 kV | 254 | 2018 | Planta Solar Los Morrosquillos I de 19,5 MW | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | SUCRE | TOLÚ VIEJO | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Fredy (OK) | 2023 | SI |  | 20181520025001 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CARSUCRE | AFINIA
TOLUVIEJO 110 kV | 277 | 2018 | Planta Solar Los Morrosquillos II de 19,5 MW | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | SUCRE | TOLÚ VIEJO | 19,5 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Fredy (OK) | 2023 | SI | Supeditado a nueva bahía en Toluviejo 110 kV | 20181520025051 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CARSUCRE | AFINIA
SABANA DE TORRES 34.5 kV | 444 | 2019 | Planta Solar Sabana de Torres 15 MW. | EPM | EPM | EPM | SANTANDER | SABANA DE TORRES | 15 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20191520047451 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.2 | CAS | ESSA
SAHAGUN 500 kV | 864 | 2021 | Planta Solar Summa II de 200 MW | PROELECTRICA | PROELECTRICA | PROELECTRICA | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-08-30 | 2028-11-30 | 2028-11-30 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20211520105131 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
OCAÑA 115 kV | 587 | 2020 | Planta Solar SUNNORTE de 35 MW | GENERSOL SAS | GENERSOL SAS | GENERSOL SAS | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | 35 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Fredy (OK) | 2023 | NO | NA | 20201520027571 | NO | SI | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 0 | CORPONOR | CENS
SAHAGUN 500 kV | 660 | 2021 | Planta Térmica el Tesorito II de 200 MW | Termoeléctrica El Tesorito S.A.S E.S.P | Termoeléctrica El Tesorito S.A.S E.S.P | Termoeléctrica El Tesorito S.A.S E.S.P | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 200 | Generación | Térmica | Gas Natural | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2027 | NO | NA | 20211520076711 | SI | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CARRIELES 220 kV | 1163 | 2020 | Proyecto Carga Minera de Cobre Quebradona 58 MW | Minera de Cobre Quebradona S.A.S. | Minera de Cobre Quebradona S.A.S. | Minera de Cobre Quebradona S.A.S. | ANTIOQUIA | JERICÓ | 58 | Carga | NA | NA | 15/05/2028 |  | 2028-05-15 |  | 2028 | NO | NA | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Nueva SE Tren Occ 115 kV 115 kV | 951 | 2022 | Proyecto Carga Regiotram Occidente zona El Corzo 25 MW | REGIOTRAM DE OCCIDENTE |  | REGIOTRAM DE OCCIDENTE | CUNDINAMARCA |  | 25 | Carga | NA | NA | 2025-12-29 |  | 2025-12-29 |  | 2025 | SI |  | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
MONTEVIDEO 115 kV | 914 | 2021 | Proyecto Carga Regiotram Occidente zona PK5 25 MW | REGIOTRAM DE OCCIDENTE |  | REGIOTRAM DE OCCIDENTE | CUNDINAMARCA |  | 25 | Carga | NA | NA | 2024-12-28 |  | 2024-12-28 |  | 2024 | SI |  | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
MESA DEL Sol 115 kV | 155 | 2018 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 1 de 19.9 MW | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | SANTANDER | LOS SANTOS | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | SI | Concepto supeditado a obras STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y subestación Nueva Granada 230 kV y al aumento de las capacidades de las líneas aledañas propuesto por ESSA en el radicado UPME No. 20191520052402. | 20181520035201 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CAS | ESSA
MESA DEL Sol 115 kV | 719 | 2018 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 2 de 19.9 MW | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | SANTANDER | LOS SANTOS | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | SI | Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y aumento capacidades de circuitos. | 20181520035201 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CAS | ESSA
MESA DEL Sol 34.5 kV | 720 | 2018 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 3 de 19.9 MW | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | SANTANDER | LOS SANTOS | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | SI | Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV y aumento capacidades de circuitos. | 20181520035201 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CAS | ESSA
MESA DEL Sol 115 kV | 721 | 2018 | Proyecto Celsia Solar Chicamocha 4 de 19.9 MW | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | SANTANDER | LOS SANTOS | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-06-30 | 2028-06-30 | 2028-06-30 |  | 2027 | SI | Concepto supeditado a: STR/SDL de la SE Mesa del Sol 115 kV; corredor San Gil - Oiba - Suaita - Barbosa 115 kV, aumento capacidades de circuitos y STN/STR de Cabrera | 20181520035201 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SAN GIL 34.5 kV | 446 | 2020 | Proyecto Central Fotovoltaica Macaregua 19,9 MW | HMV INGENIEROS LTDA | HMV | HMV | SANTANDER | VILLANUEVA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  | 2025 | SI | Se emite concepto supeditado a obras de Cabrera STN/STR. | 20201520000111 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CAS | ESSA
SAN FELIPE 230 kV | 299 | 2018 | Proyecto CSF CONTINUA San Felipe S.A.S. 90 MW | CSF SAN FELIPE CONTINUA | CSF SAN FELIPE CONTINUA | CSF SAN FELIPE CONTINUA | TOLIMA | ARMERO - GUAYABAL | 90 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 |  | 2023 | NO | NA | 20181520034091 | NO | SI | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CORTOLIMA | ISA INTERCOLOMBIA
Cemex caracolito 13,8 kV con frontera comercial en Diamante 115 kV | SC_1482 | 2023 | Proyecto de Autogeneración Con InyecciónCero CEMEX_0MW (AUTOGENERACIÓN) | CEMEX COLOMBIA S A | CEMEX COLOMBIA S A | CEMEX COLOMBIA S A | TOLIMA | SAN LUIS | 0 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20231540027301 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
RIO CORDOBA 220 kV | 1161 | 2013 | Proyecto de carga - Puerto Drummond de 50 MVA | Drummond LTD |  | Drummond LTD | MAGDALENA | CIÉNAGA | 50 | Carga | NA | NA | 28/02/2024 |  | 2024-02-28 |  | 2024 | SI |  | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
PORVENIR 115 kV | 912 | 2021 | Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 1 60 MW | METRO LINEA 1 S.A.S | Metro Linea 1 SAS | Metro Linea 1 SAS | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ. D.C. | 60 | Carga | NA | NA | 2025-12-31 | 2025-03-30 | 2025-12-31 |  | 2025 | SI |  | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CALLE 1 115 kV | 913 | 2021 | Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 2 60 MW | METRO LINEA 1 S.A.S | Metro Linea 1 SAS | Metro Linea 1 SAS | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ. D.C. | 60 | Carga | NA | NA | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CALLE67 115 kV | 969 | 2021 | Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 3 60 MW | METRO LINEA 1 S.A.S |  | METRO LINEA 1 S.A.S | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ. D.C. | 60 | Carga | NA | NA | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
ZONA INDUSTRIAL - CARACOL 34.5 kV | 516 | 2020 | Proyecto de generación Alma Solar 2 de 9,8 MW | SVC ESP SAS ZOMAC | PS EDSS Arauca 9,8 MW S.A.S | PS EDSS Arauca 9,8 MW S.A.S | ARAUCA | ARAUCA | 9,8 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Fredy (OK) | 2023 | SI | Supeditado al aumento de capacidad del circuito Todos los Santos – Playitas 1 34.5 kV a una capacidad de 528 A. | 20201520019331 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CORPORINOQUIA | ENELAR
ZARZAL 34.5 kV | 1157 | 2019 | Proyecto Solar La Victoria 2 de 19.9MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 |  | 2023 | NO | NA | 20191520037951 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Sahagun 500 kV | SC_1825 | 2023 | PROYECTO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EL JOBO_200MW | INDIGO ARENA S.A.S | INDIGO ARENA S.A.S | INDIGO ARENA S.A.S | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 200 | Generación | Térmica | Gas Natural | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 2026 | NO | NA | 20231540024811 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
RIOHACHA 110 kV | 230 | 2018 | Proyecto de Generación Eólica El Ahumado 50 MW. | GUAJIRA EOLICA I | GUAJIRA EOLICA I | GUAJIRA EOLICA I | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 50 | Generación | Eólica | Viento | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Fredy (OK) | 2024 | SI | Supeditado a la entrada en opereción del refuerzo CuestecitasRiohachaMaicao y el refuerzo de red segundo circuito CuestecitasLa Loma 500 kV y nuevo circuito La LomaSogamoso kV | 20181520034161 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOGUAJIRA | AIR-E
CARACOLI 220 kV | 431 | 2019 | Proyecto de Generación Eólico Costa Atlántica 168 MW SE Caracolí 220 kV | EÓLICA COSTA ATLÁNTICA S.A.S. E.S.P. | EÓLICA COSTA ATLÁNTICA S.A.S. E.S.P. | EÓLICA COSTA ATLÁNTICA S.A.S. E.S.P. | ATLÁNTICO | PUERTO COLOMBIA | 168 | Generación | Eólica | Viento | 30/06/2023 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 2023 | NO | NA | 20191520037941 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
VALENCIA DE JESUS 34.5 kV | 182 | 2021 | Proyecto de generación Fotovoltaica El Jardin de 9.9 MW | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | DS COLOMBIA 2 S.A.S. | CESAR | VALLEDUPAR | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2025 | SI |  | 20211520124071 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOCESAR | AFINIA
ZAWADY 13.8 kV | 459 | 2019 | Proyecto solar Pétalo del Magdalena I de 9,9 MW a la subestación Zawady de 13,8 kV | PÉTALO DEL MAGDALENA S.A.S. E.S.P | PÉTALO DEL MAGDALENA S.A.S. E.S.P | PÉTALO DEL MAGDALENA S.A.S. E.S.P | MAGDALENA | ZONA BANANERA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20191520047701 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CARACOLI 110 kV | 454 | 2021 | Proyecto de generación fotovoltaica Malambo 1 de 50 MW SE Caracolí 110 kV | URIEL SOLAR MALAMBO S.A.S. | URIEL SOLAR MALAMBO S.A.S. | URIEL SOLAR MALAMBO S.A.S. | ATLÁNTICO |  | 50 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 |  | 2024 | SI |  | 20211520087391 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CRA | CELSIA
VIANI 34.5 kV | 967 | 2021 | Proyecto de generación fotovoltaica Arcadia 9.9 MW | DESARROLLOS ENERGETICOS S.A.S | DESARROLLOS ENERGETICOS S.A.S | DESARROLLOS ENERGETICOS S.A.S | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 30/10/2023 | 2023-10-30 | 2023-10-30 |  | 2023 | NO | NA | 20211520122761 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CAR | ENEL
GAMBOTE 13.8 kV | 458 | 2019 | Proyecto de generación Fotovoltaica PN1 de 9,9 MW | PN1 Energías Renovables S.A.S. E.S.P. | PN1 Energías Renovables S.A.S. E.S.P. | PN1 Energías Renovables S.A.S. E.S.P. | BOLÍVAR | GAMBOTE | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20191520046661 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CARDIQUE | AFINIA
TAME 13.8 kV | 777 | 2021 | Proyecto de generación Morichal. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ARAUCA | TAME | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20211520109561 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.3 | CORPORINOQUIA | ENELAR
ESMERALDA (CHEC) 220 kV | 811 | 2021 | Proyecto de generación Parque Solar Buenavista de 80 MW | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | GENERADORA BUENAVISTA S.A.S | GENERADORA BUENAVISTA S.A.S | CALDAS | CHINCHINÁ | 80 | Generación | Solar FV | Sol | 31/01/2025 | 2023-07-31 | 2025-01-31 | Fredy (OK) | 2025 | NO | NA | 20211520127871 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CORPOCALDAS | CHEC
PLAYITAS 34.5 kV | 794 | 2021 | Proyecto de generación Playitas de 19,9 MW (Etapa 1 de 9 MW) | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI S.A.S. E.S.P. | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | ARAUCA | ARAUCA | 9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/10/2026 | 2026-06-30 | 2026-10-31 | Fredy (OK) | 2026 | NO | NA | 20211520116341 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
FLANDES 34.5 kV | 428 | 2019 | Planta fotovoltaica Yuma 9,9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | FLANDES | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20191520037971 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CHINU PLANTA 34.5 kV | 427 | 2019 | Parque Fotovoltaico La Tolua 19.9 MW | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA S.A.S. | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA S.A.S. | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA S.A.S. | CÓRDOBA | CHINÚ | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 30/06/2023 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 2023 | NO | NA | 20191520037931 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CHINU PLANTA 34.5 kV | 419 | 2019 | Parque Solar Tierra Linda de 9.99 MW | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA S.A.S. | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA S.A.S. | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA S.A.S. | CÓRDOBA | CHINÚ | 9,99 | Generación | Solar FV | Sol | 30/06/2023 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 2023 | NO | NA | 20191520037911 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
PLAYITAS 34.5 kV | 1158 | 2021 | Proyecto de generación solar fotovoltaica Playitas de 19,9 MW (Etapa 2 de 10.9 MW) | PARQUE SOLAR COLOMBIA XI S.A.S. E.S.P. | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | ARAUCA | ARAUCA | 10,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/10/2026 | 2028-09-30 | 2028-09-30 | Fredy (OK) | 2026 | SI | El proyecto tiene capacidad de 19,9 MW, los cuales se reparten en dos etapas: Etapa 1 de 9MW y FPO 30/06/2024 y Etapa 2 de 10.9 con FPO condicionada al desarrollo del proyecto La paz - Playitas 115 kV y la subestación Playitas 115/34.5 kV previsto para octubre de 2026. | 20211520116341 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
PUERTO WILCHES 34.5 kV | 540 | 2021 | Proyecto de generación solar fotovoltaico 19,9 MW (Puerto Wilches, Santander) | WILCHES SOLAR 1 S.A.S. | WILCHES SOLAR 1 S.A.S. | WILCHES SOLAR 1 S.A.S. | SANTANDER |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 29/09/2024 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Fredy (OK) | 2024 | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | 20211520118971 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CAS | ESSA
LIZAMA 34.5 kV | 532 | 2021 | Proyecto de generación solar fotovotaico La Fortuna 9,9 MW. | COLGEÓLICA S.A.S. | COLGEÓLICA S.A.S. | COLGEÓLICA S.A.S. | SANTANDER |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 30/09/2024 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Fredy (OK) | 2024 | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | 20211520117671 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CAS | ESSA
SABANALARGA 500 kV | 225 | 2018 | Proyecto de generación Solar Guayepo Fase I 200 MW | ENEL COLOMBIA SA ESP | GUAYEPO SOLAR S.A.S | GUAYEPO SOLAR S.A.S | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 28/02/2023 | 2024-11-30 | 2024-11-30 |  | 2023 | NO | NA | 20181520053141 | SI | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 0 | ANLA | ISA INTERCOLOMBIA
ZARZAL 34.5 kV | 407 | 2019 | Proyecto Solar La Victoria 1 de 19.9MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | VALLE DEL CAUCA | LA VICTORIA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 |  | 2023 | NO | NA | 20191520037951 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SABANALARGA 500 kV | 226 | 2018 | Proyecto de generación Solar Guayepo Fase II 200 MW | ENEL COLOMBIA SA ESP | GUAYEPO SOLAR S.A.S | GUAYEPO SOLAR S.A.S | ATLÁNTICO | SABANALARGA | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 31/05/2023 | 2024-11-30 | 2024-11-30 |  | 2023 | NO | NA | 20181520053141 | SI | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
ALCARAVAN 230 kV | 547 | 2020 | Proyecto Fotovoltaico El Gabán 2 120 MW. | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO ONCE S.A.S. E.S.P | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO ONCE S.A.S. E.S.P | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO ONCE S.A.S. E.S.P | CASANARE |  | 120 | Generación | Solar FV | Sol | 30/12/2028 | 2028-12-31 | 2028-12-31 | Fredy (OK) | 2028 | SI | Supeditado a Alcaraván y La Paz STN y STR y a repotenciación de circuitos Yopal - Alcaraván, Alcaraván - Aguazul, Aguazual - Aguaclara y Aguaclara - Chivor 115 kV a 800A. | 20201520065931 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
FLANDES 34.5 kV | 393 | 2019 | Planta fotovoltaica Flandes 19,9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | TOLIMA | FLANDES | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20191520033911 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
GAMBOTE 66 kV | 211 | 2017 | Proyecto Fotovoltaico La Iguana de 19,5 MW | COLOMBIA ENERGY CLIMATE CORPORATION S.A.S. | COLOMBIA ENERGY CLIMATE CORPORATION S.A.S. | COLOMBIA ENERGY CLIMATE CORPORATION S.A.S. | BOLÍVAR | GAMBOTE | 19,5 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Fredy (OK) | 2023 | NO | NA | 20171520034441 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CARDIQUE | AFINIA
PAIPA 115 kV | 318 | 2018 | Proyecto Fotovoltaico Paipa I - PSR3 de 88 MW. GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. PSR3 PSR3 BOYACÁ PAIPA 88 Generación Solar FV Sol 30/06/2023 2023-06-30 2023-06-30 2023 NO NA 20181520043501 NO NO Aprobado Capacidad de transporte asingada fue aceptada 3.2 CORPOBOYACÁ EBSA
PAIPA 115 kV | 319 | 2018 | Proyecto Fotovoltaico Paipa II - PSR4 de 72 MW. GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. PSR4 PSR4 BOYACÁ PAIPA 72 Generación Solar FV Sol 30/06/2023 2023-06-30 2023-06-30 2023 NO NA 20181520043511 NO NO Aprobado Capacidad de transporte asingada fue aceptada 3.2 CORPOBOYACÁ EBSA
Natagaima 34.5 kV | SC_2207 | 2023 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima II | Pi Épsilon Proyectos de Ingeniería Especializada S | Pi Épsilon Proyectos de Ingeniería Especializada S | Pi Épsilon Proyectos de Ingeniería Especializada S | TOLIMA | COYAIMA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2026-02-28 | 2026-02-28 |  | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | 20231540026721 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORTOLIMA | CELSIA
Natagaima 34.5 kV | SC_2088 | 2023 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima IV 9.9 MW | Pi Épsilon Proyectos de Ingeniería Especializada S | Pi Épsilon Proyectos de Ingeniería Especializada S | Pi Épsilon Proyectos de Ingeniería Especializada S | TOLIMA | COYAIMA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV | 20231540026881 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CORTOLIMA | CELSIA
CIRCUITO ANAPOIMA 34,5 kV - GUACA 115 34.5 kV | 871 | 2021 | Proyecto Generación Apulo I 9,9 MW | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20211520116551 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.3 | CAR | ENEL
AguaCLARA 115 kV | 536 | 2020 | Proyecto generación solar Aguaclara de 80 MVA. | AC RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P.S | AC RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P.S | AC RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P.S | CASANARE | SABANALARGA | 80 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-07-31 | 2027-07-31 | 2027-07-31 |  | 2027 | SI | Supeditado a Alcaraván STNy STR y a repotenciación de circuitos Yopal - Alcaraván, Alcaraván - Aguazul, Aguazual - Aguaclara y Aguaclara - Chivor 115 kV a 800A. | 20201520065921 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SAN ALBERTO 115 kV | 512 | 2020 | Proyecto Generación Solar FV La Pradera 40 MW | SOLAR PRADERA S.A.S. E.S.P. | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | SANTANDER | LA ESPERANZA | 40 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Fredy (OK) | 2025 | NO | NA | 20201520026461 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CAS | ESSA
LIZAMA 115 kV | 514 | 2021 | Proyecto Generación Solar FV Lizama 40 MW | SOLAR LIZAMA S.A.S. | SOLAR LIZAMA S.A.S E.S.P. | SOLAR LIZAMA S.A.S E.S.P. | SANTANDER |  | 40 | Generación | Solar FV | Sol | 29/09/2024 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Fredy (OK) | 2024 | SI | Requiere la entrada previa de algunas obras del STR.Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | 20211520109801 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CAS | ESSA
BUENAVISTA 115 KV 115 kV | 513 | 2021 | Proyecto Generación Solar FV San Silvestre 60 MW. | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 60 | Generación | Solar FV | Sol | 30/09/2024 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 2024 | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV. | 20211520109791 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CAS | ESSA
GUATAPE 110 kV | 420 | 2020 | Proyecto Hidroeléctrico Nare 19.8 MW | GENERADORA NARE S.A.S. E.S.P. | GENERADORA NARE S.A.S. E.S.P. | GENERADORA NARE S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA | ALEJANDRIA y SANTO DOMINGO | 19,8 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 |  | 2025 | NO | NA | 20201520026601 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 |  | EPM
SONSON 110 kV | 450 | 2020 | Proyecto Hidroeléctrico Sirgua 10 MW. | INVERSIONES PUCHARDÁ S.A.S | INVERSIONES PUCHARDÁ S.A.S | INVERSIONES PUCHARDÁ S.A.S | ANTIOQUIA | SONSÓN | 10 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | 2024 | SI |  | 20201520026621 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 |  | EPM
ITUANGO 500 kV | 1162 | 2012 | Proyecto Ituango Fase II de 1200 MW | EPM | EPM | EPM | ANTIOQUIA | ITUANGO | 1200 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2027 | NO | NA | Resolución del Ministerio de Minas y Energía (MME) 18 0423 de marzo 21 de 2012 (por la cual se adopta el Plan de Expansión de Referencia Generación Transmisión 2012-2025 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Irra 115 kV | SC_2093 | 2023 | Proyecto minero Lower Mine carga de 40 MW | Caldas GOLD Marmato S.A.S | Aris Mining Marmato SAS | Aris Mining Marmato SAS | CALDAS | SAN JUAN DEL CESAR | 40 | Carga | NA | NA | 2024-11-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
TERMOCANDELARIA 220 kV | 178 | 2019 | Ampliación central de generación Termocandelaria de 314 MW a 566,15 MW | TERMOCANDELARIA S.C.A. | TERMOCANDELARIA S.C.A. | TERMOCANDELARIA S.C.A. | BOLÍVAR |  | 252,15 | Generación | Térmica | Gas Natural | 30/06/2023 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 2023 | SI |  | 20191520000751 | SI | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
GUACHETÁ 34.5 kV | 966 | 2021 | Proyecto Parque Fotovoltaico SUÉ 1 9.9 MW | PARQUE SOLAR SUÉ 1 S.A.S. | PARQUE SOLAR SUÉ 1 S.A.S. | PARQUE SOLAR SUÉ 1 S.A.S. | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20211520122751 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.3 | CAR | ENEL
LA GUACA 34.5 kV | 997 | 2022 | Proyecto Parque Fotovoltaico Tequendama 1 19,9 MW | NOTUS ENERGIA COLOMBIA S.A.S | NOTUS ENERGIA COLOMBIA S.A.S | NOTUS ENERGIA COLOMBIA S.A.S | CUNDINAMARCA |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2025 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | SI | Supeditada a la repotenciación de la línea Guaca - Colegio 115 kV. | 20221520035871 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CAR | ENEL
Baranoa 13.8 | SC_2321 | 2023 | PROYECTO PARQUE SOLAR BUGAMBILES DE 9,9MW | FOTOVOLTAICO EL CARACOLI S.A.S |  | FOTOVOLTAICO EL CARACOLI S.A.S | ATLÁNTICO | BARANOA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540022261 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CRA | AIR-E
TAMARINDO - SE GUACA 115 34.5 kV | 960 | 2021 | Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Apulo Solar II 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Fredy (OK) | 2025 | SI |  | 20211520126091 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CAR | ENEL
GUADUAS 34.5 kV | 911 | 2021 | Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Honda Solar 2 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | P.A. AHIC GIRASOL | P.A. AHIC GIRASOL | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Fredy (OK) | 2023 | NO | NA | 20211520120731 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
LAS PLAYAS 44 kV | 154 | 2016 | Proyecto PCH Hidronare 14 MW | GRUPO NARE | GRUPO NARE | GRUPO NARE | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 14 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20161520035861 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 |  | EPM
CHIRIGUANA 13.8 kV | 177 | 2018 | Proyecto Pétalo del Cesar I de 9,9 MW | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | BCCY CORDOBA S.A.S. E. S.P. | BCCY CORDOBA S.A.S. E. S.P. | CESAR | CHIRIGUANÁ | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Fredy (OK) | 2024 | SI | Supeditado a entrada en operación de La Loma 500 Kv y La Loma 110 kV | 20181520035051 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOCESAR | AFINIA
BARZALOSA 115 kV | 617 | 2020 | Proyecto Planta de Generación Solar Barzalosa de 100 MW ( Etapa 1 de 60 MW) | BARZALOSA S.A.S. | BARZALOSA S.A.S. | BARZALOSA S.A.S. | CUNDINAMARCA |  | 60 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Fredy (OK) | 2025 | SI | 60 MW supeditados a repontenciación de circuito existente Guaca - Colegio 115 kV. 40 MW adicionales supeditados al segundo circutio Guaca - Colegio 115 kV. | 20201520072071 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
BARZALOSA 115 kV | 1156 | 2020 | Proyecto Planta de Generación Solar Barzalosa de 100 MW ( Etapa 2 de 40 MW) | BARZALOSA S.A.S. | BARZALOSA S.A.S. | BARZALOSA S.A.S. | CUNDINAMARCA |  | 40 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 2025 | SI |  | 20201520072071 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CAR | ENEL
GUACAVIA 34.5 kV | 592 | 2022 | Proyecto Planta de Generación Solar La Martina 9.9 MW | PLANTA SOLAR LA MARTINA ESP S.A.S | TESOCOL S.A. | TESOCOL S.A. | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20221520024731 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.1 | CORPORINOQUIA | EMSA
PUERTO WILCHES 34.5 kV | 445 | 2020 | Proyecto Planta Solar Puerto Wilches 15 MW | EPM | EPM | EPM | SANTANDER | PUERTO WILCHES | 15 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Fredy (OK) | 2024 | SI |  | 20201520000101 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.3 | CAS | ESSA
LIZAMA 115 kV | 557 | 2021 | Proyecto Planta Solar Sol de Santander 40 MW | GRENERGY COLOMBIA | GRENERGY COLOMBIA | GRENERGY COLOMBIA | SANTANDER | SABANA DE TORRES | 40 | Generación | Solar FV | Sol | 29/09/2024 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Fredy (OK) | 2024 | SI | Necesidad de expansión STN por TRFs Sogamoso 500/230/34,5 kV | 20211520118981 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 5 | CAS
PRIMAVERA 230 kV | 462 | 2021 | Proyecto solar Carare de 200 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | SANTANDER |  | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | Fredy (OK) | 2024 | SI |  | 20211520120551 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
GRANADA 13.2 kV | 317 | 2018 | PCH La Cascada de Granada 2,09 MW. | PCH INMAQ | PCH INMAQ | PCH INMAQ | ANTIOQUIA | GRANADA | 2,09 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 2023 | NO | NA | 20181520053061 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
GUATIGUARA 230 kV | 825 | 2021 | Proyecto solar Charcos de 99,9 MW a la S/E Guatiguará 230 kV | VOLTALIA COLOMBIA SAS | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | SANTANDER | GIRÓN | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | 29/09/2024 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Fredy (OK) | 2024 | SI | -Se emite respuesta indicando que requieren expansión en el STN por sobrecargas en los transformadores de Sogamoso | 20211520119341 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.1 | CDMB | ISA INTERCOLOMBIA
BARZALOSA 34.5 kV | 822 | 2021 | Proyecto Solar Fotovoltaico Doménica - PSR 5 - 19,9 MW | PSR5 S.A.S. | PSR5 S.A.S. | PSR5 S.A.S. | CUNDINAMARCA |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | Fredy (OK) | 2024 | SI | Enel da concepto supeditado a la expansión de red del doble circuito La Guaca – Colegio 115 kV de 1.200 A | 20211520112101 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 5 | CAR | ENEL
VILLETA 34.5 kV | 810 | 2021 | Proyecto Solar Fotovoltaico Honda Solar 1 9,9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | P.A.AHIC GIRASOL | P.A.AHIC GIRASOL | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20211520112091 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
JUAN MINA 110 kV | 324 | 2018 | Proyecto solar fotovoltaico Juan Mina 19,9 MW | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA S.A.S | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA S.A.S | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA S.A.S | ATLÁNTICO | MALAMBO | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  | 2024 | SI |  | 20181520041541 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 5 | CRA | AIR-E
Lanceros 115 | SC_2282 | 2023 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO MANDARINOS | FOTOVOLTAICO SAN FELIPE SAS | FOTOVOLTAICO TW LOS CAUCHOS S.A.S | FOTOVOLTAICO TW LOS CAUCHOS S.A.S | TOLIMA | AGUACHICA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2026 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | SI | Repotenciación del enlace Guaca - Colegio 115 kV, Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV. | 20231540028831 | NO | NO | Aprobado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
SAN ALBERTO 34.5 kV | 438 | 2019 | Proyecto solar fotovoltaico Pétalo de Norte de Santander de 19,9 MW (antes Proyecto solar fotovoltaico Pétalo de Cesar II de 19,9 MW) | BLACK ORCHID SOLAR | BLACK ORCHID SOLAR | BLACK ORCHID SOLAR | SANTANDER | SAN ALBERTO | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20191520036801 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CAS | ESSA
VILLAPINZÓN 34.5 kV | 964 | 2021 | Proyecto Solar Hatogrande 9.9 MW | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20211520122311 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CAR | ENEL
ORIENTE - Cundinamarca 34.5 kV | 1125 | 2021 | Proyecto Solar Jeques 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISIETE S.A.S | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISIETE S.A.S | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISIETE S.A.S | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20211520126081 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 0 | CAR | ENEL
LA LOMA 110 kV | 142 | 2017 | Proyecto Solar La Loma de 150 MW | Enel Colombia S.A. E.S.P | Enel Colombia S.A. E.S.P | Enel Colombia S.A. E.S.P | CESAR |  | 150 | Generación | Solar FV | Sol | 28/02/2023 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Fredy (OK) | 2023 | SI | Supeditado a la entrada de La Loma STN y STR, repotenciación de la línea Jagua-Codazzi 110 Kv y cuarto refuerzo a los proyectos Cerromatoso-Chinú 500kV y Chinú Copey 500 kV. | 20171520016211 | SI | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
PUERTO WILCHES 115 kV | 575 | 2021 | Proyecto Solar La Manguita 40 MW. | FERMINAC INT S.A.S. | FERMINAC INT S.A.S. | FERMINAC INT S.A.S. | SANTANDER | PUERTO WILCHES | 40 | Generación | Solar FV | Sol | 30/09/2024 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 2024 | SI |  | 20211520119021 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.2 | CAS | ESSA
CAPELLANIA 34.5 kV | 999 | 2022 | Proyecto Solar Laguna 9.9 MW. | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20221520035851 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CAR | ENEL
Sn SIlvestre 115 | SC_710 | 2023 | Proyecto Solar Laureles 50MW | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | COX ENERGY COLOMBIA G.D S.A.S | COX ENERGY COLOMBIA G.D S.A.S | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 50 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | SI | Cuarto transformador de Sogamoso 500/230/34.5 kV | 20231540025171 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SIATAMA 34.5 kV | 963 | 2021 | Proyecto Solar Minero 9.9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20211520122301 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.3 | CAR
Circuito Sumapaz - SE Sauces 34.5 kV | 1000 | 2022 | Proyecto Solar Novillero 9.9 MW | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | VIRIDI ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20221520035861 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CAR | ENEL
SALDAÑA 34.5 kV | 611 | 2021 | PROYECTO SOLAR ROKRA de 9.9MW. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | TOLIMA | SALDAÑA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | SI | -Se solicita aumento de capacidad del circuito Flandes - Prado 1 115 kV. | 20211520127181 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CORTOLIMA | CELSIA
AguaCLARA 115 kV | 297 | 2019 | Proyecto Villanueva 25 MW (antes Refocosta) | REFOENERGY VILLANUEVA S.A.S E.S.P. | SPV VILLANUEVA S.A.S | SPV VILLANUEVA S.A.S | CASANARE |  | 25 | Generación | Biomasa y ReSIduos | NA | 2025-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 |  | 2025 | NO | NA | 20191520002691 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CORPORINOQUIA | ENERCA
Acerias Paz del Rio 115 | SC_1477 | 2023 | Prque Solar Belencito APDR_0MW (AUTOGENERADOR) | ACERIAS PAZ DEL RIO S.A | ACERIAS PAZ DEL RIO S.A | ACERIAS PAZ DEL RIO S.A | BOYACÁ | NOBSA | 0 | Autogenerador | Solar FV | Sol | 31/05/2024 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Fredy | 2024 | NO | NA | 20231540024601 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Carreto 500 | SC_1903 | 2023 | PS VALLE DE LOS CARRETOS | PARQUE SOLAR COLOMBIA XX S.A.S E.S.P. | VALLE DE LOS CARRETOS SOLAR S.A.S | VALLE DE LOS CARRETOS SOLAR S.A.S | BOLÍVAR | SAN JUAN NEPOMUCENO | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 2027-06-30 |  | 2027 | SI | Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas correspondiente a la convocatoria pública UPME 06-2021. | 20231540023331 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
CARACOLI 13.8 kV | 461 | 2019 | PSF CRLI de 9,9 MW a la subestación Caracolí de 13,8 kV. | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/10/2024 | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | 2024 | NO | NA | 20191520038911 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CRA | AIR-E
JUAN MINA 34.5 kV | 327 | 2018 | PSF El Colibrí 19,9 MW | MASSIVE SOLAR ENERGY COLOMBIA | MASSIVE SOLAR ENERGY COLOMBIA | MASSIVE SOLAR ENERGY COLOMBIA | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/08/2024 | 2024-08-31 | 2024-08-31 |  | 2024 | NO | NA | 20181520053131 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CRA | AIR-E
SALAMINA (MAGDALENA) 34.5 kV | 233 | 2017 | PSF Prosperidad 19,5 MW. | LA PROSPERIDAD SOLAR SAS | LA PROSPERIDAD SOLAR SAS | LA PROSPERIDAD SOLAR SAS | ATLÁNTICO | SALAMINA | 19,5 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Fredy (OK) | 2023 | NO | NA | 20171520038561 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CRA | AIR-E
Tonchala 115 | SC_7 | 2023 | PSFV TONCHALÁ 19.9MW | PSFV TONCHALÁ SAS | PSFV TONCHALÁ SAS | PSFV TONCHALÁ SAS | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2026 | NA | 2026-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20231540024951 | NO | NO | Liberado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
FUNDACION 110 kV | 187 | 2019 | PV FUNDACION 99,9 MW (antes Nabusimake) de 99.9 MW | Enel Colombia S.A. E.S.P | Enel Colombia S.A. E.S.P | Enel Colombia S.A. E.S.P | MAGDALENA |  | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Fredy (OK) | 2023 | NO | NA | 20191520033751 | NO | SI | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
La Loma 110 | SC_56 | 2023 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | LATAMSOLAR COLOMBIA SAS | CESAR | EL PASO | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | SI | - Líneas de transmisión Copey - Cuestecitas 500 kV, Copey - Fundación 220 kV y obras asociadas en la subestación Cuestecitas. - Subestación Colectora 500 kV, dos líneas de transmisión Colectora - Cuestecitas 500 kV y una línea Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV. - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV. - Línea de transmisión La Loma - Sogamoso 500 kV. - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. - Repotenciación de los enlaces Guatapurí - San Juan 110 kV y San Juan - Valledupar 110 kV a 691 A | 20231540025491 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 0 | ANLA | GEB
SAHAGUN 500 kV | 580 | 2020 | PV Sahagún de 400 MW | LATAM FOTOVOLTAICA SAHAGÚN SAS | LATAM FOTOVOLTAICA SAHAGÚN SAS | LATAM FOTOVOLTAICA SAHAGÚN SAS | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 400 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20201520043891 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | ANLA | CELSIA
GUAMO 34.5 kV | 613 | 2021 | REMISIÓN CONCEPTO APROBATORIO PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO NUMBANA 9.9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO NUEVE S.A.S. E.S.P. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | TOLIMA | GUAMO | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/03/2024 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Fredy (OK) | 2024 | SI | -Se solicita aumento de capacidad del circuito Armenia - Regivit 115 kV y remitir parámetros eléctricos de las líneas del SDLa las que está supeditada el proyecto | 20211520074551 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 0 | CORTOLIMA | CELSIA
BARRANCA 34.5 kV | 476 | 2020 | Remisión del estudio de conexión proyecto Planta Solar Barranquita 9,9 MW | EPM | EPM | EPM | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20201520024911 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CAS | ESSA
Valledupar34.5_B3 | SC_768 | 2023 | RODAS 19.9 | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | CESAR | VALLEDUPAR | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-07-31 | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  | 2025 | NO | NA | 20231540025891 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.2 | CORPOCESAR | TRANSELCA
Zipaquira 115 | SC_1886 | 2023 | Rúkura 60 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRECE SAS ESP | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRECE SAS ESP | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRECE SAS ESP | CUNDINAMARCA | GACHANCIPÁ | 60 | Generación | Solar FV | Sol | 2028-12-31 | NA | 2028-12-31 |  | 2028 | SI | Subestación Norte 500/220/115 kV | 20231540022241 | NO | NO | Liberado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
Bosconia 34.5 | SC_1764 | 2023 | San Angel | SKAT INVESTMENT S.A.S. |  | SKAT INVESTMENT S.A.S. | CESAR | EL PASO | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  | 2024 | SI | Normalización transformador Copey 220/110/34,5 kV | 20231540027471 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CORPOCESAR | AFINIA
La Plata 115 kV | SC_2118 | 2023 | SAPUCA | Consultoría Regulatoria |  | Consultoría Regulatoria | HUILA | LA PLATA | 50 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 |  | 2024-12-31 |  | 2024 | SI | Cambio de CTs en circuitos Bote - Tenay 115 kV, Betania - El Bote 115 kV, Betania - Seboruco115 kV, El Bote - Seboruco 115 kV | 20231540026911 | NO | NO | En operación | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
Aguazul 115 | SC_2190 | 2023 | SIKUANI | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S E.S.P. | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S E.S.P. | CASANARE | AGUAZUL | 17 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20231540025681 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Cimitarra 34.5 kV | SC_1946 | 2023 | Sol de Cimitarra 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GR PARQUE SOLAR SOL DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P. | GR PARQUE SOLAR SOL DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P. | SANTANDER | CIMITARRA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2027 | SI | Subestación Nueva Granada (Cabrera) 230/115 kV y obras STN/STR asociadas | 20231540025371 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Zawady 13.8 | SC_1356 | 2023 | Sol de Zawady 9,9 MW | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S. E.S.P. | MAGDALENA | ZONA BANANERA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Fredy (OK) | 2024 | SI | - Línea de transmisión Bonda - Río Córdoba 220 kV. - Instalación de dispositivos D-FACTS en los circuitos Santa Marta - Bonda 220 kV y Santa Marta Termoguajira 220 kV. I13 | 20231540026591 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPAMAG | AIR-E
AYAPEL 34.5 kV | 891 | 2021 | Sol del Mar II de 9.9 MW | GRENERGY COLOMBIA | GR PARQUE SOL DEL MAR II S.A.S. E.S.P. | GR PARQUE SOL DEL MAR II S.A.S. E.S.P. | CÓRDOBA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Fredy (OK) | 2024 | SI |  | 20211520117651 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 1.3 | CVS | AFINIA
SANTA LUCIA 34.5 kV | 654 | 2022 | Sol y Cielo I de 9.9 MW | SOL&CIELO S.A.S. | SOL&CIELO S.A.S. | SOL&CIELO S.A.S. | CÓRDOBA | MONTERÍA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 30/06/2024 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  | 2024 | NO | NA | 20221520012941 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
ANDALUCIA 34.5 kV | 409 | 2019 | Solar Bugalagrande 1 9,9 MW | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | VALLE DEL CAUCA | BUGA LA GRANDE | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Fredy (OK) | 2023 | NO | NA | 20191520037951 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 0 | CVC | CELSIA
Carmelo 34.5 | SC_2208 | 2023 | Solar El Carmelo 4 19.9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 2025 | NO | NA | 20231540025881 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CVC | CELSIA
Barranca 34.5 | SC_2323 | 2023 | SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU DE 9,9 | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBU S.A.S | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBU S.A.S | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBU S.A.S | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20231540025441 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CAS | ESSA
CAPELLANIA 34.5 kV | 908 | 2021 | SOLAR FOTOVOLTAICO COLIMA 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. ESP | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. ESP | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. ESP | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2025 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | Fredy (OK) | 2025 | NO | NA | 20211520119321 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.1 | CAR | ENEL
SIMIJACA 13.2 kV | 909 | 2021 | SOLAR FOTOVOLTAICO CÓNDOR 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISEIS S.A.S. ESP | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISEIS S.A.S. ESP | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISEIS S.A.S. ESP | CUNDINAMARCA |  | 9,1 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20211520119101 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 0 | CAR | ENEL
PALOBLANCO 34.5 kV | 763 | 2021 | Solar Paloblanco 2 - 9,9 MW | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | VALLE DEL CAUCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-08-28 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  | 2026 | SI |  | 20211520123481 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CVC | CELSIA
PALOBLANCO 34.5 kV | 764 | 2021 | Solar Paloblanco 3 - 9,9 MW | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | CELSIA S.A. | VALLE DEL CAUCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-08-28 | 2026-12-30 | 2026-12-30 |  | 2026 | SI |  | 20211520123491 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CVC | CELSIA
OIBA 115 kV | 82 | 2016 | Menor San Bartolome 20 MW | PCH SAN BARTOLOMÉ | PCH SAN BARTOLOMÉ | PCH SAN BARTOLOMÉ | SANTANDER | GUAPOTÁ | 20 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 30/06/2023 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 2023 | SI |  | 20161520038701 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
OIBA 115 kV | 81 | 2016 | Proyecto hidroelectrico Oibita de 20 MW | PCH SAN BARTOLOMÉ | PCH SAN BARTOLOMÉ | PCH SAN BARTOLOMÉ | SANTANDER | GUAPOTÁ | 20 | Generación | Hidroelectrica | Agua | 30/06/2023 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 2023 | SI |  | 20161520038701 | NO | NO | En operación | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Cerromatoso 110 | SC_1949 | 2023 | Solar Montelibano | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CÓRDOBA | PLANETA RICA | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | Fredy (OK) | 2026 | NO | NA | 20231540024751 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
SAHAGUN 500 kV | 652 | 2021 | Solar Sahagún de 200 MW - CELSIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CELSIA COLOMBIA | CÓRDOBA |  | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 21/12/2025 | 2027-12-31 | 2027-12-31 | Fredy (OK) | 2025 | SI |  | 20211520076701 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | ANLA | CELSIA
SAHAGUN 500 kV | 856 | 2022 | Proyecto Solar el Espino 200 MW (antes Solar Sahagún de 200 MW - COLGEÓLICA S.A.S.) | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | Planta Solar Sahagún S.A.S. | Planta Solar Sahagún S.A.S. | CÓRDOBA | SAHAGÚN | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2024 | 2027-10-31 | 2027-10-31 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20221520035781 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | ANLA | CELSIA
Valledupar34.5_B3 | SC_1989 | 2023 | Solar Valledupar 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CESAR | VALLEDUPAR | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 30/12/2024 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20231540026321 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
Valledupar34.5_B3 | SC_1981 | 2023 | Solar Valledupar 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CESAR | VALLEDUPAR | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 30/12/2024 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Fredy (OK) | 2024 | NO | NA | 20231540026171 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
Valledupar34.5_B3 | SC_1982 | 2023 | Solar Valledupar 3 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | CESAR | VALLEDUPAR | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2025 | 2023-12-31 | 2025-12-31 | Fredy (OK) | 2025 | NO | NA | 20231540026181 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 2.2 | CORPOCESAR | TRANSELCA
Insula 115 | SC_38 | 2023 | SOLENERGY NORTE | SPV-SOLENERGY NORTE SAS | SPV-SOLENERGY NORTE SAS | SPV-SOLENERGY NORTE SAS | NORTE DE SANTANDER | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 40 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2025 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540024801 | NO | NO | Aprobado | No presenta los documentos solicitados por la Resolcuión CREG 075 de 2021 para la aceptación de la capacidad de transporte
Boavita 34.5 | SC_2024 | 2023 | SUMMA IV | PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S. |  | PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA S.A.S. | BOYACÁ | BOAVITA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20231540025481 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CORPOBOYACÁ | EBSA
San Carlos 220 | SC_1993 | 2023 | Tamarino_200MW | TAMARINO COLOMBIA S.A.S. |  | TAMARINO COLOMBIA S.A.S. | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 200 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20231540025961 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
San Marcos 110 | SC_1763 | 2023 | Taurus Solar de 22MW (19,5 MW) | PARQUE SOLAR TAURUS SAS ESP | PARQUE SOLAR TAURUS SAS ESP | PARQUE SOLAR TAURUS SAS ESP | SUCRE | SAN MARCOS | 19,5 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540024851 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 6.1 | CARSUCRE | AFINIA
Bayunca 34.5 | SC_784 | 2023 | TENERIFE 9.9 | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | BOLÍVAR | SANTA ROSA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | 2025 | NO | NA | 20231540023141 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.3 | CARDIQUE | AFINIA
Bacatá 115 kV | SC_2248 | 2023 | Tenjo 1 | BACATA - 115kV | DHA | DHA | CUNDINAMARCA | TENJO | 100 | Carga | NA | NA | 31/12/2025 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2025 | SI |  | #N/D |  |  | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
Aguazul 115 | SC_2172 | 2023 | Termocasanare 1 9,9 MW | TERMOCASANARE SAS ESP | TERMOCASANARE SAS ESP | TERMOCASANARE SAS ESP | CASANARE | AGUAZUL | 9,9 | Generación | Térmica | Gas Natural | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 |  | 2024 | NO | NA | 20231540025721 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Belen 34.5 | SC_2291 | 2023 | Termotasajero Solar Tres | Termotasajero S.A. E.S.P. | Termotasajero S.A. E.S.P. | Termotasajero S.A. E.S.P. | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | 3 | Generación | Solar FV | Sol | 30/06/2024 | 2024-06-30 | 2024-06-30 |  | 2024 | NO | NA | 20231540024771 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
Tolu 13.8 | SC_1853 | 2023 | Tolú Solar 9,9 MW | GRENERGY GESTION E INFRAESTRUCTURA SAS | GR PARQUE SOLAR TOLÚ S.A.S E.S.P. | GR PARQUE SOLAR TOLÚ S.A.S E.S.P. | SUCRE | SANTIAGO DE TOLÚ | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2027-12-31 | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 2027 | NO | NA | 20231540024761 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Tuluni 220 | SC_661 | 2023 | TR Solar 11 | TRINA SOLAR COLOMBIA SAS | TRINA SOLAR COLOMBIA SAS | TRINA SOLAR COLOMBIA SAS | TOLIMA | CHAPARRAL | 45 | Generación | Solar FV | Sol | 26/12/2025 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |  | 2025 | NO | NA | 20231540026691 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
Ubate 115 | SC_2075 | 2023 | Ubaté Solar | PSR1 SAS | PSR1 SAS | PSR1 SAS | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | 31/12/2023 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 2023 | NO | NA | 20231540022121 | NO | NO | Aprobado | Sujeto a la aceptación de la capacidad asignada por parte del interesado
Caracoli 220 | SC_1773 | 2023 | ULTRACEM | ULTRACEM S.A.S. |  | ULTRACEM S.A.S. | ATLÁNTICO | GALAPA | 19,5 | Carga | NA | NA | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 |  | 2025 | NO | NA | #N/D |  |  | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Toluviejo 110 | SC_2136 | 2023 | Yaguarundi Solar II 40 MW | Colibri Energy SAS | Yaguarandi Solar II | Yaguarandi Solar II | SUCRE | SAN MARCOS | 40 | Generación | Solar FV | Sol | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2026 | NO | NA | 20231540025211 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada
Tauramena 34.5 | SC_1851 | 2023 | Zaino Solar 9,9MW | INGENIERIA CREATIVA - ICREA S.A.S | INGENIERIA CREATIVA - ICREA S.A.S | INGENIERIA CREATIVA - ICREA S.A.S | CASANARE | TAURAMENA | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 2024 | NO | NA | 20231540025041 | NO | NO | Aprobado | Capacidad de transporte asingada fue aceptada | 3.3 | CORPORINOQUIA | ENERCA
RIOGRANAE 110 kV | 36 | 2013 | Proyecto Hidroeléctrico Montañitas ampliación de 19,9 a 25 MW | CELSIA S.A. |  | CELSIA S.A. | ANTIOQUIA |  | 5,1 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
ESPINAL 34,5 kV | 1130 | 2013 | PCH Coello 2 y 3 | ENERGETICA |  | ENERGETICA | TOLIMA |  | 2,4 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
TULUNI 115 kV | 2 | 2013 | Proyecto hidroeléctrico del Rio Ambeima | ENERGÍA DE LOS ANDES SAS ESP |  | ENERGÍA DE LOS ANDES SAS ESP | TOLIMA |  | 45 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
GUADALUEJO 34,5 kV | 75 | 2016 | PCH El Buco de 1,36 MW | GOBERNACIÓN DEL CAUCA |  | GOBERNACIÓN DEL CAUCA | CAUCA |  | 1,36 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PONEDERA 34,5 kV | 148 | 2016 | Planta Solar Ponedera de 9,9 MW | SOWITEC |  | SOWITEC | ATLÁNTICO |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SAN JUAN 110 kV | 162 | 2016 | PV LATAM San Juan 1 de 19,9 MW | PSF SAN JUAN |  | PSF SAN JUAN | LA GUAJIRA |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
MANZANARES (CALDAS) 115 kV | 139 | 2016 | PCH Montebonito 19.9 MW | CENTRAL HIDROELECTRICA MONTEBONITO |  | CENTRAL HIDROELECTRICA MONTEBONITO | CALDAS |  | 19,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
COMUNEROS 230 kV | 160 | 2016 | Proyecto autogeneración GRB de 40 MW | ECOPETROL |  | ECOPETROL | SANTANDER |  | 40 | Autogenerador | Térmica | GLP - Gas Licuado de Petroleo | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
USME 34,5 kV | 94 | 2015 | Proyecto de generación Biogás Doña Juana II de 9,88 MW | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | BIOGÁS COLOMBIA S.A.S. E.S.P | BIOGÁS COLOMBIA S.A.S. E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9,88 | Generación | Biomasa y residuos | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
COLMOTORES 34,5 kV | 410 | 2019 | Concepto téncio sobre la conexión del proyecto PLANTA DE GENERACIÖN JIREH I de 9.88 MW, a las redes del SDL propiedad de Codensa. | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P |  | BIOGÁS DOÑA JUANA S.A.S E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9,88 | Generación | Biomasa y residuos | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
GUAYABAL 44 kV | 546 | 2020 | Autogeneración Familia. Ampliación de capacidad hasta 5.8 MW para entrega de Excedentes a la red. | FAMILIA |  | FAMILIA | ANTIOQUIA |  | 5,8 | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
GUAYABAL 44 kV | 105 | 2016 | Proyecto Autogenerador Familia de 6,5 MW (Sin entrega de excedentes a la red) | FAMILIA |  | FAMILIA | ANTIOQUIA |  | 0 | Autogenerador | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
DERIVACION EN T CIRCUITO SANTANAER- PUERTO TEJADA. 34,5 kV | 144 | 2016 | Autogeneración de las plantas Egipto y Las Palmas de 4.4 MW | INCUBADORA DE SANTANDER |  | INCUBADORA DE SANTANDER | CAUCA |  | 4,4 | Autogenerador | Térmica | Biogas | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
NORTE 34,5 kV | 70 | 2015 | Generación hidroeléctrica Patico II 15,9 MW | GELEC |  | GELEC | CAUCA |  | 15,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
BORDO 34,5 kV | 59 | 2014 | Generación Guachicono 12 MW | GELEC |  | GELEC | CAUCA |  | 12 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
EL SIETE 115 kV | 76 | 2016 | Centrales CAA (80 MW), CAB (36 MW), CARG (55 MW) | TALASA PROJECTO SAS ESP |  | TALASA PROJECTO SAS ESP | CHOCO |  | 171 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
LA RAMADA 34,5 kV | 435 | 2019 | Planta de Generación Solar Fotovoltaico PEESA de 4,45 MW | PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P. |  | PROFESIONALES EN ENERGIA S.A. E.S.P. | BOYACÁ |  | 4,45 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
OIBA 13,8 kV | 452 | 2020 | Central Fotovoltaica Oiba de 5 MW | HMV |  | HMV | SANTANDER |  | 5 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PALMASECA 34,5 kV | 329 | 2019 | Proyecto granja solar Palmaseca 28 MW | ENERGÍAS RENOVABLES DEL VALLE |  | ENERGÍAS RENOVABLES DEL VALLE | VALLE DEL CAUCA |  | 28 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
ÍNSULA (NORTE DE SANTANAER) 115 kV | 485 | 2019 | Plantas solares Kairos II y III | OBRAS E INTERVENTORÍA COLOMBIANA SAS |  | OBRAS E INTERVENTORÍA COLOMBIANA SAS | NORTE DE SANTANDER |  | 39,8 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
ÍNSULA (NORTE DE SANTANAER) 34,5 kV | 484 | 2019 | Planta solar Kairos I de 19.9 MW OBRAS E INTERVENTORÍA COLOMBIANA SAS OBRAS E INTERVENTORÍA COLOMBIANA SAS NORTE DE SANTANDER 19,9 Generación Solar FV Sol NA NA NA NA NA NA #N/D Liberado Proyecto con capacidad de transporte liberada
BORDO 34,5 kV | 582 | 2020 | Ampliación de 12 MW a 13.6 MW Generación Guachicono | GELEC |  | GELEC | CAUCA |  | 1,6 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
EL RIO (ATLÁNTICO) 110 kV | 425 | 2019 | Central Térmica Palermo de 60 MW a El Río110 kV | CI MILPA S.A. |  | CI MILPA S.A. | ATLÁNTICO |  | 60 | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
BARRANCA 115 kV | 353 | 2019 | Proyecto Barranca Solar de 125 MW | ANDES SOLAR IV |  | ANDES SOLAR IV | SANTANDER |  | 125 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
AguaZUL 115 kV | 334 | 2019 | Centrales de Generación TERMOAGUAZUL 1 Y 2 de 19,8 MW c/u | INTERNATIONAL OIL GAS |  | INTERNATIONAL OIL GAS | CASANARE |  | 39,6 | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
TABOR (BVENTURA) 115 kV | 330 | 2019 | Planta Termosolo 2 de 80MW | TERMO PUERTO SOLO S.A.S |  | TERMO PUERTO SOLO S.A.S | VALLE DEL CAUCA |  | 80 | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
MANZANILLO 66 KV 66 kV | 280 | 2018 | Proyecto eólico Galerazamba de 9,9 MW | PROMOENERGIA |  | PROMOENERGIA | BOLÍVAR |  | 9,9 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SAN CARLOS (ANTIOQUIA) 500 kV | 156 | 2017 | Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II 352 MW | CELSIA S.A. |  | CELSIA S.A. | ANTIOQUIA |  | 352 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
MOMPOX 34,5 kV | 538 | 2020 | Parque Solar fotovoltaico Mompox de 8 MW | PARQUE SOLAR MOMPOX S.A.S. |  | PARQUE SOLAR MOMPOX S.A.S. | CÓRDOBA |  | 8 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SAN MARCOS (VALLE) 230 kV | 242 | 2018 | Termosolo 1 de 165 MW (antes Puerto Solo 148 MW) | TERMO SOLO 1 S.A.S |  | TERMO SOLO 1 S.A.S | VALLE DEL CAUCA |  | 165 | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
COCORNA 110 kV | 224 | 2018 | Central de Generación Hidráulica Palagua 98 MW | ISAGEN |  | ISAGEN | ANTIOQUIA |  | 98 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
MIROLINAO (IBAGUÉ) 230 kV | 149 | 2017 | Planta Chili de 66 MW a la subestación Ibagué (Mirolindo) 230kV | ENERGÍAS DEL RIO CHILI |  | ENERGÍAS DEL RIO CHILI | TOLIMA |  | 66 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
LA LOMA 500 kV | 73 | 2016 | Central de generación térmica La Luna de 660 MW | CENTRAL TERMOELECTRICA LA LUNA S.A.S. E.S.P. |  | CENTRAL TERMOELECTRICA LA LUNA S.A.S. E.S.P. | CESAR |  | 660 | Generación | Térmica | Carbón | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
COVEÑAS 110 kV | 801 | 2021 | Parque Fotovoltaico Coveñas de 60 MW | ELAWAN ENERGY |  | ELAWAN ENERGY | SUCRE |  | 60 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
AguaCHICA 34,5 kV | 456 | 2019 | Sol de Gamarrita 3 de 15 MW | INVENERGY |  | INVENERGY | NORTE DE SANTANDER |  | 15 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
BUTURAMA 34,5 kV | 455 | 2019 | Sol de Gamarrita 1 y 2 de 30 MW | INVENERGY |  | INVENERGY | NORTE DE SANTANDER |  | 30 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SUAMOX 115 kV | 563 | 2020 | Parque de Generación Solar Valle del Sol de 50 MW | MARTIFER MPC RENEWABLE ENERGIES DEVELOPMENT |  | MARTIFER MPC RENEWABLE ENERGIES DEVELOPMENT | BOYACÁ |  | 50 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PIENAAMO 13,2 kV | 524 | 2020 | PCH Piendamó - 3 MW | GESINSO POWER & ENERGY ENGINEERING S.A.S. |  | GESINSO POWER & ENERGY ENGINEERING S.A.S. | CAUCA |  | 3 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PACORA 33 kV | 352 | 2019 | PCH Pacora II de 8,53 MW | HIDROELÉCTRICAS DE PÁCORA |  | HIDROELÉCTRICAS DE PÁCORA | CALDAS |  | 8,53 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PACORA 33 kV | 351 | 2019 | PCH Pacora I de 5,1 MW | HIDROELÉCTRICAS DE PÁCORA |  | HIDROELÉCTRICAS DE PÁCORA | CALDAS |  | 5,1 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CALDERAS 110 kV | 344 | 2019 | Proyecto Hidroeléctrico Tatefanes 4,3 MW | ISAGEN |  | ISAGEN | ANTIOQUIA |  | 4,3 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PAVAS 33 kV | 323 | 2018 | Solicitud Concepto UPME para la conexión de PCH Cauquillo | INMEL S.A. |  | INMEL S.A. | RISARALDA |  | 19,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
DOSQUEBRADAS 33 kV | 322 | 2018 | PCH Paraíso de 18.8 MW | INMEL S.A. |  | INMEL S.A. | RISARALDA |  | 18 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
LA SIERRA (ANTIOQUIA) 220 kV | 305 | 2018 | Generación fotovoltaica La Sierra Solar 200 MW | INVENERGY |  | INVENERGY | ANTIOQUIA |  | 200 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
ZAMBRANO 34,5 kV | 265 | 2018 | Planta Solar Zambrano I (El Trébol) de 19,9 MW | GRANJA SOLAR CSCI 1 S.A.S E.S.P. |  | GRANJA SOLAR CSCI 1 S.A.S E.S.P. | BOLÍVAR |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
EL DORADO 33 kV | 494 | 2019 | PCH Hidroarquía 9,27 MW | HIDROARQUIA S.A.S. E.S.P. |  | HIDROARQUIA S.A.S. E.S.P. | CALDAS |  | 9,27 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
NODO N_PAG_70785 (Circuito El Poblado) 34,5 kV | 796 | 2021 | Parque Solar La Calera 10 MW | DUE Capital and Services SAS |  | DUE Capital and Services SAS | CUNDINAMARCA |  | 10 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CÓRDOBA (NARIÑO) 34,5 kV | 667 | 2021 | Planta fotovoltaica Campo Alegre 15.6 MW | CleanEnergyLA S.A.S |  | CleanEnergyLA S.A.S | NARIÑO |  | 15,6 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SURIA 34,5 kV | 609 | 2020 | Planta de generación Solar Fotovoltaica Suria de 9,9 MW | VICTOR HERNANDO RIVERA DIAZ |  | VICTOR HERNANDO RIVERA DIAZ | META |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CARTAGO 230 kV | 301 | 2018 | CSF CONTINUA Cartago de 99 MW | CSF CARTAGO CONTINUA |  | CSF CARTAGO CONTINUA | VALLE DEL CAUCA |  | 99 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
ENLACE 34,5 kV | 312 | 2018 | Cogeneración Ingenio Pichichi 17 MW | INGENIO PICHICHI S.A. |  | INGENIO PICHICHI S.A. | VALLE DEL CAUCA |  | 17 | Cogeneración | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SANTA BÁRBARA (ANTIOQUIA) 44 kV | 449 | 2019 | Aumento Autogeneración El Cairo - Argos hasta 10 MW para entrega de energía a la red. | GRUPO ARGOS |  | GRUPO ARGOS | ANTIOQUIA |  | 3,5 | Autogenerador | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
ORIENTE 34,5 kV | 907 | 2021 | SOLAR FOTOVOLTAICO TINGUA 9,9 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. |  | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
VIRGINIA 500 kV | 865 | 2021 | Parque Solar CSF Continua El Futuro 500 MW | CSF CONTINUA EL FUTURO S.A.S. E.S.P. |  | CSF CONTINUA EL FUTURO S.A.S. E.S.P. | RISARALDA |  | 500 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Circuito La Palma - SE Villeta 34,5 kV | 851 | 2021 | Proyecto Solar Fotovoltaico Útica de 9,9 MW | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P |  | VO RENOVABLES SOL 1 S.A.S. E.S.P | CUNDINAMARCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SARAVENA 34,5 kV | 793 | 2021 | Proyecto de generación fotovoltaica Esteros 9.9 MW | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. |  | ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S. | ARAUCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PRIMAVERA 500 kV | 658 | 2020 | Proyecto Sebastosol 700 MW | MINESA S.A. |  | MINESA S.A. | SANTANDER |  | 700 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
Nueva subestación de switcheo 34.5 kV 34,5 kV | 1031 | 2021 | Proyecto Parque Fotovoltaico La Garita de 5 MW | PSFV-LA GARITA S.A.S |  | PSFV-LA GARITA S.A.S | NORTE DE SANTANDER |  | 5 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
TIERRALTA 110 kV | 498 | 2020 | Planta Fotovoltaica Tierra Alta de 40 MW | INVENERGY |  | INVENERGY | CÓRDOBA |  | 40 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
OCAÑA 500 kV | 711 | 2020 | Proyecto solar HELIOS CESAR OCAÑA de 200 MW. | DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S. |  | DELPHI CAPITAL PARTNERS S.A.S. | NORTE DE SANTANDER |  | 200 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SIERRA FLOR 110 kV | 436 | 2019 | BRS Solar de 60 MW | INVENERGY |  | INVENERGY | SUCRE |  | 60 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SAN FELIPE 230 kV | 365 | 2019 | PS Puerta de Oro 300 MW | Planta Solar Puerta de Oro S.A.S. |  | Planta Solar Puerta de Oro S.A.S. | TOLIMA |  | 300 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 kV | 348 | 2019 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA GUAYACANES 200 MW. | Parque fotovoltaico Guayacanes S.A.S. |  | Parque fotovoltaico Guayacanes S.A.S. | ANTIOQUIA |  | 200 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CODAZZI (CESAR) 110 kV | 268 | 2017 | PV Codazzi 2 19,9 MW | Reden Solar Colombia S.A.S. |  | Reden Solar Colombia S.A.S. | CESAR |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CODAZZI (CESAR) 110 kV | 267 | 2017 | PV Codazzi 1 19,9 MW | FONROCHE COLOMBIA |  | FONROCHE COLOMBIA | CESAR |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CUESTECITAS 220 kV | 150 | 2016 | PARQUE SOLAR ENR COL I. | NEOEN |  | NEOEN | LA GUAJIRA |  | 120,36 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SAMANA 33 kV | 649 | 2020 | Pequeña Central Hidroeléctrica El Bosque 6.0 MW | E-Renovable S.A.S |  | E-Renovable S.A.S | CALDAS |  | 6 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PESCADOR 34,5 kV | 593 | 2020 | PCH ALTO OVEJAS DE 9 MW | VATIA |  | VATIA | CAUCA |  | 9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
HISPANIA 110 kV | 181 | 2018 | Central hidroelectrica Río San Juan de 117,5 MW | HIDROELECTRICA RIO SAN JUAN |  | HIDROELECTRICA RIO SAN JUAN | ANTIOQUIA |  | 117,5 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
JAguaS 230 kV | 1153 | 2020 | Proyecto Carga Gramalote 60 MW | GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED S.A. |  | GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED S.A. | ANTIOQUIA |  | 60 | Carga | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
LAS FLORES 13,8 kV | 507 | 2020 | PSF Baz Las Flores de 9.9 MW | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. |  | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ATLÁNTICO |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CORDIALIDAD 13,8 kV | 504 | 2020 | PSF Baz Río Cordialidad de 8 MW | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. |  | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ATLÁNTICO |  | 8 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PUERTA DE ORO 13,8 kV | 478 | 2020 | Proyecto de generación fotovoltaica Baz Puerta de Oro de 9,9 MW | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. |  | GRUPO BAZ COLOMBIA S.A.S. | ATLÁNTICO |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
IRRA 115 kV | 928 | 2021 | Proyecto de conexión de carga CALDAS GOLD 40 MW, en la subestación Irra 115 kV | CALDAS GOLD MARMATO S.A.S. |  | CALDAS GOLD MARMATO S.A.S. | CALDAS |  | 40 | Carga | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
GUATIGUARA 230 kV | 826 | 2021 | Proyecto solar Rincón de 99,9 MW | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS |  | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | SANTANDER |  | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CANEYES 34,5 kV | 629 | 2020 | PROYECTO SOLAR PANTANO 20 MW. | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P. |  | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P. | SANTANDER |  | 20 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
GUATIGUARA 230 kV | 624 | 2021 | Proyecto solar Planadas de 99,9 MW | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS |  | SOLAR PROJECTS DEVELOPERS SAS | SANTANDER |  | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SABANA DE TORRES 115 kV | 522 | 2020 | Proyecto Generación Parque Solar PV Sabana de Torres II 35 MW. | COLOMBIA SOLAR CORPORATION INTERNATIONAL |  | COLOMBIA SOLAR CORPORATION INTERNATIONAL | SANTANDER |  | 35 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
EL RÍO (CUNAINAMARCA) 115 kV | 1003 | 2019 | Carga Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Canoas 43.7 MW | ACUEDUCTO AGUAS Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA |  | ACUEDUCTO AGUAS Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA |  | 13,7 | Carga | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
MONTERREY 115 kV | 992 | 2021 | Carga Monterrey - Porvenir hasta 26 MW | ECOPETROL |  | ECOPETROL | CASANARE |  | 26 | Carga | NA | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
BOLÍVAR 500 kV | 809 | 2021 | Parque Eólico Bolívar 250 MW | SOLANO S.A.S. |  | SOLANO S.A.S. | BOLÍVAR |  | 250 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
NUEVA ESPERANZA 115 KV 115 kV | 788 | 2021 | Proyecto Parque Solar Canoas de 200 MW | DUE Capital and Services SAS |  | DUE Capital and Services SAS | CUNDINAMARCA |  | 200 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SAHAGUN 500 kV | 668 | 2021 | Parque Eólico Sahawind de 200 MW | ENEL GREEN POWER |  | ENEL GREEN POWER | CÓRDOBA |  | 200 | Generación | Eólica | Viento | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CHINU 220 kV | 626 | 2020 | Parque Solar Antares de 150 MW | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. |  | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | SUCRE |  | 150 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SUAMOX 115 kV | 591 | 2020 | Proyecto Alejandría de 150 MW | PRODIEL |  | PRODIEL | BOYACÁ |  | 150 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
BUGA 34,5 kV | 489 | 2020 | Solar Buga 9,9 MW | CELSIA S.A. |  | CELSIA S.A. | VALLE DEL CAUCA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PRIMAVERA 230 kV | 464 | 2020 | Planta solar fotovoltiaca El Balso 180 MW | TW SOLAR |  | TW SOLAR | SANTANDER |  | 180 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CIMITARRA 115 kV | 430 | 2019 | Proyecto Solar Cimitarra 19,9 MW | TERMOTASAJERO |  | TERMOTASAJERO | SANTANDER |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
DON JUANA 34,5 kV | 803 | 2020 | PCH del Norte de 19.9 MW | PCH-NORTE S.A.S |  | PCH-NORTE S.A.S | NORTE DE SANTANDER |  | 19,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CALIZAS 44 kV | 377 | 2019 | Parque solar fotovoltaico Los Ocobos 19,9 MW | TW SOLAR |  | TW SOLAR | ANTIOQUIA |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SAN FELIPE 230 kV | 372 | 2019 | Planta de generación MIEL II 120 MW | Promotora Energética del Centro S.A.S. E.S.P. |  | Promotora Energética del Centro S.A.S. E.S.P. | CALDAS |  | 120 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
BOLÍVAR 500 kV | 345 | 2019 | Planta de Generación Termopalmero de 650 MW. | TERMOPALMERO |  | TERMOPALMERO | BOLÍVAR |  | 650 | Generación | Térmica | Gas Natural | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PANACEA 34,5 kV | 607 | 2020 | PCH Panacea II de 7 MW | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S |  | LICA ENERGÍA RENOVABLES S.A.S | NORTE DE SANTANDER |  | 7 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
OCAÑA 230 kV | 576 | 2020 | Proyecto solar Perales de 200 MW. | TW SOLAR |  | TW SOLAR | NORTE DE SANTANDER |  | 200 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
OCAÑA 115 kV | 564 | 2020 | Parque Solar Fotovoltaico Azucenos de 99.9 MW | TW SOLAR |  | TW SOLAR | NORTE DE SANTANDER |  | 99,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CERROMATOSO 110 kV | 243 | 2017 | Bosques Solares de Colombia de 139.3 MW | SOLARGREEN |  | SOLARGREEN | CÓRDOBA |  | 139,3 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
FUNAACION 220 kV | 184 | 2018 | Parque Solar Fotovoltaico Fundación de 100 MW | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACION SAS |  | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO FUNDACION SAS | MAGDALENA |  | 100 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
DON JUANA 115 kV | 432 | 2020 | PCH El Retiro 1 y 2 de 40 MW | DESARROLLOS ENERGÉTICOS DE ORIENTE S.A.S. E.S.P. |  | DESARROLLOS ENERGÉTICOS DE ORIENTE S.A.S. E.S.P. | NORTE DE SANTANDER |  | 40 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PANACEA 34,5 kV | 405 | 2019 | PCH Panacea III de 9.9 MW | ENERGÍA RESPONSABLE S.A.S |  | ENERGÍA RESPONSABLE S.A.S | NORTE DE SANTANDER |  | 9,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
TOLUVIEJO 110 kV | 41 | 2013 | AWARALA de 19.9 MW | AWARALÁ CENTRAL ELÉCTRICA S.A.S. |  | AWARALÁ CENTRAL ELÉCTRICA S.A.S. | SUCRE |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
ALCARAVAN 220 kV | 443 | 2020 | Centrales de generación Termoalcaravan 1-2-3-4 de 19.9 MW cada una. | GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P. |  | GRUPO ENERGÉTICO S.A. E.S.P. | CASANARE |  | 79,6 | Generación | Térmica | NA | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PAILON 13,2 kV | 1058 | 2021 | Parque Solar Pacífico 19,9 MW | Parque Industrial del Pacífico |  | Parque Industrial del Pacífico | VALLE DEL CAUCA |  | 19,9 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CARRIELES 110 kV | 806 | 2021 | Central Hidroeléctrica San Juan 80 MW | Pi Épsilon proyectos de Ingeniería Especializada S.A.S. |  | Pi Épsilon proyectos de Ingeniería Especializada S.A.S. | ANTIOQUIA |  | 80 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
HISPANIA 110 kV | 774 | 2021 | Central Hidroeléctrica La Esperanza 52 MW. | IC Asesorías y Proyectos S.A.S. E.S.P. |  | IC Asesorías y Proyectos S.A.S. E.S.P. | ANTIOQUIA |  | 52 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SAHAGUN 500 kV | 648 | 2021 | Los Tulipanes de 300 MW. | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES |  | CASTELLANA DE PROYECTOS SOLARES | CÓRDOBA |  | 300 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
MIROLINAO (IBAGUÉ) 230 kV | 627 | 2021 | Parque Solar Mercurio de 100 MW | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. |  | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | TOLIMA |  | 100 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
CHINU 500 kV | 367 | 2019 | Planta Ciénaga de Oro de 350 MW | C&ENER |  | C&ENER | CÓRDOBA |  | 350 | Generación | Térmica | Carbón | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
GUARCAMA 110 kV | 730 | 2020 | PCH Cuerquia II (antes Cañaduzal) de 19,9 MW | INGENIERÍAS ALIADAS |  | INGENIERÍAS ALIADAS | ANTIOQUIA |  | 19,9 | Generación | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
ALCARAVAN 220 kV | 585 | 2020 | Parque Solar Orión de 130 MW | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. |  | MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S. | CASANARE |  | 130 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
FORTUL 34,5 kV | 862 | 2021 | Planta Alpha solar Fortul 5 MW | SVC ESP SAS |  | SVC ESP SAS | ARAUCA |  | 5 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
SALAZAR 34,5 kV | 804 | 2020 | PCH Power Green Norte de 15 MW | PCH-POWER GREEN S.A.S |  | PCH-POWER GREEN S.A.S | NORTE DE SANTANDER |  | 15 | Autogenerador | Hidroelectrica | Agua | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
LA ESMERALDA (ARAUCA) 34,5 kV | 863 | 2021 | Planta Deya solar Arauquita 3MW | SVC ESP SAS |  | SVC ESP SAS | ARAUCA |  | 3 | Generación | Solar FV | Sol | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Liberado | Proyecto con capacidad de transporte liberada
PUERTO LOPEZ 115 | SC_1680 |  | R2 La Constancia Fase 1 |  |  | R2 ENERGY SOLUTIONS SAS | META | CABUYARO | 20 | Carga | [6 empty] | NA | NA | NA | #N/D |  |  | Aprobado
PLANETA RICA 34.5 kV | 589 |  | Parque Solar San Francisco de 9.9MW |  |  | PARQUE SOLAR SAN FRANCISCO S.A.S. | CÓRDOBA |  | 9,9 | Generación | Solar FV | Sol |  |  | NA |  |  | NA | NA | #N/D |  |  | Aprobado

## Listas desplegables (hidden)
SI | Obtención del derecho al uso de los terrenos para el proyecto y, si es requisito para el proyecto, haber cumplido con las consultas previas. | Curva S de referencia
NO | Permisos y licencia ambiental del proyecto (aprobación DAA y EIA). | Curva S de seguimiento periódico
| Orden de compra de los equipos del proyecto. | Curva S por cumplimiento de hito
Permisos y licencias para activos de conexión.
SI | Identificación de avance del 50% del proyecto.
NO | Entrada en operación
NO APLICA