## Plan Mejoramiento
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA | [6 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [11 empty] | Código: C.I.-2016-6 Versión: 1 Fecha: DIC-2016
Origen |  |  |  |  | Acción |  |  | Responsables de la Acción |  |  | Fecha Inicio de la acción (dd/mm/aaaa) | Fecha Fin de la acción (dd/mm/aaaa) | Autoevaluación |  |  | Verificación
Ítem | Proceso | Tipo de Hallazgo | Origen | Descripción de la NC, OM, Hallazgo | Causas Identificas | Acción a implementar | Tipo de acción | Área Responsable | Nombre | Cargo |  |  | Reporte Autoevaluación | % Avance | Estado de la Acción | Reporte Verificación | Estado | Fecha Verificación (aa/dd/aaaa) | Auditor
1 | Proceso Gestión de Servicios Administrativos | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión de Servicios Administrativos - 2022 | 6.1.1. En los expedientes de las Órdenes O-001-2021 , O-004-2021 , O-009-2021 , O-018-2021 , O-019-2021 , O-020-2021 , O-021-2021 , O-022-2021 , O-023-2021 , O-092-2021 , O-099-2021 , O-001-2022 , O-020-2022 y O-015-2021 se identificaron inconsistencias en los certificados de cumplimiento, tales como: En algunos casos se asocian certificados del pago de seguridad social y facturas de los proveedores que fueron radicadas con posterioridad a la fecha en la que se emitió el certificado de cumplimiento; la fecha de inicio indicada para las órdenes, es anterior a las fechas del registro presupuestal y aprobación de las garantías; errores en la periodicidad del servicio recibido, en el valor total de la orden, en los porcentajes de avance presupuestal y en tiempo; certificados firmados en formato Word, otros firmados en formato PDF (sin radicado y fecha); varios radicados certificando el mismo pago; en algunos certificados el supervisor no relaciona los informes de mantenimiento presentados por los proveedores (en las casos requeridos); para otros casos, el certificado del pago de parafiscales y la factura del proveedor, relacionadas en los certificados de cumplimiento, así como las actas de inicio no reposan en los expedientes contractuales o dicha documentación corresponde a otras órdenes. Las inconsistencias por cada Orden pueden ser consultadas de manera detallada en el Anexo1. Lo anterior denota debilidades en los controles implementados por los supervisores de las ordenes, con el fin de garantizar la calidad de la información presentada en los certificados de cumplimiento y la completitud de sus soportes en los expedientes contractuales, de conformidad con el clausulado de las órdenes de servicio. | Incumplimiento de los lineamientos, deberes y responsabilidades del ejercicio de la supervisión para el inicio de ejecución, verificacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales con relacion a lo estipulado en el contrato / orden y la gestion para los certificados de cumplimiento y su cargue en ORFEO, a pesar de las continuas capacitaciones y manueales brindados en materia de supervisión | Modificar los compromisos funcionales de los funcionarios Fernando Torres y Rafael Garcia, para incluir el buen desarrollo de la supervisión asignada como una obligación que cuente con un porcentaje de calificación alto dentro de las evaluaciones anules a los funcionarios publicos. | Acción Preventiva | Secretaria General / GIT Gestión Administrativa | Diana Navarro / Fernando Torres / Rafael Garcia | Secretaria General / Profesional especializado y tecnico administrativo GIT Gestión administrativa | 2022-07-28 | 2022-09-30
2 | Proceso Gestión de Servicios Administrativos | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión de Servicios Administrativos - 2022 | 6.1.6. De acuerdo con la información suministrada por el supervisor de la Orden 64244-2021 (O-006-2021) , durante la vigencia 2021 los pasajes se solicitaron vía telefónica, con ocasión de la pandemia, por tal razón no fue necesaria la instalación y/o acceso, con usuario y contraseña, a la plataforma GDS del proveedor SUBATOURS S.A; así mismo no se recibió la capacitación por parte del proveedor en el uso de dicha plataforma, por lo que el supervisor no verificó el suministró de la totalidad de tiquetes que se expidieron en la plataforma; no obstante en la vigencia 2022 se solicitó al proveedor, el 06/04/2022, el acceso a dicha plataforma y capacitación para los secretarios ejecutivos. Lo anterior, denota debilidades en los controles implementados por el supervisor de la orden, para garantizar la trazabilidad de la emisión de los tiquetes durante la vigencia, teniendo en cuenta que existen las herramientas disponibles por parte de las agencias, lo que facilitaría el seguimiento permanente a la expedición de tiquetes y el cruce con las facturas allegadas por el proveedor en cada cuenta de cobro, verificando la tarifa administrativa cotizada para la entidad, siendo en últimas una de las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco Tiquetes Aéreos II, cláusula 6.10, el supervisor de la Orden de Compra designado por la Entidad Compradora, debe, numeral VIII “verificar que el Proveedor suministre la totalidad de los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma”.
3 | Proceso Gestión de Servicios Administrativos | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión de Servicios Administrativos - 2022 | 6.1.7. En el expediente de la orden O-019-2021 , no se encuentran el protocolo de capacitación y formatos de registros de inspección básica semanal y mensual para personal de mantenimiento, así como el cronograma de pruebas del sistema, vigencia 2021; no obstante dicha información fue suministrada en la prueba de auditoría por el Coordinador del GIT de Gestión Administrativa; situación que denota debilidades en la gestión documental que soporta la ejecución de la orden contractual, teniendo en cuenta que la misma debe reposar en el expediente del Sistema de Gestión Documental ORFEO, por cuanto es el sistema oficial para la gestión documental de la entidad, garantizando la disponibilidad, e integridad de la información contractual.
4 | Proceso Gestión de Servicios Administrativos | Hallazgo | Auditoria Interna a la Gestión de Servicios Administrativos - 2022 | 6.2.1. En el expediente de la Orden O-037-2021 se evidenció el acta de inicio con radicado 20211110023123 suscrita el 05/08/2021 previo a la expedición del registro presupuestal No. 29621 del 06/08/2021 y a la aprobación de la póliza con radicado 20211100084331 del 27/09/2021; así mismo no se evidencia constancia de las fechas de entrega; por lo que se incumple el Acuerdo Marco de Precios - AMP Adquisición soluciones de video vigilancia, cláusula 6.18, numeral iii) “Suscribir el acta de inicio una vez sea expedido el registro presupuestal y sea aprobada la garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual en los casos del Segmento uno (1), en la que se deberá dejar constancia de las fechas de entrega”. De igual manera, en el expediente de la Orden O-042-2021 se evidenció Acta de inicio suscrita el 13/09/2021 antes de la expedición del registro presupuestal No. 36721 del 17/09/2021, la aprobación de la póliza con radicado 20211100085651 del 29/09/2021 con lo que se incumple el AMP - Dotación vestuario III, clausula 6.6, numeral IV “suscribir el acta de inicio dentro de los tres (3) días siguientes hábiles al cumplimiento de los numeral (iii) ”; cláusula 14.6, del mismo acuerdo “Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra”; con lo anteriormente expuesto se configuraría un presunto hecho cumplido.
5 | Proceso Gestión de Servicios Administrativos | Hallazgo | Auditoria Interna a la Gestión de Servicios Administrativos - 2022 | 6.2.2. En el expediente de la Orden O-037-2021, relacionado anteriormente, no se evidenció la garantía de responsabilidad civil extracontractual y su respectiva aprobación, teniendo en cuenta que el proveedor al que se le adjudicó la orden, HELIOS TECHNOLOGY & INNOVATION se encuentra asignado al segmento 1; así mismo en los informes del mantenimiento efectuado por el proveedor, no se evidenció el registro fotográfico que permita identificar el antes y el después de la ejecución del servicio contractual; incumpliendo el AMP - Adquisición soluciones de video vigilancia, cláusula 6.18, numeral i) “solicitar al proveedor (…) iii) la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los casos del Segmento uno (1) de conformidad con lo establecido en la Cláusula 17 y cláusula 11.76 “Hacer reportes de los mantenimientos preventivos realizados con evidencia fotográfica que permita identificar el antes y el después de la ejecución del servicio contractual”.
6 | Proceso Gestión de Servicios Administrativos | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión de Servicios Administrativos - 2022 | 6.1.2. Se evidenció que al 30 de abril de 2022, se cuenta con setenta y un (71) inventarios individuales actualizados, que corresponden al 61% del total; situación que denota debilidades en la implementación de mecanismos de control, con el fin de garantizar la actualización de los inventarios, específicamente en la política de operación No. 1 del proceso Administración de Bienes de Servicios, lo que genera incertidumbre sobre los responsables de su custodia ante una posible pérdida de bienes y su reclamación ante el seguro. | Debilidades en el manejo de los inventarios dada la rotación de personal y los cargos vacantes, generando mayor cantidad de actividades operativas a realizar para la revisión y actualización de inventarios Falta de lineamientos para la asignación de inventarios en casos tales como activos de zonas comunes, licencias, software y otros particulaes. Debilidad en la identificacion de la periodicidad y de actividades a realizar para el proceso de bajas de los bienes de la entida, así como la actualización de inventario en el sistema SEVEN. Debilidad en las actividades de identificacion de necesidad de bienes, en la cual no se verifica la relacion de inventarios al momento de realizar adquisicion de bienes de consumo. Debidilidad en la asignación de los estudios previos tramitados por el GITGA cuando por situaciones de encargo, coincida con la asignacion de supervisor. Debilidades en la eficiencia de algunos controles relacionados al proceso, asi como la falta de politicas o lineamientos relacionados con la periodicidad de actividades que se requieren realizar por parte del area. Desconocimiento de los lineamientos, deberes y responsabilidades del ejercicio de la supervisión en lo relacionado con la etapa postcontractual y el proceso de liquidación. | Modificar los compromisos funcionales de los funcionarios Ricardo Morales y Cesar Beltran, para incluir actividades operativas requeridas como apoyo en el manejo y actualización de los inventivarios como una obligación que cuente con un porcentaje de calificación alto dentro de las evaluaciones anules a los funcionarios publicos. | Acción Preventiva | Secretaria General / GIT Gestión Administrativa | Diana Navarro / Ricardo Morales / Cesar Beltran | Secretaria General / Conductores | 2022-07-28 | 2022-09-30
7 | Proceso Gestión de Servicios Administrativos | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión de Servicios Administrativos - 2022 | 6.1.3. En la prueba de auditoría efectuada el 16/05/2022, se verificó a una muestra aleatoria de treinta y cuatro (34) bienes, sus existencias en el Almacén con respecto a los saldos presentados en la tarjeta Kárdex con fecha inicial 01/05/2022 y final 16/05/2022; en la que se identificaron diferencias. Lo anterior denota debilidades en los controles internos establecidos para garantizar que el registro de los bienes y sus saldos en la tarjeta Kárdex sean coherentes con los saldos existentes en bodega, teniendo en cuenta las solicitudes de bienes recibidas y el correspondiente registro de sus egresos; así como la oportuna puesta en servicio de los bienes que fueron adquiridos conforme a las necesidades de la entidad.
8 | Proceso Gestión de Servicios Administrativos | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión de Servicios Administrativos - 2022 | 6.1.4. Se identificaron treinta y tres (33) bienes devolutivos en la bodega pendientes de disposición final o proceso de baja, según lo manifestado por el Almacenista, dado que algunos se encuentran en estado de obsolescencia y otros se ha suspendido su uso, por cuanto su mantenimiento requiere repuestos que son difíciles de adquirir e insumos costosos, lo que representa costos elevados para la entidad; situación que denota debilidades en la gestión para efectuar los procesos de baja de bienes a los que haya lugar, según la necesidad de la entidad o de acuerdo a una periodicidad definida, garantizando en últimas la optimización del espacio ocupado en la bodega y la depuración de la información con fines contables. Dichos bienes se relacionan en el Anexo 2. |  | Modificar el procedimiento de administración de bienes y servicios con su respectiva socialización teniendo en cuenta lo siguiente: 1, Brindar los lineamientos, responsabilidades y controles relacionados con los inventarios individuales, dada las diferentes situaciones que se pueden presentar en los bienes de la entidad. 2, Brindar los lineamientos y controles relacionados con definir la periodicidad de la actualización del inventario de bienes en la tarjeta Kárdex del Sistema SEVEN. 3, Brindar los lineamientos para definir las actividades y periodicidad con la que se deben efectuar los procesos de baja o disposición final de bienes de la entidad. 4, Aumentar la eficiencia de los controles del proceso, así como generar politicas y/o lineamientos para establecer periodicidad para la ejecución de algunas actividades y su respectiva socialización 5, Brindar lineamientos para la asignación en la elaboración de los estudios previos tramitados por el GITGA cuando por situaciones de encargos, coincida con la asignacion de supervisor. Modificar el procedimiento de Gestión Contractual con su respectiva socialización teniendo en cuenta lo siguiente: 1, Que en en todos los procesos de compra de bienes de consumo se tenga una actividad previa durante la identificacion de la necesidad en la cual se solicite al grupo GITGA la cantidad disponible de almacen de los elementos a comprar. 2, Documentar la responsabilidad y dar claridad en el proceso de liquidacion de las ordenes de compra gestionadas en la tienda virtual del estado colombiano. | Acción Preventiva | GIT Gestión Administrativa / GIT Juridica y Contractual | Alejandro Carrilo / Fernando Torres / Rafael Garcia / Jimena Hernandez | Coordinador GIT Gestión Adminitrativa / Profesional especializado GITGA / Tecnico responsable de inventarios / Coordinadora GIT Juridica y Contractual. | 2022-07-28 | 2022-12-31
9 | Proceso Gestión de Servicios Administrativos | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión de Servicios Administrativos - 2022 | 6.1.5. Se evidenció que en la vigencia 2021 se suscribió la Orden de Compra 67243 de fecha 13/04/2021, con el objeto de adquirir elementos de bioseguridad, dentro de los que se encuentran: GS-TAPABOCA DESECHABLE T/MEDICO CAJAX50U por 217 unidades, que equivalen a 10.850 tapabocas; así mismo en la presente vigencia, se suscribió la Orden de Compra 88297 con fecha 12/04/2022 con el objeto de adquirir tapabocas, específicamente TAPABOCAS QUIRUGICO DESECHABLE CON SUJECIÓN ELÁSTICA A LA OREJA CAJA X 50 por 216 unidades que equivalen a 10.800 tapabocas; no obstante en la prueba de auditoria efectuada el 16/05/2022, se verificó la existencia en Almacén del bien 10321 – TAPABOCA encontrando un saldo de 82 cajas x 50, que equivalen a 4.100 tapabocas, es de mencionar que a la fecha de dicha prueba no habían ingresado a la bodega los tapabocas adquiridos mediante la Orden de Compra 88297 -2022. Lo anterior, denota debilidades en los controles implementados para la planeación de la compra de los bienes de consumo, teniendo en cuenta el consumo histórico del bien en la entidad; para el caso de los tapabocas, las existencias del bien en la bodega serían suficientes para cubrir la demanda en lo que resta de la vigencia 2022; No obstante, de acuerdo a la información suministrada por el Coordinador del GIT de Gestión Administrativa, las nuevas directrices dadas por el Gobierno Nacional, relacionadas con la autorización para retirar el uso obligatorio del tapabocas , fueron posteriores a la fecha en que se suscribió la orden de compra, razón por la cual no fue posible disminuir la cantidad ya solicitada, pese a la gestión efectuada ante el proveedor.
10 | Proceso Gestión de Servicios Administrativos | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión de Servicios Administrativos - 2022 | 6.1.8. Se evidenció en los expedientes contractuales de las ordenes O-001-2021 ; O-018-2021 ; O-019-2021 ; O-001-2022 ; O-006-2022 ; C-098-2022 , que el solicitante o quien elaboró los estudios previos también hace las veces de supervisor; situación que denota debilidades en los controles internos establecidos para garantizar la adecuada segregación de funciones, que permita reducir errores, intencionales o voluntarios en la planeación y ejecución de los objetos contractuales, siendo una observación reiterativa, ya que la misma había sido notificada en el informe de la auditoria, realizada en la vigencia 2019, de la cual se generaron acciones de mejora y se aportaron evidencias en la vigencia 2020 que permitieron su cierre; sin embargo se vuelve a presentar en las vigencias 2021 y 2022.
11 | Proceso Gestión de Servicios Administrativos | Oportunidad de Mejora | Auditoria Interna a la Gestión de Servicios Administrativos - 2022 | 6.1.9. Se identificaron debilidades en la caracterización del proceso y en el procedimiento Administración de Bienes y Servicios. P-GA-01, lo que dificulta la trazabilidad y control de las actividades propias de la gestión administrativa, así: - El objetivo del proceso contempla solamente la administración y custodia de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, dejando de lado las demás necesidades de bienes y servicios, así como otras actividades de carácter administrativo y operativo que realiza el proceso, en cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas, según la Resolución 367 de 2021 . - El procedimiento Administración de Bienes y Servicios. P-GA-01, presenta debilidades en los puntos de control que contribuyan a la planeación de las necesidades de bienes y servicios, tales como la generación de alertas por parte del almacenista sobre los saldos existentes en la bodega de los bienes de consumo y/o devolutivos a adquirir en cada vigencia, entre otros. - De igual manera, el procedimiento no da cuenta de la periodicidad con la que se deben efectuar los procesos de baja o disposición final de bienes devolutivos, así como para actualizar el inventario de bienes en la tarjeta Kárdex del Sistema SEVEN.
12 | Proceso Gestión de Servicios Administrativos | Hallazgo | Auditoria Interna a la Gestión de Servicios Administrativos - 2022 | 6.2.3. No se evidenciaron soportes de liquidación de las Órdenes de Compra O-022-2021 ; O-020-2021 ; O-023-2021 ; O-021-2021 ; O-025-2021 ; O-006-2021 ; O-037-2021 ; O-055-2021 ; O-015-2021 ; incumpliendo los Acuerdos Marco de Precios – AMP, Dotación vestuario III, clausula 14.32; AMP Mantenimiento y autopartes, cláusula 12.28; AMP Tiquetes aéreos II, cláusula 14.32; AMP Seguro de Vehículos, cláusula 12.23 “Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta”; AMP Adquisición soluciones de video vigilancia, cláusula 6.24 “Una vez terminado el plazo de ejecución de la Orden de Compra, el supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano”; AMP SOAT III, cláusula 6.1, literal K), iii) “Una vez terminada la vigencia de la Orden de Compra, el supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano”.
[6 empty] | Realizar proceso de liquidacion de las ordenes compra suscritas en tienda virtual en las vigencias 2021 y 2022 que ya hayan terminado con su respectiva publicacion en la tienda virtual. | Acción Correctiva | GIT Gestión Administrativa | Alejandro Carrillo / Fernando Torres | Coordinadora GIT Juridica y Contractual / Coordinador GIT Gestión Adminitrativa | 2022-07-28 | 2022-12-31
Note on N7: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: Informe de seguimiento que reportan periodicamente los responsables del proceso
Note on Q7: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: Informe de la verificación de la eficacia de la acción que realiza el auditor
Note on C8: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: 1. No Conformidad (real o potencial) 2. Observación u Oportunidad de Mejora 3. Hallazgo de Auditoría
Note on D8: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: 1. Evaluación : Interna ( informes de auditoria OACI Informes seguimento de ley de OACI, informe de auditoria al sistema de gestión de calidad) o Externa (ente certificador, PQRs, Encuestas de percepción, Archivo General, Contaduría General de la Naciión, xxx etc. diferentes a la Contraloría General de la República) 2.Autocontrol (Análisis de datos, indicadores, desempeño institucional, Producto no convorme, SISO, Ambiental, evaluación cliente interno, Revisión por la Dirección etc.) 3. Otra
Note on H8: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: Acción Correctiva Acción Preventiva
Note on P8: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: En Ejecución Finalizada
Note on R8: Bertha Sofía Ortíz Gutierrez: Abierto Cerrado